## PAAE 2025 V3
#VALUE! | INSTITUTO Nacional DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 2025
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | INICIATIVA ESTRATEGÍCA |  | ACTIVIDADES PAAE |  | TAREAS PAAE |  | META | FECHA INICIO | FECHA FINAL | DEPENDENCIA RESPONSABLE | UNIDADES ORGANIZACIONALES DE APOYO
Sociedad | 1 | Generar información de calidad que contribuya a la comprensión e investigación oportuna de los fenómenos de violencia en el país y a la construcción de vida | 1 | Visibilizar los fenómenos de violencia a través de los estudios epidemiológicos que contribuyan a la generación de políticas públicas. | 1 | Implementar estrategias para la mejora de la consistencia y calidad de los datos de los sistemas de información SIRDEC y SICLICO | 1 | Desarrollar un plan de trabajo para la implementación gradual del estándar NTC PE 1000:2020 Norma Técnica del Proceso Estadístico para la entrega de cifras estadísticas de Lesiones Fatales conforme a las brechas identificadas en el autodiagnóstico realizado en 2024. | Mantener por debajo del 4% el volumen de inconsistencias de calidad del dato. | 2025-02-03 | 2025-12-01 | Subdirección de Servicios Forenses | Grupo Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia
[7 empty] | 2 | Realizar reuniones de seguimiento y presentación de inconsistencias del dato con Directores Regional, Grupos Nacionales y Directores Seccional. |  |  |  |  | Grupo Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia
[7 empty] | 3 | Desarrollar planes de mejora y actividades de retroalimentación en las Regional para la mejora de la calidad del dato, conforme a las inconsistencias remitidas por el GCERN. |  |  |  |  | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[5 empty] | 2 | Generar información epidemiológica que permita a la sociedad la comprensión de los fenómenos de violencia en Colombia | 1 | Desarrollar seminarios epidemiológicos relacionados con los fenómenos de violencia en el país socializando y publicando las conclusiones de dichos espacios (Cápsulas informativas). | Alcanzar el 100 % de las publicaciones planeadas | 2025-02-03 | 2025-12-01 | Subdirección de Servicios Forenses | Grupo Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia
[7 empty] | 2 | Realizar publicaciones sobre fenómenos y alertas tempranas con relación a las cifras estadísticas del servicio pericial (Con apoyo del GNCPP, GNPAF y GNCIF). |  |  |  |  | Grupo Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia
| 2 | Mejorar la calidad y oportunidad de los servicios forenses. | 6 | Consolidar una estrategia Institucional de aseguramiento de la calidad en todos los servicios de atención forense. | 3 | Mejorar la calidad de los informes periciales a partir del monitoreo, revisión de informes periciales y supervisión de peritos en los servicios de Clínica, Patología, Antropología, disciplinas de Ciencias Forenses | 1 | Programar y ejecutar el monitoreo de los informes periciales de las disciplinas de Clínica, Patología, Antropología y GNCIF. | Alcanzar el 80% de informes de calidad de los informes monitoreados | 2025-02-03 | 2025-12-01 | Subdirección de Servicios Forenses | Grupo Nacional de Ciencias Forenses/Grupo Nacional de Patología Forense/Grupo Nacional de Clínica, Psicología y Psiquiatría/Grupo Nacional De Apoyo Al Sistema De Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
[7 empty] | 2 | Definir los planes de acción para mejorar los resultados del monitoreo de IP desarrollado en 2025. |  |  |  |  | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 3 | Crear una herramienta para realizar el seguimiento de monitoreo, supervisión y revisión de IP. |  |  |  |  | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 4 | Realizar seguimiento a la supervisión y revisión de informes periciales por medio de la herramienta remitida por la SSF. |  |  |  |  | Grupo Nacional de Ciencias Forenses/Grupo Nacional de Patología Forense/Grupo Nacional de Clínica, Psicología y Psiquiatría/DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 5 | Realizar seguimiento a la supervisión de peritos y analizar la revisión de informes periciales para la toma de decisiones. |  |  |  |  | Grupo Nacional de Ciencias Forenses/Grupo Nacional de Patología Forense/Grupo Nacional de Clínica, Psicología y Psiquiatría
[5 empty] | 4 | Realizar seguimiento a la actividad pericial mediante seminarios, reuniones de revisión de casos y acompañamientos a nivel Nacional. | 1 | Realizar seminarios de revisión de casos específicos, sesiones de club de revistas, foros y mesas de trabajo para fortalecer los servicios en las disciplinas de Clínica, Psicología, Patología, Antropología y Ciencias Forenses. |  | 2025-02-03 | 2025-12-01 | Subdirección de Servicios Forenses | Grupo Nacional de Ciencias Forenses/Grupo Nacional de Patología Forense/Grupo Nacional de Clínica, Psicología y Psiquiatría
[7 empty] | 2 | Desarrollar acompañamiento a las Regional. |  |  |  |  | Grupo Nacional de Ciencias Forenses/Grupo Nacional de Patología Forense/Grupo Nacional de Clínica, Psicología y Psiquiatría/DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
|  |  | 7 | Optimizar la prestación de los servicios en los laboratorios y organismos de inspección | 5 | Realizar seguimiento a la oportunidad de la generación de los informes periciales. | 1 | Realizar el análisis y planes de mejora a los incumplimientos de los tiempos de respuesta conforme a los tableros de control.. | Lograr que el 80% de los informes periciales monitoreados arrojen un resultado Satisfactorio o Mayor. | 2025-02-03 | 2025-12-01 | Subdirección de Servicios Forenses | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[5 empty] | 6 | Ejecutar a nivel interno las calibraciones de los termohigrómetros utilizados en los laboratorio y Organismos de Inspección del Instituto. | 1 | Establecer y desarrollar un plan de trabajo para el otorgamiento de la acreditación del servicio de calibración de termohigrómetros. |  |  |  | Subdirección de Servicios Forenses | Grupo Nacional de Metrología
[7 empty] | 2 | Realizar las actividades de calibración de termohigrómetros una vez sea acreditado el servicio por ONAC. |  |  |  |  | Grupo Nacional de Metrología
| 3 | Brindar servicios forenses que respondan a las necesidades de las partes interesadas | 2 | Construir un sistema de asesoría, consulta de información forense y capacitación en línea. | 7 | Implementar una herramienta automatizada para atender las consultas de los médicos del SSO y otras partes interesadas en los sistemas de información Institucionales. | 1 | Capturar la información de las consultas para la prestación del servicio y necesidades de asesoría de los médicos del SSO a través de formulario Forms. | Lograr que el 90% de los médicos del SSO se encuentren satisfechos con relación a las consultas realizadas al Instituto." | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Subdirección de Servicios Forenses | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 2 | Desarrollar un plan de trabajo para la implementación de la herramienta "agente virtual (Copilot)", en lo relacionado a consultas, en el aplicativo SIRDEC y en la pagina Web del INMLCF, con base en la información capturada desde las Regional. |  |  |  |  | N/A
[7 empty] | 3 | Realizar publicaciones en la página web Institucional con relación a videos o piezas comunicativas para socializar el adecuado uso de los aplicativos misional. |  |  |  |  | N/A
|  |  | 5 | Afianzar la transversalización del enfoque diferencial en los servicios forenses, en el marco del proceso de paz. | 8 | Desarrollar protocolos específicos para la atención diferencial en sujetos de protección constitucional. | 1 | Elaborar un plan de trabajo para la construcción de protocolos para la atención diferencial relacionada con las comunidades indígenas y sector social LGBTIQ+/OSIGD. | Alcanzar un 100% la aplicación de encuestas de caracterización de partes interesadas planeadas | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Servicios Forenses | N/A
[7 empty] | 2 | Elaborar un protocolo para la atención diferencial relacionado con las comunidades indígenas y otro para la atención diferencial en el sector social LGBTIQ+/OSIGD. |  |  |  |  | N/A
[7 empty] | 3 | Socializar a nivel país los protocolos elaborados para la atención diferencial en comunidades indígenas y sector social LGBTIQ+/OSIGD. |  |  |  |  | N/A
[5 empty] | 9 | Continuar con la caracterización de necesidades de las partes interesadas. | 1 | Desarrollar un plan de trabajo para la caracterización de las partes interesadas tales como comunidad LGBTIQ+ y comunidades afro y gitanas. |  | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Servicios Forenses | N/A
[7 empty] | 2 | Aplicar las encuestas de caracterización remitidas por el GNCPP con las comunidades LGBTIQ+, Afro y Gitanas. |  |  |  |  | N/A
[7 empty] | 3 | Elaborar el informe de la caracterización de necesidades del servicio y propuesta de plan de mejora y socializar con la SSF y Direcciones Regional. |  |  |  |  | N/A
| 4 | Fortalecer el relacionamiento del Instituto con las víctimas y las autoridades. | 20 | Implementar estrategias para mejorar la percepción de los servicios con la sociedad | 10 | Desarrollar una estrategia que permita mejorar el relacionamiento con la ciudadanía, la cual se aplicará en puntos de atención priorizados, como prueba piloto. | 1 | Realizar un diagnostico para identificar, los grupos de atención a priorizar. | Alcanzar el 60% de mejora en la atención del servicios | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Oficina de Planeación | N/A | #REF!
[7 empty] | 2 | Determinar la estrategia e identificar la población objeto. |  |  |  |  | N/A
[7 empty] | 3 | Implementar la estrategia. |  |  |  |  | N/A
[5 empty] | 11 | Desarrollar espacios de participación con víctimas y autoridades para dar a conocer los servicios que presta el instituto, así como recolectar información de nuevas necesidades o expectativas para implementar. | 1 | Programar espacios de participación con víctimas y autoridades para dar a conocer los servicios que presta el instituto y recolectar información de mejora o nuevas necesidades y expectativas. | Alcanzar el 90% de espacios de participación programados | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Subdirección de Servicios Forenses | Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional/Grupo Nacional de Ciencias Forenses/Grupo Nacional de Patología Forense/Grupo Nacional de Clínica, Psicología y Psiquiatría/DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
Procesos Internos | 5 | Adquirir tecnología forense, que responda adecuadamente a las necesidades de las diferentes áreas misional | 8 | Implementar un plan de renovación y mejora de la tecnología forense | 12 | Presentar proyectos de implementación de nuevas tecnologías para la prestación del servicio forense y renovar los equipos aplicables conforme al plan de renovación. | 1 | Presentar proyectos de implementación de nuevas tecnologías para la prestación del servicio forense con el estudio del arte. | Alcanzar un 50% de ejecución del plan de renovación de equipos | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Subdirección de Servicios Forenses | Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional/Grupo Nacional de Ciencias Forenses/Grupo Nacional de Clínica, Psicología y Psiquiatría/Grupo de Apoyo Administrativo a los Proyectos de Inversión
[7 empty] | 2 | Desarrollar el plan de trabajo para la adquisición de los equipos a renovar en la vigencia 2025 conforme al plan de renovación tecnológica. |  |  |  |  | N/A
[7 empty] | 3 | Socializar a la ciudadanía y a los funcionarios del instituto los equipos adquiridos o renovados y su impacto en la entidad y en el servicio. (Notas de prensa, tips para redes, etc.). |  |  |  |  | N/A
| 6 | Modernizar los procesos administrativos del Instituto | 9 | Extender los mecanismos para el control de los aspectos ambientales y la reducción de los impactos ambientales | 13 | Implementar estrategias de sostenibilidad ambiental en las sedes del Instituto y realizar seguimiento al consumo de los recursos naturales. | 1 | Realizar el diagnóstico de luminarias en las Regional. | Alcanzar un 100% de implementación de las estrategias | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Servicios Forenses | Grupo Nacional de Servicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente/Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo/DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 2 | Realizar de manera progresiva el reemplazo de luminarias de alto consumo por luminarias de bajo consumo. |  |  |  |  | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 3 | Realizar de manera progresiva el reemplazo de dispositivos de consumo de agua por dispositivos de bajo consumo (Llaves ahorradoras, entre otros). |  |  |  |  | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 4 | Evaluar el impacto en términos de consumo teórico. |  |  |  |  | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 5 | Establecer política de consumo de papel e Inter operatividad de sistemas de información para el envío de IP. |  |  |  |  | N/A
[7 empty] | 6 | Comunicar a nivel interno y externo, los aspectos e Impactos Ambientales significativos de la entidad conforme a los días conmemorativos de la gestión ambiental para la vigencia 2025. |  |  |  |  | N/A
|  |  | 12 | Optimizar los procesos administrativos y financieros | 14 | Automatizar digital e integralmente los procesos del ciclo presupuestal | 1 | Diseñar la estructura digital de la automatización integral de los procesos de cadena presupuestal. | Alcanzar un 90% de ejecución del plan de sistematización del ciclo presupuestal al Finalizar el año | 2025-02-09 | 2025-03-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Grupo Nacional de Gestión Presupuestal /Grupo Nacional Gestión Financiera/Grupo Nacional de Tesorería/Grupo Nacional de Gestión Documental | #REF!
[7 empty] | 2 | Desarrollar el software de la automatización integral de los procesos de cadena presupuestal. |  | 2025-06-02 | 2025-09-30 |  | Grupo Nacional de Gestión Presupuestal /Grupo Nacional Gestión Financiera/Grupo Nacional de Tesorería/Grupo Nacional de Gestión Documental
[7 empty] | 3 | Implementar el software de la automatización integral de los procesos de cadena presupuestal. |  | 2025-02-09 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Gestión Presupuestal /Grupo Nacional Gestión Financiera/Grupo Nacional de Tesorería/Grupo Nacional de Gestión Documental
[7 empty] | 4 | Implementar el software de la automatización integral de los procesos de cadena presupuestal, con las directrices de la Subdirección Administrativa y Financiera. |  | 2025-06-02 | 2025-11-28 |  | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente | #REF!
[7 empty] | 5 | Generar reportes de implementación del software de la automatización integral de los procesos de cadena presupuestal. |  | 2025-06-02 | 2025-11-28 |  | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[5 empty] | 15 | Identificar los lineamientos del FURAG relacionados con la Séptima Dimensión del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) | 1 | Determinar las acciones específicas de la gestión con la séptima dimensión del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión). | Lograr el 75% de los lineamientos del FURAG identificados y alineados con la Séptima Dimensión del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) al FINAL de la vigencia | 2025-02-03 | 2025-06-30 | Oficina de Control Interno | N/A | #REF!
[7 empty] | 2 | Revisar el análisis detallado de las preguntas del formulario FURAG. |  | 2025-03-03 | 2025-07-31 |  | N/A
[7 empty] | 3 | Diseñar la herramienta preliminar con la relación de la séptima dimensión del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) y el formulario FURAG. |  | 2025-07-01 | 2025-10-31 |  | N/A
[7 empty] | 4 | Ajustar y Socializar la herramienta definitiva. |  | 2025-09-01 | 2025-11-28 |  | N/A
[5 empty] | 16 | Digitalizar las historias laborales de los servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses | 1 | Organizar historias laborales de los servidores activos en un listado por el apellido de acuerdo con el abecedario iniciando por la letra a hasta la z. | Alcanzar un 20% de procesos sistematizados o digitalizados | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Oficina de Personal | Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo/Grupo Nacional de Registro y Control | #REF!
[7 empty] | 2 | Digitalizar las historias laborales, de acuerdo al listado realizado. |  | 2025-06-01 | 2025-11-28 |  | N/A
[5 empty] | 17 | Implementar instrumentos de programación, seguimiento y control del proceso de gestión de la planeación Institucional. | 1 | Realizar diagnóstico de necesidades de instrumentos de control a diseñar del proceso de gestión de la planeación Institucional. | Alcanzar un 95% de instrumentos aplicados | 2025-02-03 | 2025-06-30 | Oficina de Planeación | N/A | #REF!
[7 empty] | 2 | Diseñar instrumentos de seguimiento y control del proceso de gestión de la planeación Institucional. |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | N/A
[7 empty] | 3 | Aplicar los instrumentos de seguimiento y control del proceso de gestión de la planeación Institucional. |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | N/A
|  |  | 15 | Optimizar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, alcanzando su apropiación por todos los servidores | 18 | Desarrollar estrategias que permitan dar a conocer y reforzar los temas del SIG en los servidores públicos del INMLCF. | 1 | Identificar los temas del SIG que se requieren dar a conocer y reforzar en los servidores públicos. | Alcanzar el 90% de eficacia de la apropiación del SIG - | 2025-02-03 | 2025-06-30 | Dirección General | Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo | #REF!
[7 empty] | 2 | Diseñar las estrategias los temas del SIG. |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo
[7 empty] | 3 | Ejecutar las estrategias diseñadas. |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo
[7 empty] | 4 | Evaluar la apropiación de los temas del SIG. |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo
|  |  | 17 | Evaluar oportunamente el impacto de proyectos normativos y que le apliquen al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 19 | Revisar los proyectos de ley que impacten al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que las unidades ORGANIZACIONALES generen acciones preventivas de desarrollo Institucional, cuando se requiera. | 1 | Consultar en la página web del congreso de la república los proyectos de ley para verificar cuáles involucran al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | Alcanzar el 90% de la revisión Proyectos de Ley | 2025-03-03 | 2025-11-28 | Oficina Jurídica | N/A | #REF!
[7 empty] | 2 | Comunicar los proyectos de ley analizados que impactan al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al Director General y a las unidades ORGANIZACIONALES involucradas. |  | 2025-03-03 | 2025-11-28 |  | N/A
[7 empty] | 3 | Elaborar base de datos con informe ejecutivo de los proyectos de ley analizados que impactan al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. |  | 2025-11-03 | 2025-11-28 |  | N/A
| 7 | Implementar el Modelo de Atención Integral Forense establecido por el Instituto | 4 | Desplegar los modelos de atención Integral Forense MAIF en el territorio Nacional | 20 | Concluir la implementación de los modelos de atención integral forense dando a conocer el MAIF a las partes interesadas | 1 | Documentar el modelo de Especialidades de Laboratorios para conocer la aplicación del mismo a nivel país. | Alcanzar un 90% de los modelos MAIF implementados | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Subdirección de Servicios Forenses | Grupo Nacional de Clínica, Psicología y Psiquiatría
[7 empty] | 2 | Evaluar el nivel de implementación del modelo de atención integral forense relacionado con las Especialidades de Laboratorios. |  |  |  |  | N/A
[7 empty] | 3 | Comunicar que son los modelos MAIF, su aplicación y el impacto en el instituto. |  |  |  |  | N/A
| 8 | Aportar al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dictámenes periciales que contribuyan a la reparación integral de las víctimas | 3 | Optimizar los procedimientos para dar respuesta al Sistema de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición. | 21 | Optimizar el proceso de abordaje de casos relacionados con el SVJRNR | 1 | Desarrollar estrategias para el abordaje de los casos del SVJRNR (Nuevos laboratorios, nuevos sitios de abordaje, mayor cantidad de peritos, jornadas de toma de muestras, cruces de información, etc.). | Alcanzar el abordaje del 70% de los casos recibidos en el contexto del SVJRNR | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Servicios Forenses | Grupo Nacional De Apoyo Al Sistema De Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
[7 empty] | 2 | Realizar trazabilidad y seguimiento de los casos abordados correspondientes al SVJRNR a través de los sistemas de información o herramientas informáticas pertinentes. |  |  |  |  | Grupo Nacional De Apoyo Al Sistema De Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
[7 empty] | 3 | Socializar la interior del instituto y con la sociedad, cómo aporta la entidad al SVJRNR y los esfuerzos Institucionales para el abordaje de casos del SVJRNR. |  |  |  |  | Grupo Nacional De Apoyo Al Sistema De Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
| 9 | Desarrollar investigaciones científicas que sirvan de insumo para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas | 10 | Impulsar las investigaciones científicas en medicina legal y ciencias forenses, que sirvan para la generación de conocimiento mediante la capacitación de los servidores públicos y convenios interinstitucionales | 22 | Promover las investigaciones científicas para que sirvan de insumo para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas | 1 | Revisar los proyectos de investigación propuestos para el 2025 para evaluar el potencial impacto frente insumos para la toma de decisión o políticas públicas. | N° Investigaciones que orienten a recomendaciones de política pública | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Subdirección de Investigación Científica | Grupo Centro de Investigación Científica | #REF!
[7 empty] | 2 | Definir una propuesta de repositorio de generación y producción de conocimiento científico (investigación científica) por áreas. |  | 2025-05-02 | 2025-08-29 |  | Grupo Centro de Investigación Científica
[7 empty] | 3 | analizar los proyectos y productos de investigación científica en el archivo GCEIC Para identificar los resultados que han sido utilizados o pueden servir como insumo para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas por áreas. |  | 2025-08-01 | 2025-11-28 |  | Grupo Centro de Investigación Científica
| 10 | Crear y mantener alianzas Nacionales e internacionales en materia de medicina legal y ciencias forenses, para el intercambio de saberes y buenas prácticas | 19 | Desarrollar los mecanismos para que el INMLCF sea el centro de referencia Nacional e internacional en certificación de peritos forenses. | 23 | Promover el Proceso de Certificación de Peritos Forenses (PCPF) que lidera el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el ámbito Nacional e internacional. | 1 | Definir los contenidos del PCPF a divulgar en el ámbito Nacional e internacional. | Actividades de promoción y divulgación de la certificación de peritos forenses. | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Dirección General | Grupo Nacional de Certificación Forense | #REF!
[7 empty] | 2 | Elaborar la(s) pieza(s) comunicativa(s). |  | 2025-03-01 | 2025-07-31 |  | Grupo Nacional de Certificación Forense
[7 empty] | 3 | Solicitar la publicación de la(s) pieza(s) comunicativa(s), en la página web Institucional, en los diferentes medios de comunicación y escenarios académicos de interés forense. |  | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  | Grupo Nacional de Certificación Forense
|  |  | 23 | Incrementar las relaciones e intercambio con organizaciones como AICEF y la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 24 | Fortalecer el intercambio de conocimiento con organizaciones Nacionales e internacionales en materia de medicina legal y ciencias forenses | 1 | Convocar a instancias forenses internacionales a participar en actividades de intercambio de conocimiento en el área de la medicina legal y las ciencias forenses. | N de actividades de motivación Fortalecer alianzas | 2025-03-03 | 2025-07-31 | Subdirección de Investigación Científica | Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses
[7 empty] | 2 | Desarrollar un cronograma de intercambio de conocimiento en el área de la medicina legal y las ciencias forenses mediante plataformas. virtuales |  | 2025-03-03 | 2025-11-28 |  | Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses
[7 empty] | 3 | Documentar la experiencia de las actividades de intercambio de conocimiento técnico y científico con las alianzas implementadas. |  | 2025-09-01 | 2025-11-28 |  | Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Aprendizaje y Crecimiento | 11 | Garantizar recursos tecnológicos de información actualizados, confiables y disponibles, para atender las necesidades de las víctimas y la sociedad | 11 | Fortalecer las tecnologías de información para que sean interoperables, seguras, funcionales y sostenibles, en procura de la eficiencia, eficacia y economía de los procesos | 25 | Realizar un diagnóstico de la obsolescencia de los equipos ofimáticos. | 1 | Identificar los equipos ofimáticos de cada Regional y Nivel Central. | Alcanzar un 20% del nivel de renovación de equipos. | 2025-06-02 | 2025-06-27 | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Forenses/Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo/DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 2 | Clasificar el grado de obsolescencia de los equipos ofimáticos de cada Regional y Nivel Central. |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 |  | Subdirección de Servicios Forenses
[7 empty] | 3 | Consolidar el diagnostico a nivel Nacional. |  | 2025-11-03 | 2025-11-28 |  | Subdirección de Servicios Forenses
| 12 | Generar una cultura de comunicación asertiva orientada a la participación activa del talento humano, que responda a las necesidades de información Institucionales | 18 | Implementar una estructura de comunicación interna y externa que apalanque el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. | 26 | Articular actividades de divulgación, promoción y socialización del desarrollo de los objetivos e iniciativas estratégicas a través de mensajes y/o piezas comunicativas que cumplan con los lineamientos técnicos. | 1 | Realizar la matriz de articulación de los objetivos e iniciativas estratégicas relacionados con el trabajo que desarrolla el GNDCI. | Alcanzar el 30% de mecanismo de comunicación | 2025-02-03 | 2025-03-31 | Dirección General | Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional | #REF!
[7 empty] | 2 | Establecer jornadas de trabajo con las unidades ORGANIZACIONALES lideres de los objetivos e iniciativas estratégicas. |  | 2025-02-03 | 2025-06-30 |  | Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional
[7 empty] | 3 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre el proceso gestión de la comunicación, canal y lineamientos técnicos de los mensajes (lenguaje claro, imagen Institucional y línea gráfica). |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional
| 13 | Contar con el talento humano entrenado y motivado para el cumplimiento de la misión y la visión. | 16 | Prevenir la materialización del riesgo psicosocial. | 27 | Diseñar programa para el manejo de la carga mental que permita mejorar la atención y concentración en la ejecución de las tareas. | 1 | Diseño del programa para el manejo de la carga mental. | Alcanzar un 80% de participación en las actividades de prevención de riesgo psicosocial y el 80% de ejecución de actividades | 1/072025 | 2025-11-28 | Oficina de Personal | Grupo Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | #REF!
[7 empty] | 2 | Ejecutar las actividades planteadas en el programa para el manejo de la carga mental. |  | 2025-08-01 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[5 empty] | 28 | Sensibilizar a todos los servidores públicos sobre el ausentismo por permisos y causas médicas, como estrategia de seguimiento al ausentismo en el programa de medicina preventiva y del trabajo | 1 | Diseñar el contenido temático de la sensibilización sobre el ausentismo por permisos y causas médicas. | Alcanzar como mínimo un 2% de ausentismo del servidor publico por permisos y causas médicas | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Oficina de Personal | Grupo Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | #REF!
[7 empty] | 2 | Ejecutar la estrategia de sensibilización sobre el ausentismo por permisos y causas médicas. |  | 2025-06-01 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
|  |  | 24 | Fortalecer los procesos continuos de formación y entrenamiento de los servidores para atender lo contemplado en la misión y visión | 29 | Implementar estrategia de inducción individualizada como requisito de vinculación a la Entidad | 1 | Comunicar fechas de inicio y fin del curso de inducción a población objeto. | Alcanzar el 90% de servidores públicos con inducción y reinducción | 2025-03-01 | 2025-11-28 | Oficina de Personal | Grupo Nacional de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional | #REF!
[7 empty] | 2 | Desarrollar curso de inducción en plataforma educativa definida. |  | 2025-06-01 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional
[7 empty] | 3 | Generar listado de personas que aprobaron y no aprobaron el curso al Grupo Nacional de Registro y Control. |  | 2025-06-01 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional
[7 empty] | 4 | Enviar constancias de participación de personas que aprobaron y no aprobaron el curso al Grupo Nacional de Registro y Control. |  | 2025-06-01 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional
[7 empty] | 5 | Identificación y envió de población objeto susceptible de inducción. |  | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  | Grupo Nacional de Registro y Control | #REF!
[5 empty] | 30 | Diseñar una metodología participativa en la convocatoria del Plan Institucional de Capacitación | 1 | Desarrollar la convocatoria participativa acorde a la metodología establecida. | Alcanzar el 80% de Participación de los funcionarios en curso del PIC | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Subdirección de Investigación Científica | Subdirección de Servicios Forenses/Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses/DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente | #REF!
[7 empty] | 2 | Realizar informes de ejecución y seguimiento conforme a la metodología establecida e indicadores estratégicos y de gestión. |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 |  | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 3 | Informar los resultados trimestrales de ejecución del PIC a nivel Regional para análisis y formulación de acciones de mejora si aplica. |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 |  | DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
| 14 | Implementar la gestión del conocimiento para su aseguramiento, transferencia y aplicación | 14 | Diseñar el modelo de gestión del conocimiento, para el fortalecimiento del talento humano y agregación de valor a la misión del Instituto. | 31 | Realizar prueba piloto del modelo de gestión del conocimiento Institucional en el área de patología forense a nivel Nacional | 1 | Realizar el diagnóstico del conocimiento que se debe asegurarse, transferirse e implementarse en el área de patología forense. | Alcanzar el 100% de las actividades de gestión del conocimiento | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Subdirección de Investigación Científica | Subdirección de Servicios Forenses/Grupo Nacional de Patología Forense/Grupo Centro de Investigación Científica | #REF!
[7 empty] | 2 | Diseñar la estrategia de transferencia del conocimiento en el área de patología forense. |  | 2025-04-01 | 2025-07-28 |  | N/A
[7 empty] | 3 | Implementar la estrategia de transferencia del conocimiento diseñada en el área de patología forense. |  | 2025-07-01 | 2025-11-28 |  | N/A
Financiera | 15 | Satisfacer las necesidades priorizadas de bienes y servicios | 13 | Implementar un modelo de planeación y mejora de la infraestructura física Institucional | 32 | Desarrollar el Plan de Infraestructura Física | 1 | Elaborar presupuesto de obra. | Alcanzar un 95% de ejecución del plan de infraestructura | 2025-02-04 | 2025-11-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Forenses/Grupo Nacional de Servicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente/Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo/Grupo Nacional de Infraestructura
[7 empty] | 2 | Elaborar anexos técnicos de obra.
|  |  | 22 | Mejorar los procesos de adquisición de bienes y servicios | 33 | Socializar la actualización de los procedimientos del Grupo Nacional de Gestión Contractual y del Manual de contratación esto con el fin de dar a conocer las diferentes modalidades de contratación a todos los servidores públicos del INML | 1 | Realizar Programación de actualizaciones de los procedimientos de las diferentes modalidades de Contratación. | Alcanzar un 100% de actualización de procedimientos de gestión contractual | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Secretaria General | Grupo Nacional de Gestión Contractual | #REF!
[7 empty] | 2 | Cargar los Procedimientos en Isolución . |  | 2025-02-01 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Gestión Contractual
[7 empty] | 3 | Enviar a flujo de revisión y aprobación los procedimientos. |  | 2025-06-01 | 2025-10-31 |  | Grupo Nacional de Gestión Contractual
[7 empty] | 4 | Socializar los Procedimientos de las diferentes modalidades de contratación. |  | 2025-06-01 | 2025-11-28 |  | Grupo Nacional de Gestión Contractual
| 16 | Gestionar la consecución de recursos adicional para apoyar los procesos Institucionales | 21 | Consolidar alianzas estrategias que permitan apropiar recursos para la entidad | 34 | Desarrollar la estrategia de proyectos de cooperación interinstitucional e internacional. | 1 | Reglamentar la estrategia de cooperación interinstitucional e internacional. | Alcanzar el 15% de propuestas de Cooperación Internacional | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Dirección General -Oficina de Planeación | Subdirección de Investigación Científica/Subdirección de Servicios Forenses/Subdirección Administrativa y Financiera//DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente | #REF!
[7 empty] | 2 | Identificar nuevos y potenciales cooperantes interinstitucionales e internacionales para la entidad. |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | Subdirección de Investigación Científica/Subdirección de Servicios Forenses/Subdirección Administrativa y Financiera//DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 3 | Formular proyectos de cooperación interinstitucionales e internacionales. |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | Subdirección de Investigación Científica/Subdirección de Servicios Forenses/Subdirección Administrativa y Financiera//DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente
[7 empty] | 4 | Realizar seguimiento a las potenciales propuestas/proyectos de cooperación internacional e interinstitucional. |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | Subdirección de Investigación Científica/Subdirección de Servicios Forenses/Subdirección Administrativa y Financiera//DR. Bogotá/DR. Norte/DR. Suroccidente/DR. Sur/DR. Noroccidente/DR. Nororiente/DR. Occidente/DR. Oriente