## 1.G_NAL_GESTION_CONTRACTUAL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No. 39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES AGOSTO
| SEDE | NIVEL CENTRAL
| Elaboró | ANGIE HUERTAS
| Revisó y aprobó | ANGIE HUERTAS
| Cargo | ASISTENTE
| Fecha | 2026-09-08
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO Ver Instrucciones_Enlace | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-001-SG-2026 | 102-SG-2026 | METROLABOR | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 4,7,8 Y 9 | 160820000 | 2026-07-31 | 15/12/2026 | 0% | 0 | 160820000 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10356147&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
2 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-001-SG-2026 | 103-SG-2026 | PINZUAR SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 2 Y 5 | 42078280 | 2026-08-03 | 2026-12-15 | 0% | 0 | 42078280 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10356147&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
3 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-001-SG-2026 | 104-SG-2026 | SET Y GAD SAS. | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 6,11,13 Y 14 | 16073330 | 2026-08-06 | 2026-12-15 | 0% | 0 | 16073330 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10356147&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
4 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-001-SG-2026 | 105-SG-2026 | CONAMET S.A.S | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1, 3 y 15 | 703268200 | 2026-08-03 | 2026-12-15 | 0% | 0 | 703268200 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10356147&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
5 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-001-SG-2026 | 106-SG-2026 | MET & CAL | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTE 10 | 14139739.46 | 2026-08-03 | 2026-12-15 | 0% | 0 | 14139739.46 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10356147&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
6 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-075-SG-2026 | 107-SG-2026 | BBraun Medical SA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MARCA AESCULAP PARA USO EN LOS SERVICIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 1550071509 | 2026-08-12 | 2026-10-30 | 0% | 0 | 1550071509 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10607981&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
7 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-076-SG-2026 | 108-SG-2026 | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | RECIBIR COMO TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TÍTULO GRATUITO, INGRESO FÍSICO, CONTABLE AL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y REGISTRO ADMINISTRATIVO, DE UN BIEN EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 0 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10639552&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
8 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-013-SG-2026 | 109-SG-2026 | E-DEA NETWORKS SAS | RENOVAR EL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA LANSWEEPER PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 34824515 | N/A | 2026-09-11 | 0% | 0 | 34824515 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10537174&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 1. PERFECCIONAMIENTO
9 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-078-SG-2026 | 110-SG-2026 | Henry Gustavo Morales Herrera | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUTAR ACTIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CARRERA ESPECIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 38687491 | 2026-08-07 | 2026-12-31 | 0% | 0 | 38687491 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10667679&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
10 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-008-SG-2026 | 111-SG-2026 | IMEX GROUP S. A. S. | SUMINISTRO DE PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ORINA PARA LOS SERVICIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES | 1885855750 | 2026-08-24 | 2026-11-27 | 0% | 0 | 1885855750 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10325322&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
11 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | SAMC-001-SG-2026 | 112-SG-2026 | BITECA S.A.S | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA EDITORIAL DE LA REVISTA CIENTÍFICA DEL INMLCF ANTISTIO EN LA PLATAFORMA OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS) | 124942000 | 2026-08-14 | 2026-12-30 | 0% | 0 | 124942000 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10512385&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
12 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-077-SG-2026 | 113-SG-2026 | Sara Benicia Parra Torres | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TEÓRICOS Y PRÁCTICOS A APLICAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES | 35463532 | 2026-08-20 | 2026-12-30 | 0% | 0 | 35463532 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10715050&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
13 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-079-SG-2026 | 114-SG-2026 | Elsa Cristina Bedregal Barrera | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DE INTERÉS PATRIMONIAL Y MUSEABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 33000000 | 2026-08-20 | 2026-12-30 | 0% | 0 | 33000000 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10715270&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
14 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-015-SG-2026 | 115-SG-2026 | QUIMITRÓNICA SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACION OPERACIONAL PARA EQUIPOS MARCA BIOER INSTALADOS EN LOS LABORATORIOS DE GENETICA FORENSE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL | 16049530 | N/A | 2026-12-18 | 0% | 0 | 16049530 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10622616&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 12. EN EJECUCIÓN
15 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-081-SG-2026 | 117-SG-2026 | CAROL ZUSSANDY PAEZ CANRO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REDACCION Y VALIDACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS, PROTOCOLOS DE INVESTIGACION O PRODUCTOS DE DIVULGACION CIENTIFICA, DE LOS PROYECTOS Y BASES DE DATOS SUMINISTRADOS POR LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | 33.600.002 | 2026-08-26 | 2026-12-30 | 0% | 0 | 33.600.002 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10763179 | 12. EN EJECUCIÓN
16 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-014-SG-2026 | 118-SG-2026 | EXPERTQUIM | SERVICIO DE SUSCRIPCION AL PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD PARA LOS LABORATORIOS DE TOXICOLOGIA FORENSE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL PARA LA IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE CARBOXIHEMOGLOBINA E IDENTIFICACION DE PLAGUICIDAS | 18.830.000 | 2026-08-27 | 2026-12-04 | 0% | 0 | 18.830.000 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10658161 | 12. EN EJECUCIÓN
17 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-082-SG-2026 | 119-SG-2026 | CAMILA FRESNADA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TEÓRICOS Y PRÁCTICOS A APLICAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES Y APOYO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | 30.389.835 | 2026-08-28 | 2026-12-30 | 0% | 0 | 30.389.835 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10774496 | 1. PERFECCIONAMIENTO
18 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-080-SG-2026 | 120-SG-2026 | JORGE ANDRES FRANCO ZULUAGA | PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO PATOLOGO A NIVEL CENTRAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICNA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 39.450.294 | N/A | 2026-12-31 | 0% | 0 | 39.450.294 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10742133 | 1. PERFECCIONAMIENTO
19 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-084-SG-2026 | 121-SG-2026 | CAMILA PEREZ TORRES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ADELANTAR LOS TRAMITES A CARGO DEL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL | 32.239.576 | N/A | 2026-12-31 | 0% | 0 | 32.239.576 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10795616 | 1. PERFECCIONAMIENTO
20 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-086-SG-2026 | 122-SG-2026 | Ángela Adriana Ávila Ospina | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y DAR RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES Y TRÁMITES ASIGNADOS DESDE EL COMPONENTEECONÓMICO A CARGO DEL GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 32239576 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10806539 | 10. PROCESO EN TRAMITE
21 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-086-SG-2026 | 123-SG-2026 | ORLANDO DIAZ HERRERA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y DAR RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES Y TRÁMITES ASIGNADOS DESDE EL COMPONENTEECONÓMICO A CARGO DEL GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 32.239.576 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 0% | 0 | 32.239.576 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10806539 | 12. EN EJECUCIÓN
22 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | SAMC-002-SG-2026 | N/A | N/A | ADQUIRIR SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y EN COMODATO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 93272500 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10745958 | 12. EN EJECUCIÓN
23 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-014-SG-2026 | N/A | N/A | ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA LOS LABORATORIOS DE ENSAYO CALIBRACION Y ORGANISMOS DE INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 144036840 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10547201 | 10. PROCESO EN TRAMITE
24 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-004-SG-2026 | N/A | N/A | DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA EN LA MODALIDAD DE INGRESO DE LOS EMPLEOS VACANTES DEL SISTEMA DE CARRERA ESPECIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - INMLCF, DESDE LA ETAPA DE INSCRIPCIÓN HASTA LA CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES EN FIRME, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE QUE REGULA LA CARRERA ESPECIAL DEL INSTITUTO | 30756245421 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10791317 | 10. PROCESO EN TRAMITE
25 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-016-SG-2026 | N/A | N/A | SUMINISTRO DE PRUEBAS INMUNOCROMATOGRÁFICAS PARA LA DETECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE BIOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 353410194 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10577668 | 10. PROCESO EN TRAMITE
26 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-012-SG-2026 | N/A | N/A | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPARACIÓN BALÍSTICA EN 3D PARA LA OBTENCIÓN DEL MICRORAYADO DE PROYECTILES Y VAINILLAS EN LOS LABORATORIOS DE BALÍSTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 2100000000 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10578995 | 10. PROCESO EN TRAMITE
27 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-009-SG-2026 | N/A | N/A | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 2686512288 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10413598 | 10. PROCESO EN TRAMITE
28 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-003-SG-2026 | N/A | N/A | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LOS CURSOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (Presentación de oferta) | 769632971 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10479378 | 8. TERMINADO
29 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-074-SG-2026 | 090-SG-2026 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | "unar esfuerzos científicos, académicos, técnicos, tecnológicos y logísticos entre la Universidad Tecnológica de Pereira y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses conducentes a la convocatoria y desarrollo de proyectos de investigación conjunta con enfoque principal en la medicina legal y las ciencias forenses en la región occidente del país" | 845.642.256 | 2026-07-17 | 2026-12-31 | 8% | 0 | 845.642.256 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10469690&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 13. MODIFICATORIO (OTROSÍ)
30 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-059-SG-2026 | 074-SG-2026 | MARIA CAMILA REAL CASTRO | CONTRATARA SERVICIOS DE APOYO PARA LA RECPCION ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL EN LA CENTRAL DE EVIDENCIAS DE LA REGIONLA BOGOTA DEL INMLY CF | 27.598.487 | 2026-02-04 | 2026-12-12 | 63% | 13087021 | 14511466 | 1 | $ 9.080.793,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9936558&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
31 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-033-SG-2026 | 026-SG-2026 | SEBASTIAN MORENO GARCIA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPANAMIENTO A TODOS LOS TEMAS DE PLANEACION Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A CARGO DE LA OFICINA DE PLANEACION | 84.360.224 | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 63% | 48.090.701,00 | 36.269.523,00 | 1 | $24.448.347 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9801946&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true v | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
32 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-014-SG-2026 | 016-SG-2026 | Gina Marcela Orjuela Lara | Prestar sus servicios profesionales para ejecutar y apoyar actividades relacionadas con la gestión de proyectos de infraestructura y contratos de infraestructura que adelante el INMLCF | 83.285.566 | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 63% | 39.493.477,00 | 43.792.089,00 | 1 | $27.672.301. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9620268&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
33 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-015-SG-2026 | 017-SG-2026 | HECTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA | Prestar sus servicios profesionales especializados para ejecutar y apoyar el control de actividades y acciones relacionadas con la gestión administrativa y presupuestal del INMLCF. | 83285566 | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 63% | 39493477 | 43792089 | 1 | $27.672.301. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9621615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
34 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-016-SG-2026 | 018-SG-2026 | SAGDY SOLANYE HERNANDEZ AMAYA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES, REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL Y EN GENERAL EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE PAGOS DEL INMLCF | 83.285.566 | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 63% | 39493477 | 43792089 | 1 | $27.672.301 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9645921&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
35 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 152-SG-2025 | Asircon Contratistas SAS | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 4 | 626.688.033 | 2025-12-30 | 2026-08-25 | 56% | 0 | 626.688.033 | 3 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262481 | 5. SUSPENSIÓN
36 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 152-SG-2025 | Asircon Contratistas SAS | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 4 | 626.688.033 | 2025-12-30 | 2026-08-25 | 56% | 0 | 626.688.033 | 3 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262481 | 13. MODIFICATORIO (OTROSÍ)
37 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 152-SG-2025 | Asircon Contratistas SAS | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 4 | 626.688.033 | 2025-12-30 | 2026-08-25 | 56% | 0 | 626.688.033 | 3 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262481 | 5. SUSPENSIÓN
38 | 7. CONCURSO DE MERITOS | CM-001-SG-2025 | 191-SG-2025 | PRAN CONSTRUCCIONES SAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; CONTABLE; FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL.LOTE 4 | 391963698 | 2025-12-30 | 2026-09-25 | 72% | 0 | 391963698 | 3 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8503446 | 5. SUSPENSIÓN
39 | 7. CONCURSO DE MERITOS | CM-001-SG-2025 | 191-SG-2025 | PRAN CONSTRUCCIONES SAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; CONTABLE; FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL.LOTE 4 | 391963698 | 2025-12-30 | 2026-09-25 | 72% | 0 | 391963698 | 3 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8503446 | 13. MODIFICATORIO (OTROSÍ)
40 | 7. CONCURSO DE MERITOS | CM-001-SG-2025 | 191-SG-2025 | PRAN CONSTRUCCIONES SAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; CONTABLE; FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL.LOTE 4 | 391963698 | 2025-12-30 | 2026-09-25 | 72% | 0 | 391963698 | 3 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8503446 | 5. SUSPENSIÓN
41 | 7. CONCURSO DE MERITOS | CM-001-SG-2025 | 196-SG-2025 | INTERVENTORIA IDEAL | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; CONTABLE; FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL.LOTE 3 | 408.738.863 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 72% | 0 | 408.738.863 | 1 | $74.700.127. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8503446 | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
42 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-006-SG-2025 | 0082-SG-2023 | KHYMOS S.A.S | ADQUISICIÓN; VERIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADORES DE HIDRÓGENO DE PRECISIÓN DE ALTA PUREZA; PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL | 519.399.344 | 2023-08-16 | 4/07/2027 | 56% | 489.986.776,00 | 29.412.568,00 | 1 | 29.412.568 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8503446 | 2. ADICIÓN
43 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-056-SG-2026 | 055-SG-2026 | LUIS FELIPE CAMACHO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LA GESTION DE LA OFICINA JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 92.648.424 | 2026-02-02 | 2026-12-13 | 56% | 0 | 92.648.424 | 1 | $30.783.186 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9914338&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
44 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-005-SG-2026 | 094-SG-2026 | MICROCORE SAS | ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DE LAS REGIONALES BOGOTA Y ORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 59.968.932 | 2026-07-23 | 31/11/2026 | 15% | 0 | 59.968.932 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10396272&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 3. PRORROGA
45 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-040-SG-2026 | 023-SG-2026 | Diego E. Roldán Solan | PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA SECOP II PARA EL INMLYCF | 85.434.874 | 2026-01-28 | 2026-12-15 | 48% | 0 | 85.434.874,00 | 1 | $28.209.627 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9806696&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
46 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-052-SG-2026 | 040 SG 2026 | LUZ MIRELLA GIRALDO ORTEGA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PARA LA PROVISION DE LOS EMPLEOS DE CARRERA ESPECIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 83.285.568 | 2026-02-02 | 2026-12-13 | 68% | 47553371 | 35732197 | 1 | $27.672.303 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9877967&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
47 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-073-SG-2026 | 067 SG 2026 | David Joseph Yave Rozo Parra | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PARA LA PROVISION DE LOS EMPLEOS DE CARRERA ESPECIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 112.187.659,5 | 2026-02-03 | 2026-12-17 | 68% | 62682629 | 49505030.5 | 1 | $37.395.887,50 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9935042&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
48 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-042-SG-2026 | 027-SG-2026 | ADRIANA KATHERINE GUTIÉRREZ TORRES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ADELANTAR LOS TRAMITES A CARGO DEL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL | 85.972.200 | 2026-01-27 | 16/12/2026 | 68% | 49434016 | 36538184 | 1 | $ 28.478.290 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9818277&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
49 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-72-SG-2026 | 72-SG-2026 | LUIS ALBERTO OVALLE RAMIREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE FORTALEZCA LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y PROMUEVA SU MISIONALIDAD | 75.366.800 | 2026-02-02 | 2026-12-13 | 65% | 43032013 | 32334787 | 1 | $ 25.041.227 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9918385&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
50 | 7. CONCURSO DE MERITOS | CM-001-SG-2025 | 192 SG 2025 | PROEZA INGENIERIA SAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; CONTABLE; FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL.LOTE 5 | 230.991.554 | 0/12/2025 | 2026-09-18 | 73% | 0 | 230991554 | 1 | $ 21.950.276 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8503446 | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
51 | 7. CONCURSO DE MERITOS | CM-001-SG-2025 | 189-SG-2025 | CONSTRUCTORA GILLI SAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; CONTABLE; FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL.LOTE 1 | 494.944.551 | 29/12/2025 | 2026-09-28 | 73% | 0 | 494944551 | 1 | $42.427.841. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8503446 | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
52 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 153-SG-2025 | CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 5 | 1.239.747.909 | 2025-12-29 | 2026-09-17 | 73% | 177253391 | 1062494518 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262481 | 3. PRORROGA
53 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-049-SG-2026 | 051-SG-2026 | JESUS SUAREZ ALBA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTIVIDADES Y ACCIONES RELACIONADAS CON LA GOBERNANZA DE DATOS | 73.118.397 | 2026-02-02 | 2026-12-18 | 65% | 41.387.772,00 | 31730625 | 1 | $24.372.799 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9896146&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
54 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 154-SG-2025 | CONSTRUCTORA GED SAS | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 8 | 1.320.426.532 | 30/12/2025 | 2026-09-15 | 65% | 0 | 1.320.426.532 | 2 | $68.892.118 $45.942.103,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262481 | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
55 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-051-SG-2026 | 049-SG-2026 | Tatiana González Oviedo | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 83285568 | 2026-02-02 | 2026-12-13 | 62% | 47553371 | 35732197 | 1 | $27.672.303 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9895034 | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
56 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-72-SG-2026 | 072-SG-2026 | LUIS ALBERTO OVALLE RAMIREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE FORTALEZCA LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y PROMUEVA SU MISIONALIDAD | 75.366.800 | 2026-02-02 | 2026-12-13 | 62% | 43032013 | 32334787 | 1 | 25041227 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9918385 | 6. ADICIÓN Y PRORROGA

## 2.NORTE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES AGOSTO
| SEDE | REGIONAL NORTE
| Elaboró | Milagros Rueda López
| Revisó y aprobó | Sandra Ferreira Pérez
| Cargo | Profesional Especilizado GRADF
| Fecha | 2026-09-04
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO Ver Instrucciones_Enlace | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0001-DRNT-2022 | 0028-DRNT-2022 | FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA | ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL GUAJIRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEAGL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE | 207985283 | 2022-12-01 | 2026-11-30 | 91.06% | 189385063 | 18600220 | 1 | 18600220 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3566465&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
2 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0002-DRNT-2022 | 0029-DRNT-2022 | DAVID JULIAN FLOREZ | ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD BÁSICA DE SAN ANDRES SECCIONAL BOLÍVAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE | 250983830 | 2022-12-01 | 2026-11-30 | 91.06% | 228538226 | 22445604 | 1 | 22445604 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3574616&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
3 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0003-DRNT-2022 | 0030-DRNT-2022 | LUIS ANTONIO DACUNTI DE LA HOZ | ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD BASICA DE CIÉNAGA SECCIONAL MAGDALENA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE. | 65363651 | 2022-12-01 | 2026-11-30 | 88.82% | 58056776 | 7306875 | 1 | 5845500 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3580312&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
4 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0004-DRNT-2022 | 0031-DRNT-2022 | SHEYLA COVELLI POVEA | ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD BASICA DE FUNDACION SECCIONAL MAGDALENA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEAGL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE | 45641681 | 2022-12-01 | 2026-11-30 | 88.82% | 40539486 | 5102195 | 1 | 4081756 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3587255&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
5 | 5. SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIO/INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA/SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN | SOLICITUD DE COMPRA 221472 | OC-121179 | DISTRACOM S.A. | ORDEN DE COMPRA 121179 SE REQUIERE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELÉCTRICAS DE LA REGIONAL NORTE, ATLÁNTICO, MAGDALENA, BOLÍVAR Y SUCRE, UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MERCANCÍAS, MU | 81511314 | 2023-12-01 | 2026-11-30 | 69.49% | 56639286 | 24872028 | 4 | 33905918 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/121179 | 12. EN EJECUCIÓN
6 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0001-DRNT-2026 | 0001-DRNT-2026 | ALBERTO CESAR GAONA GRANADOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPANAMIENTO JURIDICO EN TEMAS CONTRATACION EN LA REGIONAL NORTE | 67943730 | 2026-01-20 | 2026-10-31 | 64.98% | 44146956 | 23796774 | No aplica | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9566752&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
7 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0002-DRNT-2026 | 0004-DRNT-2026 | LAYDI LAURA RODRIGUEZ ACUÑA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EVALUACIONES DE VALORACION DEL RIESGO EN VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION ENMARCADO EN LA LEY DE VICTIMAS REGIONAL NORTE | 76863077 | 2026-01-27 | 2026-12-31 | 55.13% | 42373267 | 34489810 | No aplica | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9666536&isFromPublicArea=True&isModal=False | 13. MODIFICATORIO (OTROSÍ)
8 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0004-DRNT-2026 | 0009-DRNT-2026 | LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES EN LA REGIONAL NORTE | 37256250 | 2026-05-07 | 2026-12-31 | 18.96% | 7064062.5 | 30192187.5 | 1 | 7000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10124028&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
9 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0003-DRNT-2026 | 0010-DRNT-2026 | SUMINFER SAS | SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SERVICIOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL NORTE | 67000000 | 2026-04-30 | 2026-11-30 | 28.66% | 19205278.15 | 47794721.85 | 1 | 22000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10102161&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
10 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0008-DRNT-2026 | 0012-DRNT-2026 | TECNOPHONE COLOMBIA SAS | ADQUISICION CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGALY CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE | 39906800 | 2026-05-13 | 2026-07-08 | 100% | 39906800 | 0 | No aplica | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10161149&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
11 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0010-DRNT-2026 | 0015-DRNT-2026 | PROVEEDOR INSTITUCIONAL S.A.S | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y BLACKOUT PARA LAS SEDES DE LA REGIONAL NORTE DEL INMLCF | 25279800 | 2026-05-26 | 2026-08-12 | 0% | 0 | 25279800 | 2 | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10247066&isFromPublicArea=True&isModal=False | 8. TERMINADO
12 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0011-DRNT-2026 | 0016-DRNT-2026 | COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN LOS LABORATORIOS SEDE BARRANQUILLA | 42348370 | 2026-06-02 | 2026-07-08 | 100% | 42348370 | 0 | 2 | 7522585 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10243923&isFromPublicArea=True&isModal=False | 8. TERMINADO
13 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0012-DRNT-2026 | 0018-DRNT-2026 | VITAE INGENIERÍA & CONSULTORÍA | PRESTAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE AGUAS VERTIDAS GENERADAS EN LA MORGUE DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 24640000 | 2026-06-24 | 2026-10-27 | 0% | 0 | 24640000 | 1 | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10250874&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
14 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0022-DRNT-2026 | 0022-DRNT-2026 | BOOM INDUSTRIAS SAS | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE REFRIGERADOR MORTUORIO DE 2 CUERPOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE FUNDACIÓN-MAGDALENA DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 58400000 | 2026-07-10 | 2026-09-22 | 0% | 0 | 58400000 | 1 | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10365450&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
15 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0027-DRNT-2026 | 0028-DRNT-2026 | LICCONT S.A.S. | SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MONTACARGAS PARA LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES EN LAS SEDES DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 39704350 | 2026-08-19 | 2026-10-18 | 0% | 0 | 39704350 | No aplica | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10537099&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
16 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0032-DRNT-2026 | 0029-DRNT-2026 | COMERCIALIZADORA DIANA - MORAYMA YOLANDA PERAZA ARAMENDIZ | ADQUISICION DE CANECAS CONTENEDORES BOLSAS DESINFECTANTE TENSOACTIVO KIT ANTIDERAME PARA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 4997200 | No aplica | No Aplica | 0% | 0 | 4997200 | No aplica | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48993894&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
17 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0023-DRNT-2026 | 0030-DRNT-2026 | QUIMITRONICA SAS | ADQUISICION DE VIDRIERIA, VIALES, TAPONES, AGRAFES Y MATERIAL GENERAL DE USO PARA LOS LABORATORIOS FORENSES PARA LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 77998480 | 2026-08-28 | 2026-10-11 | 0% | 0 | 77998480 | No aplica | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10377143&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
18 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0026-DRNT-2026 | No Aplica | No Aplica | SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR SUCRE MAGDALENA Y GUAJIRA | 11000000 | No Aplica | No Aplica | 0% | 0 | 11000000 | No aplica | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10616712&isFromPublicArea=True&isModal=False | 11. DESIERTO
19 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0028-DRNT-2026 | No Aplica | No Aplica | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y REMANENTES DE SUSTANCIAS SOMETIDAS A FISCALIZACIÓN (ESTUPEFACIENTES Y/O SUSTA | 4000000 | No Aplica | No Aplica | 0% | 0 | 4000000 | No aplica | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10597550&isFromPublicArea=True&isModal=False | 11. DESIERTO
20 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | SAMC-0001-DRNT-2025 | 0008-DRNT-2025 | SOLO LADA S.A.S. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES/REGIONAL NORTE. | 73764000 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | 100% | 73764000 | 0 | No aplica | No Aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7891333&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN
21 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0010-DRNT-2025 | 0009-DRNT-2025 | FERRELLANOS H Y C S.A.S. | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SERVICIOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL NORTE | 35577512 | 2025-05-02 | 2025-11-30 | 100% | 35577512 | 0 | 2 | 10000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7963364&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN
22 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0022-DRNT-2025 | 0032-DRNT-2025 | COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES Y TRANFORMADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 35442960 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 100% | 35442960 | 0 | 2 | 5735800 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8493165&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN
23 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0007-DRNT-2025 | 0034-DRNT-2025 | ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS | ADQUISICIONES DE AIRES ACONDICIONADOS, REPUESTOS DE REFRIGERACION, NEVERAS Y CUARTOS FRIOS PARA LA REGIONAL NORTE. | 297553099 | 2025-11-12 | 2026-01-31 | 100% | 297553099 | 0 | 4 | 77682257 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8670846&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN
24 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0033-DRNT-2026 | No Aplica | No Aplica | SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR SUCRE MAGDALENA Y GUAJIRA | 11000000 | No aplica | No Aplica | 0% | 0 | 11000000 | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833271&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
25 | 5. SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIO/INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA/SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN | SOLICITUD ORDEN DE COMPRA 201832 | OC-168413 | VENEPLAST LTDA | 375-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTTUTO NAINAL DE MEDICINA LEGAL Y CIE NCIAS FORENSES | 30502850 | No aplica | No Aplica | 0% | 0 | 30502850 | No aplica |  | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/168413 | 1. PERFECCIONAMIENTO
26 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0004-DRNT-2026 | No Aplica | No Aplica | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN DE SALAS DE NECROPSIA DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 209574602 | No aplica | No Aplica | 0% | 0 | 209574602 | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10825996&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE

## 3.NOROCCIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No. 39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES AGOSTO
| SEDE | REGIONAL NOROCCIDENTE
| Elaboró | Juan Pablo Madrid Calle
| Revisó y aprobó | Juan Eduardo Harry Buritica
| Cargo | Coordinador GRADF
| Fecha | 2026-09-01
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO Ver Instrucciones_Enlace | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0036-DRNO-2026 | 0036-DRNO-2026 | INVERJIMSA SAS | ADQUISICION DE VIDRIERIA, MISCELANEOS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA ALMACENAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y TRANSPORTE DE REACTIVOS PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 85887045.66 | 2026-08-25 | 2026-11-30 | 0% | 0 | 100 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10402693&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
2 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0041-DRNO-2026 | 0041-DRNO-2026 | DESARROLLO E INTEGRACION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS - DEINTEKO SAS | ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA AREAS DE ATENCION A VICTIMAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONALD E MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 298021191.79 | 2026-08-31 | 2026-09-21 | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10382953&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
3 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0042-DRNO-2026 | 0042-DRNO-2026 | INVERSIONES E INSUMOS ORKA SAS | ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS Y DE CIERRE HERMETICO PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 46925270 | 2026-07-08 | 2026-09-04 | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10363690&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
4 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0055-DRNO-2026 | CD-0055-DRNO-2026 | BLANCA BIBIANA CHICA ACEVEDO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EVALUACIONES DE VALORACION DEL RIESGO EN VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION ENMARCADO EN LA LEY DE VICTIMAS REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 38217800 | 2026-08-10 | 2026-12-31 | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10642393&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN

## 4.OCCIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES AGOSTO
| SEDE | REGIONAL OCCIDENTE
| Elaboró | Iván Dario Álzate Betancourt
| Revisó y aprobó | León Adel Haouchar Ramirez
| Cargo | Profesional Especializado
| Fecha | 2026-09-07
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO Ver Instrucciones_Enlace | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0009-DROC-2026 | CTO-0009-2026-DROC | ANA MARIA TORRES RODRIGUEZ | Prestación de servicios profesionales para realizar evaluaciones de valoración del riesgo en víctimas de violencia basada en género y dar cumplimiento a las actividades del proyecto de inversión enmarcado en la ley de víctimas, en la ciudad de Armenia | 36467800 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 0 | S | 36467800 | No aplica | S | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10600678&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
2 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0027-DROC-2026 | CA-0022-2026-DROC | INGEPRAK GZ S.A.S. | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales PTAR y pozos sépticos de las sedes de la Regional Occidente | 34510000 | 2026-08-13 | 2026-09-26 | 0 | S | 34510000 | No aplica | S | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10514210&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
3 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0028-DROC-2026 | CA-0023-2026-DROC | VITAE INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S. | Servicio de caracterización de los vertimientos en los puntos de descarga de las aguas residuales industriales de las PTAR y los pozos sépticos de las sedes de la Regional Occidente | 21642822 | 2026-08-13 | 2026-10-11 | 0 | S | 21642822 | No aplica | S | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10525300&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
4 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0029-DROC-2026 | CA-0025-2026-DROC | LICITADVICE S.A.S. | Adquisición de repuestos, insumos, materiales y suministros en la atención de mantenimientos para la Regional Occidente | 38572714.51 | 2026-08-21 | 2026-10-04 | 0 | $ | 38572714.51 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10555644&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
5 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0030-DROC-2026 | CA-0024-2026-DROC | SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S. | Adquisición de vidriería, misceláneos, viales, tapones y agrafes para los laboratorios de la Regional Occidente | 22235971.1 | 2026-08-14 | 2026-09-27 | 0 | $ | 22235971.1 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10563762&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
6 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0031-DROC-2026 | CA-0026-2026-DROC | EMDEPSA S.A.S. ESP | Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados en las sedes de Pereira, Manizales, Armenia, Calarcá y Cartago de la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 6998283 | 2026-09-02 | 2026-11-30 | 0 | $ | 6998283 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10734375&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN

## 5.NORORIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES AGOSTO
| SEDE | REGIONAL NORORIENTE
| Elaboró | Luz Stella Toloza Vera - Asistente
| Revisó y aprobó | Gloria Càrdenas Riaño
| Cargo | Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero
| Fecha | 2026-09-02
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO Ver Instrucciones_Enlace | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | MINIMA CUANTIA | MiC-0020-DRNR-2026 | 0029-DRNR-2026 | PLATINUM SALUD LABORAL SAS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS, PRE-INGRESO, EGRESO, POST INCAPACIDAD, RETORNO LABORAL, SEGUIMIENTO O CONTROL Y EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 51080000 | 2026-08-19 | 2026-11-30 | 0% | 0 | 51080000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10578993&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
2 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SASI-0004-DRNR-2026 | 0030-DRNR-2026 | HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS PARA ÁREAS DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 174687900 | 2026-08-20 | 2026-10-28 | 0% | 0 | 174687900 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10524722&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
3 | MINIMA CUANTIA | MiC-0022-DRNR-2026 | 0031-DRNR-2026 | COMFENALCO SANTANDER | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2026, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 4270800 | 2026-08-27 | 2026-12-15 | 0% | 0 | 4270800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10639213&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
4 | MINIMA CUANTIA | MiC-0022-DRNR-2026 | 0032-DRNR-2026 | LOGIMASTERSD SAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2026, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 6075000 | 2026-08-24 | 2026-12-15 | 0% | 0 | 6075000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10639213&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
5 | MINIMA CUANTIA | MiC-0022-DRNR-2026 | 0033-DRNR-2026 | LOGIMASTERSD SAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2026, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 22386300 | 2026-08-24 | 2026-12-15 | 0% | 0 | 22386300 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10639213&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
6 | MINIMA CUANTIA | MiC-0014-DRNR-2025 | 0016-DRNR-2025 | YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN EN EL ÁREA DE PATOLOGÍA MORGUE DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL NORORIENTE - SEDE BUCARAMANGA | 18868000 | 2025-07-03 | 2025-12-05 | 100% | 18868000 | 0 | 3 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286433&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN
7 | MINIMA CUANTIA | MiC-0001-DRNR-2026 | 0005-DRNR-2026 | OXINET SAS | ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE ESTUPEFACIENTES Y TOXICOLOGÍA FORENSE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORORIENTE EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | 20029299 | 2026-03-09 | 2026-11-30 | 66.83% | 13384673.25 | 6644626 | 1 | 6644625.75 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46079281&isFromPublicArea=True&isModal=False | 2. ADICIÓN
8 | MINIMA CUANTIA | MiC-0011-DRNR-2026 | 0016-DRNR-2026 | MULTITINTAS.INK SAS | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORORIENTE | 78417808 | 2026-06-25 | 2026-10-05 | 0% | 0 | 78417808 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10294949&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
9 | MINIMA CUANTIA | MiC-0013-DRNR-2026 | 0018-DRNR-2026 | SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA S.A.S | ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 39326854.32 | 2026-06-30 | 2026-09-15 | 0% | 0 | 39326854.32 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10369841&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
10 | MINIMA CUANTIA | MiC-0015-DRNR-2026 | 0023-DRNR-2026 | SERVINTEBA SAS | ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 10768700 | 2026-07-17 | 2026-09-29 | 0% | 0 | 10768700 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10391480&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
11 | MINIMA CUANTIA | MiC-0018-DRNR-2026 | 0024-DRNR-2026 | MOSTHYE VICENTE MEDINA RODRÍGUEZ | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOCKERS Y ESTANTERÍA EN LÀMINA GALVANIZADA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORORIENTE | 31060000 | 2026-07-24 | 2026-09-10 | 0% | 0 | 31060000 | 1 | 10170000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48436969&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
12 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SASI-0002-DRNR-2026 | 0022-DRNR-2026 | INPROHC SAS | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 199989030 | 2026-07-15 | 2026-09-14 | 0% | 0 | 199989030 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10374172&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA

## 6.SUROCCIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES AGOSTO
| SEDE | REGIONAL SUROCCIDENTE
| Elaboró | Piedad Constanza Vargas Mosquera
| Revisó y aprobó | Javier Rivera Franco
| Cargo | Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero
| Fecha | 2026-09-07
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO Ver Instrucciones_Enlace | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0022-DRSR-2026 | N/A | N/A | Adquisición de Ups’s y Baterías para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Suroccidente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10324924&isFromPublicArea=True&isModal=False | 11. DESIERTO
2 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0030-DRSR-2026 | 0031-DRSR-2026 | Andres Fernando Muñoz Lopez - Newtec Ingeniería | Adquisición de equipos y herramientas informáticas para áreas de atención a víctimas de la Regional Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Regional Suroccidente | 298705561 | 2026-08-13 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 298705561 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10442221&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
3 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0032-DRSR-2026 | 0032-DRSR-2026 | Aragac S.A.S. | Prestar el servicio de caracterización de vertimientos, lodos en las sedes de la Regional Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 27606200 | 2026-08-14 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 27606200 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48480665&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
4 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0034-DRSR-2026 | 0027-DRSR-2026 | 3D Dotaciones y suministros S.A.S. | Adquirir vestuario de trabajo para los servidores públicos de las áreas forenses de la Regional Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 25420851 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 25420851 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48440105&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
5 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0036-DRSR-2026 | N/A | N/A | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Camillas y Mesas de Morgue de la Regional Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48895154&isFromPublicArea=True&isModal=False | 11. DESIERTO
6 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0037-DRSR-2026 | 0033-DRSR-2026 | Nathalia Stephania Benavides Veintimilla | Prestación de Servicios Profesionales para Realizar Evaluaciones de Valoración del Riesgo en Víctimas de Violencia Basada en Género y dar Cumplimiento a las Actividades Del Proyecto de Inversión Enmarcado en la Ley de Victimas | 35924725 | 2026-08-10 | 2026-12-31 | 14.89% | 0 | 35924725 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10664856&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
7 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0038-DRSR-2026 | 0034-DRSR-2026 | Viviana Lorena Bastidas Luna | Prestación de Servicios Profesionales para Realizar Evaluaciones de Valoración del Riesgo en Víctimas de Violencia Basada en Género y dar Cumplimiento a las Actividades Del Proyecto de Inversión Enmarcado en la Ley de Victimas | 35924725 | 2026-08-10 | 2026-12-31 | 14.89% | 0 | 35924725 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10665145&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
8 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0039-DRSR-2026 | 0035-DRSR-2026 | Matilde Jaqueline Ruales | Prestación de Servicios Profesionales para Realizar Evaluaciones de Valoración del Riesgo en Víctimas de Violencia Basada en Género y dar Cumplimiento a las Actividades Del Proyecto de Inversión Enmarcado en la Ley de Victimas | 34279739 | 2026-08-10 | 2026-12-31 | 14.89% | 0 | 34279739 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10664706&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
9 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0040-DRSR-2026 | 0036-DRSR-2026 | María Alejandra Gómez López | Prestación de Servicios Profesionales para Realizar Evaluaciones de Valoración del Riesgo en Víctimas de Violencia Basada en Género y dar Cumplimiento a las Actividades Del Proyecto de Inversión Enmarcado en la Ley de Victimas | 34279739 | 2026-08-10 | 2026-12-31 | 14.89% | 0 | 34279739 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10666765&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
10 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0041-DRSR-2026 | N/A | N/A | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Camillas y Mesas de Morgue de la Regional Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10850750&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
11 | 11. GRANDES SUPERFICIES /GRANDES ALMACENES | Orden de Compra 168375 | Orden de Compra 168375 | Sumimas S.A.S. | Adquirir Elementos para La Dotación de los Botiquines de las Sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses – Regional Suroccidente | 2985748 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | N/A | N/A | 2985748 | No aplica | N/A |  | 12. EN EJECUCIÓN
12 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0008-DRSR-2026 | 0010-DRSR-2026 | Kaika S.A.S. | Adquisición de Equipos de Intermedia y Baja Tecnología para los Laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Regional Suroccidente - Lote No. 04 | 142371599 | 29-Apr-2026 | 2026-09-18 | 0% | 0 | 142371599 | 2 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10132303&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
13 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0031-DRSR-2026 | 0025-DRSR-2026 | Produempak S.A.S. | Adquirir Bolsas Plásticas para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Suroccidente | 7859330 | 2026-07-27 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 7859330 | 1 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48333925&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA

## 7.SUR
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES AGOSTO
| SEDE | REGIONAL SUR
| Elaboró | Marcela Molina Scarpetta-Asistente
| Revisó y aprobó | Nubia Cristina Oviedo Parra
| Cargo | Coordinadora Grupo Regional Administrativo Y Financiero
| Fecha | 2026-09-07
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO Ver Instrucciones_Enlace | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0021-DRSU-2026 | 0024-DRSU-2026 | CONVIL SOLUCIONES S.A.S | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LAS REGIONAL SUR DEL INSTITTUO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 65000000 | 2026-09-01 | 2026-11-13 | N/A | $ | N/A | NINGUNA | NINGUNA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10636400&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
2 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0023-DRSU-2026 | 0025-DRSU-2026 | BIOSOLUTIONS SAS | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE VIDRIO Y MISCELÁNEOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A | 21518260 | 2026-09-01 | 2026-10-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10647466&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
3 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0024-DRSU-2026 | 0026-DRSU-2026 | ASEI SAS | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (ANATOMOPATOLÓGICOS, BIOSANITARIOS, CORTOPUNZANTES,QUIMICOS, ESTUPEFACIENTES Y LODOS PROVENIENTES DE LAS TRAMPAS DE GRASA) RESIDUOS ESPECIALES (CARTUCHOS DE TÓNER, FOTOCOPIADORA E IMPRESORA, BOMBILLAS, LUMINARIAS, RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELÉCTRONICOS, PILAS, ETC.) GENERADOS EN LA SECCIONAL TOLIMA Y SUS UNIDADES BÁSICAS. | 8500000 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10689385&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
4 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0025-DRSU-2026 | 0027-DRSU-2026 | TERPEL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA REGIONAL SUR. | 15400000 |  | 2026-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10716105&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
5 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0022-DRSU-2026 | DESIERTO | N/A | PRESTACION DEL SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, EGRESO, PERIODICOS, POST-INCAPACIDAD O REINTEGRO Y PRUEBAS PARACLINICAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUR | 45000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. DESIERTO
6 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0013-DRSU-2026 | 0016-DRSU-2026 | INSTRUMENTACION Y METROLOGIA S,A,S | SERVICIO DE DESINFECCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA CABINA DE SECADO DE PRENDAS, CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA Y CABINAS EXTRACTORAS DE GASES UBICADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 49867622 | 21/07/2026 | 2026-10-16 | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10403537&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
7 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0003-DRSU-2026 | N/A | N/A | ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10798377&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE

## 8.SIC
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES AGOSTO
| SEDE | SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
| Elaboró | Johana Osorio Gil
| Revisó y aprobó | JUAN PLABLO ALZATE GRANADOS
| Cargo | Subdirector de Investigación Científica
| Fecha | 3 Septiembre de 2026
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES JULIO
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO Ver Instrucciones_Enlace | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-029-SG-2025 | 065-SG-2026 | JOHN PAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL ANÁLISIS DE DATOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS REGISTROS DE VIOLENCIA, LESIONES Y DEMÁS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES Y LA GENERACIÓN DE INSUMOS QUE CONTRIBUYAN AL MODELAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | $ 79.733.343 | 2026-02-05 | 2026-11-30 | 80% | $46.400.008 | 33333335 | No aplica | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9901132&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
2 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-074-SG-2026 | 090-SG-2026 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | AUNAR ESFUERZOS CIENTÍFICOS, ACADÉMICOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES CONDUCENTES A LA CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA CON ENFOQUE PRINCIPAL EN LA MEDICINA LEGAL Y LAS CIENCIAS FORENSES EN LA REGIÓN OCCIDENTE DEL PAÍS | 450000000 | 2026-07-17 | 2026-12-31 | 50% | 0 | 450000000 | No aplica | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10512385&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
3 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-077-SG-2026 | 113-SG-2026 | SARA BENICIA PARRA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TEÓRICOS Y PRÁCTICOS A APLICAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES | 39762144 | 2026-08-20 | 2026-12-30 | 5% | 0 | 39762144 | No aplica | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10715050&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
4 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-079-SG-2026 | 114-SG-2026 | ELSA CRISTINA BEDREGAL BARRERA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE INTERÉS PATRIMONIAL Y MUSEABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES” | 37000000 | 2026-08-20 | 2026-12-30 | 5% | 0 | 37000000 | No aplica | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10715270&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
5 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-081-SG-2026 | 117-SG-2026 | CAROL PAEZ CANRO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REDACCIÓN Y VALIDACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN O PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, DE LOS PROYECTOS Y BASES DE DATOS SUMINISTRADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 39.466.667 | 28608/2026 | 2026-12-30 | 5% | 0 | 39.466.667 | No aplica | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10763179&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
6 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-082-SG-2026 | 119-SG-2026 | LINA CAMILA FRESNEDA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TEÓRICOS Y PRÁCTICOS A APLICAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES Y APOYO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | $30.389.835 | 2026-08-28 | 2026-12-30 | 5% | 0 | $30.389.835 | No aplica | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10774496&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
7 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | SAMC-001-SG-2026 | 112-SG-2026 | BITECA SAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA EDITORIAL DE LA REVISTA CIENTÍFICA DEL INMLCF ANTISTIO EN LA PLATAFORMA OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS) | 132702957 | 2026-08-14 | 2026-12-30 | 1900-01-04 | 0 | 132702957 | No aplica | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10512385&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
8 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | EN TRAMITE | EN TRAMITE | EN TRAMITE | PRESTAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | $80.000.000 | N/A | 2026-12-30 | N/A | 0 |  | No aplica | No aplica | N/A | 10. PROCESO EN TRAMITE
9 | 7. CONCURSO DE MERITOS | EN TRAMITE | EN TRAMITE | EN TRAMITE | “PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR LA ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL INMLCF, ASÍ COMO SU IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL | 150000000 | N/A | 2026-12-30 | N/A | 0 |  | No aplica | No aplica | N/A | 10. PROCESO EN TRAMITE

## Instrucciones_Enlace
Este enlace se copia y pega en la columna O

## Criterios
MODALIDAD CONTRACTUAL
1. LICITACIÓN PÚBLICA
2. LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA
3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
5. SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIO/INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA/SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
6. SELECCIÓN ABREVIADA POR BOLSA MERCANTIL
7. CONCURSO DE MERITOS
8. CONTRATACIÓN DIRECTA
9. CONTRATACIÓN DIRECTA CON OFERTAS
10.MÍNIMA CUANTIA
11. GRANDES SUPERFICIES /GRANDES ALMACENES
NO APLICA
ÚLTIMA ACTUACIÓN
1. PERFECCIONAMIENTO
2. ADICIÓN
3. PRORROGA
4. CESIÓN
5. SUSPENSIÓN
6. ADICIÓN Y PRORROGA
7. LIQUIDACIÓN
8. TERMINADO
9. REDUCCIÓN
10. PROCESO EN TRAMITE
11. DESIERTO
12. EN EJECUCIÓN
13. MODIFICATORIO (OTROSÍ)
CANTIDAD DE OTROSÍ
1
2
3
4
5
No aplica