## 1.G_NAL_GESTION_CONTRACTUAL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No. 39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES JUNIO
| SEDE | NIVEL CENTRAL
| Elaboró | Maricela Torres Gutierrez
| Revisó y aprobó | Jakeline Ortega Velencia
| Cargo | Sin Dato
| Fecha | 03 de julio de 2026
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0065-SG-2023 | 185-SG-2023 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, Y MANTENIMIENTO LOCATIVO QUE REQUIERA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 5324240331.46 | 2024-11-01 | 2026-09-11 | 100% | N/A | 5.324.240.33 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28931297&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
2 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | Evento 203993 | 138-SG-2023 | INMOTICA S.A.S | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE, PARA EL DESARROLLO DE MEJORAS O NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES PLATAFORMA WEB PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 48790000 | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 100% | N/A | 48790000 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27596928&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN
3 | 5. SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIO/INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA/SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN | OC- 120448 | OC- 120448 | DISTRACOM | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS Y LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ Y DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE, SECCIONAL CUNDINAMARCA SEDE BOGOTÁ, Y LAS DIRECCIONES SECCIONALES META, BOYACÁ Y CASANARE A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-326-AMP-2022. – YOPAL | 8634182.18 | 2023-11-22 | 2026-11-03 | N/A | 0 | 0 | 1 | 2211397 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/120448 | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
4 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-021-SG-2026 | 015-SG-2026 | Laura Catalina Espinosa Castro | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EVALUACIONES DE VALORACION DEL RIESGO EN VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION ENMARCADO EN LA LEY DE VICTIMAS REGIONAL ORIENTE | 50357517 | 2026-01-23 | 2026-08-31 | 75.8% | 0 | 38170538 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45106523&isFromPublicArea=True&isModal=False | 5. SUSPENSIÓN
5 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-008-SG-2026 | N/A | N/A | SUMINISTRO DE PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ORINA PARA LOS SERVICIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES | 1885855750 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.47442666&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
6 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | MiC-009-SG-2026 | N/A | N/A | ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA LA REGIONAL BOGOTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 29084796 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.47668475&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
7 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 153-SG-2025 | CUBINGECOLSAS | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 5 | 1239747909 | 2025-12-29 | 2026-07-27 | 14.3% | 177.253.39 | 1062494518 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39450053&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
8 | 7. CONCURSO DE MERITOS | CM-001-SG-2025 | 196-SG-2025 | INTERVENTORIA IDEAL | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL.LOTE 3 | 270319792 | 2025-12-30 | 2026-07-20 | 25.22% | 0 | 270319792 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40539138&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
9 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-004-SG-2026 | N/A | KHYMOS S.A.S | ADQUISICION VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADORES DE HIDROGENO DE PRECISION DE ALTA PUREZA PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL | 201.000.000 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46713710&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
10 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-022-SG-2025 | 033-SG-2025 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A | MPLEMENTAR SOLUCION INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL | 17074066861 | 2025-03-01 | 2026-07-31 | 76.36% | 13036958312 | 4037108549 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37723009&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
11 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-010-SG-2026 | N/A | N/A | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 1268389897 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48021137&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
12 | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 155-SG-2025 | CONSORCIO RENOVACIÓN | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 2 | 1252531960 | 15/12/2025 | 2026-08-31 | 0% | 0 | 1252531960 | 1 | 356000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39450053&isFromPublicArea=True&isModal=False | 2. ADICIÓN
13 | 2. LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 155-SG-2025 | CONSORCIO RENOVACIÓN | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 2 | 1252531960 | 15/12/2025 | 2026-08-31 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39450053&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
14 | 2. LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 154-SG-2025 | CONS GED | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 8 | 1205592311 | 30/12/2025 | 2026-07-20 | 0% | 0 | 1205592311 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39450053&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
15 | 2. LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 163-SG-2025 | CONSORCIO ADECUACOL | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 7 | 542961844 | 2025-12-30 | 2026-07-31 | 0% | 0 | 542961844 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39450053&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
16 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | MiC-010-SG-2026 | DESIERTO | DESIERTO | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 65843984 | N/A | N/A | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10397544&isFromPublicArea=True&isModal=False | 11. DESIERTO
17 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-005-SG-2026 | 080-SG-2026 | AUTOS MONGUI SAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES, MANO DE OBRA, CON ALISTAMIENTO DE VEHÍCULOS Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES -DEL NIVEL CENTRAL, DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ Y DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE | 355497334 | 2026-06-26 | 2026-12-15 | 0 |  | 355.497.334,00 | 0 | 0 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10281615&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
18 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-011-SG-2026 | N/A | N/A | SUMINISTRO DE MICROCHIPS PARA LA MARCACION ELECTRONICA DE CADAVERES Y LECTORES DE MICROCHIPS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL | 1381960883 | N/A | N/A | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | Editar proceso | 10. PROCESO EN TRAMITE
19 | 2. LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA | LP-002-SG-2025 | 153-SG-2025 | CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 5 | 1239747909 | 29/12/2025 | 2026-07-27 | 14.3% | 177253391 | 1062494518 | 1 | 0 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8458563&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
20 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-018-SG-2025 | 145-SG-2025 | DIGECOL S.A.S | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA EL GRUPO DE PATOLOGÍA REGIONAL BOGOTA Y ORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTE 2. | 25.718.812 | 2025-10-20 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 25718812 | 1 | 0 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8715965&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
21 | 7. CONCURSO DE MERITOS | CM-001-SG-2025 | 092-SG-2025 | PROEZA INGENIERIA SAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL.LOTE 5 | 209041278 | 2025-12-30 | 2026-08-29 | 0% | 0 | 209041278 | 1 | 77339676 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40539138&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
22 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-007-SG-2026 | N/A | N/A | SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 3.143.818.869 | N/A | N/A | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.47185620&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
23 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-009-SG-2026 | N/A | N/A | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 2723113717 | N/A | N/A | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.47767941&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE

## 2.NORTE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES JUNIO
| SEDE | REGIONAL NORTE
| Elaboró | Milagros Rueda López
| Revisó y aprobó | Ingeneria Sandra Ferreira Pérez
| Cargo | Profesional Especializado Coordinadora GRADF
| Fecha | 2026-07-06
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0001-DRNT-2022 | 0028-DRNT-2022 | FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA | ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL GUAJIRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEAGL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE | $ 207.985.283 | 2022-12-01 | 2026-11-30 | 86.59% | 180085253 | 27900030 | 1 | 18600220 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3566465&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
2 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0002-DRNT-2022 | 0029-DRNT-2022 | DAVID JULIAN FLOREZ | ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD BÁSICA DE SAN ANDRES SECCIONAL BOLÍVAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE | $ 250.983.830 | 2022-12-01 | 2026-11-30 | 84.35% | 211704023 | 39279807 | 1 | 22445604 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3574616&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
3 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0003-DRNT-2022 | 0030-DRNT-2022 | LUIS ANTONIO DACUNTI DE LA HOZ | ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD BASICA DE CIÉNAGA SECCIONAL MAGDALENA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE. | $ 65.363.651 | 2022-12-01 | 2026-11-30 | 84.35% | 55134026 | 10229625 | 1 | 5845500 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3580312&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
4 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0004-DRNT-2022 | 0031-DRNT-2022 | SHEYLA COVELLI POVEA | ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD BASICA DE FUNDACION SECCIONAL MAGDALENA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEAGL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE | $ 45.641.681 | 2022-12-01 | 2026-11-30 | 86.59% | 39519047 | 6122364 | 1 | 4081756 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3587255&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
5 | 5. SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIO/INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA/SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN | SOLICITUD DE COMPRA 221472 | OC-121179 | DISTRACOM S.A. | ORDEN DE COMPRA 121179 SE REQUIERE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELÉCTRICAS DE LA REGIONAL NORTE, ATLÁNTICO, MAGDALENA, BOLÍVAR Y SUCRE, UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MERCANCÍAS, MU | $ 81.511.314 | 2022-12-01 | 2026-11-30 | 67.75% | 55222374 | 26288940 | 4 | 33905918 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/121179 | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
6 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0001-DRNT-2026 | 0001-DRNT-2026 | ALBERTO CESAR GAONA GRANADOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPANAMIENTO JURIDICO EN TEMAS CONTRATACION EN LA REGIONAL NORTE | $ 67.943.730 | 2026-01-20 | 2026-10-31 | 34.52% | 23453070 | 44490660 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9566752&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
7 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-0002-DRNT-2026 | 0004-DRNT-2026 | LAYDI LAURA RODRIGUEZ ACUÑA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EVALUACIONES DE VALORACION DEL RIESGO EN VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION ENMARCADO EN LA LEY DE VICTIMAS REGIONAL NORTE | $ 76.863.077 | 2026-01-27 | 2026-12-31 | 37.18% | 28577343 | 48285734 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9666536&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
8 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0001-DRNT-2026 | 0006-DRNT-2026 | SOLUCIONES AMBIENTALE DEL CARIBE SA EPS | CONTRATAR LA RECOLECCIÓN TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS SEDES DE SUCRE BOLÍVAR MAGDALENA Y LA GUAJIRA DE LADIRECCION REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | $ 45.000.000 | 2026-03-27 | 2026-12-31 | 19.89% | 8949780 | 36050220 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10022601&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
| 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0002-DRNT-2026 | 0007-DRNT-2026 | MESSER DE COLOMBIA | ADQUISICION DE GASES ESPECIALES CON DESTINO A LA SEDE DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | $ 26.268.060 | 2026-04-16 | 2026-12-30 | 21.20% | 5569200 | 20698860 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10107258&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
| 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0003-DRNT-2026 | 0010-DRNT-2026 | SUMINFER SAS | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SERVICIOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL NORTE | $ 67.000.000 | 2026-04-30 | 2026-11-30 | 0% | 0 | 67000000 | 1 | 22000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10102161&isFromPublicArea=True&isModal=False | 2. ADICIÓN
| 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0006-DRNT-2026 | 0011-DRNT-2026 | ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS | ADQUISICION DE ELEMENTOS BASICOS Y DOTACION PARA FUNCIONAMIENTO DE BRIGADA REGIONAL NORTE | $ 19.445.960 | 2026-05-05 | 2026-07-03 | 100% | $ 19.445.960 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10137306&isFromPublicArea=True&isModal=False | 8. TERMINADO
9 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0007-DRNT-2026 | 0013-DRNT-2026 | COMERCIALIZADORA DIANA - MORAYMA YOLANDA PERAZA ARAMENDIZ | ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE | $ 49.959.454 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 100% | $ 49.959.454 | 0 | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10188725&isFromPublicArea=True&isModal=False | 8. TERMINADO
10 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0009-DRNT-2026 | 0014-DRNT-2026 | CISMEDICAL | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HISTOTECNOLOGIA DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | $ 59.997.000 | 2026-05-25 | 2026-09-19 | 0% | $ - | $ 59.997.000 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10226937&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA
11 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0011-DRNT-2026 | 0016-DRNT-2026 | COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN LOS LABORATORIOS SEDE BARRANQUILLA | $ 42.348.370 | 2026-06-02 | 2026-07-08 | 0% | 0 | $ 42.348.370 | 2 | 7522585 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10243923&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6. ADICIÓN Y PRORROGA
12 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0015-DRNT-2026 | 0017-DRNT-2026 | PROVEO S.A.S | PRESTAR EL SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIONVALIDACION DECABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA CABINAS EXTRACTORAS Y CABINAS DESECADO DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | $ 52.507.355 | 2026-06-11 | 2026-09-10 | 0% | 0 | 52507335 | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10279310&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
13 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0012-DRNT-2026 | 0018-DRNT-2026 | VITAE INGENIERÍA & CONSULTORÍA | PRESTAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE AGUAS VERTIDAS GENERADAS EN LA MORGUE DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | $ 24.640.900 | 2026-06-24 | 2026-08-27 | 0% | 0 | $ 24.640.900 | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10250874&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
14 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0014-DRNT-2026 | 0019-DRNT-2026 | CENDIATRA SAS | PRESTACION DEL SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES Y PRUEBAS PARACLINICAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL. | 50000000 | 2026-06-23 | 2026-12-10 | 0% | 0 | 50000000 | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10312223&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
15 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0021-DRNT-2026 | 0020-DRNT-2026 | ALWAYS CLEAN COLOMBIA SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 10510000 | N/A | 2026-11-30 | 0% | 0 | 10510000 | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10365171&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
16 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0016-DRNT-2026 | 0021-DRNT-2026 | M&M ENERGY SOLUTIONS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE UPS REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDIICNA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 42235800 | N/A | 2026-09-07 | 0% | $ - | 42235800 | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10329145&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
| 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0022-DRNT-2025 | 0022-DRNT-2026 | BOOM INDUSTRIAS SAS | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE REFRIGERADOR MORTUORIO DE 2 CUERPOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE FUNDACIÓN-MAGDALENA DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 58400000 | N/A | 2026-08-21 | 0% | 0 | 58400000 | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10365450&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
17 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0017-DRNT-2026 | N/A | N/A | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS, PELIGROSO Y NO PELIGROSOS, GENERADOS EN LA SECCIONAL ATLÁNTICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE. | $ 18.000.000 | N/A | N/A | 0% | $ - | $ - | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10328672&isFromPublicArea=True&isModal=False | 11. DESIERTO
18 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0018-DRNT-2026 | N/A | N/A | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y REMANENTES DE SUSTANCIAS SOMETIDAS A FISCALIZACIÓN (ESTUPEFACIENTES Y/O SUSTANCIAS CONTROLADAS), GENERADOS EN LABORATORIOS DE LA REGIONAL NORTE, SEDE BARRANQUILLA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE. | $ 5.000.000 | N/A | N/A | 0% | $ - | $ - | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10332995&isFromPublicArea=True&isModal=False | 11. DESIERTO
| 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0023-DRNT-2026 | N/A | N/A | ADQUISICION DE VIDRIERIA, VIALES, TAPONES, AGRAFES Y MATERIAL GENERAL DE USO PARA LOS LABORATORIOS FORENSES PARA LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | $ 78.000.000 | N/A | N/A | 0% | $ - | $ - | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10377143&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
19 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0024-DRNT-2026 | N/A | N/A | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS, PELIGROSO Y NO PELIGROSOS, GENERADOS EN LA SECCIONAL ATLÁNTICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE. | $ 18.000.000 | N/A | N/A | 0% | $ - | $ - | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10386878&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
20 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0025-DRNT-2026 | N/A | N/A | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y REMANENTES DE SUSTANCIAS SOMETIDAS A FISCALIZACIÓN (ESTUPEFACIENTES Y/O SUSTANCIAS CONTROLADAS), GENERADOS EN LABORATORIOS DE LA REGIONAL NORTE, SEDE BARRANQUILLA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE. | $ 5.000.000 | N/A | N/A | 0% | $ - | $ - | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10388045&isFromPublicArea=True&isModal=False | 11. DESIERTO
21 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0001-DRNT-2026 | N/A | N/A | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE INTERMEDIA TECNOLOGÍA PARA LABORATORIOS, ANTROPOLOGÍA Y PATOLOGÍA FORENSE EN LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 785000000 | N/A | N/A | 0% | $ - | $ - | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10397844&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
22 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0002-DRNT-2026 | N/A | N/A | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LAS REGIONAL NORTE DEL INSTITTUO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSESCIENCIAS FORENSES. | 189789069 | N/A | N/A | 0% | $ - | $ - | No aplica |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10416578&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
23 | 5. SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIO/INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA/SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN | Solicitud Orden Compra 255875 | Orden de Compra 158370 | NEX COMPUTER SAS | CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y FORTALECER LAS INVESTIGACIONES MEDICOLEGALES ES NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO IMORESORAS Y ESCANER CONTAR CON EQUIPOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SE CONVIERTE EN UN RECURSO DE APOYO RELEVANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO FINAL DE NUESTRA INSTITUTCIÓN COMO LO SON LOS INFORMES PERICIALES | $ 100.028.660,76 | 2025-12-22 | 2026-07-31 | 0% | 0 | $ 100.028.660,76 | 3 |  | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/158370 | 3. PRORROGA
24 | 5. SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIO/INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA/SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN | SOLICITUD DE COMPRA 260823 | Orden de Compra 163218 | SUMIMAS SAS | ADQUISICION DE ARCHIVADORES ESTANTES FOLDERAMAS Y GABINETES REGIONAL NORTE | $ 77.640.479 | 2026-04-14 | 2026-05-24 | 0% | $ - | $ 77.640.479 | No aplica |  | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/163218 | 8. TERMINADO
25 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0022-DRNT-2025 | 0032-DRNT-2025 | COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES Y TRANFORMADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIAS FORENSES | $ 32.442.960 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 100% | $ 32.442.960 | 0 | 1 | 5735800 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8493165&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN
26 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0006-DRNT-2025 | 0031-DRNT-2025 | SUMISOF | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL NOR | $ 563.237.425 | 2025-11-30 | 2026-03-09 | 100% | $ 563.237.425 | 0 | 1 | 183245500 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8608533&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN
27 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | SAMC-0003-DRNT-2025 | 0028-DRNT-2025 | ECONTAINERS SAS | ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDORES PARA SEDE DE BARRANQUILLA REGIONAL NORTE | $ 427.000.000 | 2025-10-23 | 2026-06-09 | 100% | $ 427.000.000 | 0 | 2 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8552843&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN

## 3.NOROCCIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No. 39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES JUNIO
| SEDE | REGIONAL NOROCCIDENTE
| Elaboró | Juan Pablo Madrid Calle
| Revisó y aprobó | Juan Eduardo Harry Buritica
| Cargo | Coordirnador GRADF
| Fecha | 2026-06-29
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | SAMC-0033-DRNO-2026 | 0033-DRNO-2026 | GAMA SAS | ADECUAR VEHICULOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE. | 137904976 | 2026-07-03 | 2026-08-31 | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10339338&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
2 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0035-DRNO-2026 | 0035-DRNO-2026 | MULTISERVICIOS INGENIERIA GLOBAL MIG S.A.S | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE EXTRACCION DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 23797620 | 2026-07-03 | 2026-08-31 | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10320057&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
3 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0040-DRNO-2026 | 0040-DRNO-2026 | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION PARA EL PURIFICADOR Y PARA EL DESIONIZADOR DE AGUA DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 5596160 | PENDIENTE | PENDIENTE | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10355443&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
4 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0042-DRNO-2026 | 0042-DRNO-2026 | INVERSIONES E INSUMOS ORKA SAS | ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS Y DE CIERRE HERMETICO PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 46925270 | PENDIENTE | PENDIENTE | 0% | 0 | 0 | No aplica | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10363690&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN

## 4.OCCIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES JUNIO
| SEDE | REGIONAL OCCIDENTE
| Elaboró | Iván Dario Alzate Betancourt
| Revisó y aprobó | León Adel Haouchar Ramirez
| Cargo | Profesional Especializado
| Fecha | 2026-07-06
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0014-DROC-2026 | CA-0012-2026-DROC | LEONARDO ZAMORA JIMENEZ | Adquisición carpas para la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 6664000 | 2026-06-22 | 2026-08-20 | 0 | $ | 6664000 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10288935&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
2 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0014-DROC-2026 | CA-0013-2026-DROC | SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S. | Adquisición persianas para la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 7231035 | 2026-06-18 | 2026-08-15 | 0 | $ | 7231035 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10288935&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
3 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0015-DROC-2026 | CA-0010-2026-DROC | TECNOBOBINADOS S.A.S. | Prestar el servicio de lavado y desinfección de los tanques de agua potable de las sedes de la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 17000000 | 2026-06-11 | 2026-11-30 | 0 | $ | 17000000 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10292230&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
4 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0016-DROC-2026 | CA-0011-2026-DROC | ASOCIACION COLOMBIA AVANZADO | Servicio de actividades de bienestar social para los funcionarios de la Regional Occidente | 40000000 | 2026-06-10 | 2026-11-30 | 0 | $ | 40000000 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10310487&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
5 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0017-DROC-2026 | CA-0015-2026-DROC | C I GLOBAL SCIENTIFIC S. A. S. | Adquisición de equipos de intermedia tecnología para los laboratorios de la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 12376000 | 2026-07-02 | 2026-08-30 | 0 | $ | 12376000 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10334554&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
6 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0018-DROC-2026 | CA-0014-2026-DROC | CENDIATRA S.A.S. | Servicio de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos, post incapacidades y pruebas paraclínicas complementarias para los servidores públicos de la Regional Occidente | 34698000 | 2026-06-26 | 2026-11-30 | 0 | $ | 34698000 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10340872&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN

## 5.NORORIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES JUNIO
| SEDE | REGIONAL NORORIENTE
| Elaboró | Luz Stella Toloza Vera -Asistente Grupo Administrativo y Financiero
| Revisó y aprobó | Gloria Cardenas Riaño
| Cargo | Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero
| Fecha | 2026-07-06
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | MINIMA CUANTIA | MiC-0012-DRNR-2026 | 0015-DRNR-2026 | ARAGAC SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES BUCARAMANGA CUCUTA VALLEDUPAR Y BARRANCABERMEJA DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 7000000 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0% | 0 | 7000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10298495&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
2 | MINIMA CUANTIA | MiC-0011-DRNR-2026 | 0016-DRNR-2026 | MULTITINTAS.INK SAS | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORORIENTE | 78417808 | 2026-06-25 | 2026-08-31 | 0% | 0 | 78417808 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10294949&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
3 | MINIMA CUANTIA | MiC-0013-DRNR-2026 | 0017-DRNR-2026 | INVERJIMSA SAS | ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 7956100 | 2026-06-30 | 2026-08-29 | 0% | 0 | 7956100 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10369841&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
4 | MINIMA CUANTIA | MiC-0013-DRNR-2026 | 0018-DRNR-2026 | SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA S.A.S | ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 39326854.32 | 2026-06-30 | 2026-08-29 | 0% | 0 | 39326854.32 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10369841&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
5 | MINIMA CUANTIA | MiC-0017-DRNR-2025 | 0020-DRNR-2025 | PLATINUM SALUD LABORAL SAS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE PREINGRESO, EGRESO, PERIÓDICOS, POST INCAPACIDAD Y PRUEBAS PARACLÍNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INML Y CF. | 29559300 | 2025-07-17 | 2025-11-30 | 100% | 29559300 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345857&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN
6 | MINIMA CUANTIA | MiC-0025-DRNR-2025 | 0032-DRNR-2025 | SUPERIOR DE DOTACIONES S.A.S. | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS VARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA REGIONAL NORORIENTE. | 36751300 | 2025-09-19 | 2025-10-28 | 100% | 36751300 | 0 | 1 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8664526&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7. LIQUIDACIÓN
7 | MINIMA CUANTIA | MiC-0009-DRNR-2026 | 0012-DRNR-2026 | SERVINTEBA SAS | ADQUISICIÓN DE CANECAS, CONTENEDORES Y SOPORTES METÁLICOS PARA GUARDIANES PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 5893700 | 2026-05-08 | 21/06/20256 | 100% | 5893700 | 0 | 1 | 1514300 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10228189&isFromPublicArea=True&isModal=False | 8. TERMINADO

## 6.SUROCCIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES JUNIO
| SEDE | REGIONAL SUROCCIDENTE
| Elaboró | Piedad Constanza Vargas Mosquera
| Revisó y aprobó | Javier Rivera Franco
| Cargo | Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero
| Fecha | 2026-07-08
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0018-DRSR-2026 | 0019-DRSR-2026 | Lanzetta Rengifo y CIA SAS | Adquisición de Equipos para los Laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Regional Suroccidente - Lote No. 01 | $ 106.887.000 | 2026-06-18 | 2026-08-28 | 0 | 0 | $ 106.887.000 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10308435&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
|  |  | 0020-DRSR-2026 | LAB Brands S.A.S | Adquisición de Equipos para los Laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Regional Suroccidente - Lote No. 02 | $ 39.000.000 | 2026-06-23 | 2026-08-28 | 0 | 0 | $ 39.000.000 | No aplica | N/A |  | 12. EN EJECUCIÓN
2 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0019-DRSR-2026 | N/A | N/A | Adquirir Elementos de Bioseguridad, Protección Personal (EPP) y Elementos Desechables, para el Funcionamiento y Desempeño de las Labores propias de los funcionarios que laboran en las diferentes áreas de la Regional Suroccidente, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10308435&isFromPublicArea=True&isModal=False | 11. DESIERTO
3 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0020-DRSR-2026 | 0018-DRSR-2026 | VALENTINA ARIZA CRUZ con Establecimiento de Comercio MULTISUPPLY | Adquisición de Dotación para los Servidores Públicos de la Brigada de Emergencias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Suroccidente | 19150000 | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 19150000 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10285725&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
4 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0022-DRSR-2026 | N/A | N/A | Adquisición de Ups’s y Baterías para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Suroccidente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10324924&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
5 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0023-DRSR-2026 | 0021-DRSR-2026 | Moviltronics S.A.S. | Compra de Insumos Eléctricos requeridos para el mantenimiento de control y potencia general de todos los equipos electromecánicos y de refrigeración e instalaciones de baja tensión de la Regional Suroccidente Del Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses | $ 48.277.340 | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 0% | 0 | $ 48.277.340 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10341131&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
6 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0024-DRSR-2026 | N/A | N/A | Adquisición de equipos (unidad condensadora incluye compresor) de refrigeración para las neveras de cuerpos y cuartos fríos de la Regional Suroccidente Del Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10397008&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
7 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0025-DRSR-2026 | N/A | N/A | Adquirir elementos de ferretería para el Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Suroccidente a monto agotable. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10359015&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
8 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0026-DRSR-2026 | 0022-DRSR-2026 | Ferretería Suministros Industriales S.A.S. | Compra de elementos de refrigeración requeridos para el mantenimiento general de todos los equipos electromecánicos y de conservación de cadáveres y evidencias de la Regional Suroccidente del Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses | $ 62.879.900 | 2026-07-02 | 2026-09-30 | 0% | 0 | $ 62.879.900 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10366398&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN
9 | 3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | SAMC-0027-DRSR-2026 | N/A | N/A | Prestación del servicio de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos, postincapacidad y pruebas para clínicas complementarias para los Servidores Públicos de la Regional Suroccidente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10415801&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
10 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0028-DRSR-2026 | N/A | N/A | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra para los vehículos del Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Suroccidente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10385687&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
11 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0029-DRSR-2026 | N/A | N/A | Adquisición de equipos y elementos de antropología para la Regional Suroccidente Del Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10419709&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
12 | 4. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SASI-0030-DRSR-2026 | N/A | N/A | Adquisición de equipos y herramientas informáticas para áreas de atención a víctimas de la Regional Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Regional Suroccidente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10442221&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
13 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0031-DRSR-2026 | N/A | N/A | Adquirir bolsas plásticas para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Suroccidente. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10429430&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
14 | 11. GRANDES SUPERFICIES /GRANDES ALMACENES | Orden de Compra 165852 | Orden de Compra 165852 | Sumimas S.A.S. | Adquirir Toner´S Originales para la Regional Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | $ 75.059.250 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 0% | 0 | $ 75.059.250 | No aplica | N/A | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/165852 | 12. EN EJECUCIÓN
15 | 11. GRANDES SUPERFICIES /GRANDES ALMACENES | Orden de Compra 166063 | Orden de Compra 166063 | Sumimas S.A.S. | Adquirir Estibas Antiderrame para las Áreas Forenses de la Regional Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | $ 12.842.480 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 0% | 0 | $ 12.842.480 | No aplica | N/A | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/166063 | 12. EN EJECUCIÓN
16 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MiC-0021-DRSR-2026 | 0017-DRSR-2026 | Extintores Metales y Equipos FULL AC S.A.S. | Mantenimiento y Recargas a todo costo y Adquisición e Instalación de Extintores de la Regional Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | $ 6.979.000 | 2026-06-04 | 2026-07-10 | 100% | 0 | $ 6.979.000 | No aplica | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.47486723&isFromPublicArea=True&isModal=False | 3. PRORROGA

## 7.SUR
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES JUNIO
| SEDE | REGIONAL SUR
| Elaboró | Marcela Molina Scarpeta
| Revisó y aprobó | Nubia Cristina Oviedo Parra
| Cargo | Coordinadora Administrativa y Financiera
| Fecha | 2026-07-08
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0009-DRSU-2026 | 0012-DRSU-2026 | KHYMOS S.A.S | ADQUISICIÓN DE VIALES TAPONES Y AGRAFES PARA LA REGIONAL SUR | 27597000 | N/A | 2026-07-31 | 0% | $ | $ 27.597.000 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10373657&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
2 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0010-DRSU-2026 | 0013-DRSU-2026 | CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | MANTENIMIENTO INSPECCION Y RECARGA DE LOS EQUIPOS DE DETECCION Y EXTINCION DE FUEGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUR INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS | 13500000 | N/A | 2026-11-30 | 0% | $ | 13500000 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10377369&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
3 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0011-DRSU-2026 | 0014-DRSU-2026 | INSUMOCSAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUR | 55133442 | N/A | 2026-12-04 | 0% | $ | 55133442 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10388527&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
4 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0013-DRSU-2026 | N/A | N/A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CABINA DE SECADO DE PRENDAS, CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA Y CABINAS EXTRACTORAS DE GASES | N/A | N/A | N/A | 0% | $ | $ | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10403537&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
5 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0014-DRSU-2026 | 0015-DRSU-2026 | LOGISTICA FERRETERA | SUMINISTRO DE MATERIALES; INSUMOS; HERRAMIENTAS Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE FERRETERÍA; POR DEMANDA Y POR MONTO AGOTABLE; PARA LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 49950000 |  | 2026-11-13 | 0% | $ | 49950000 | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10405638&isFromPublicArea=True&isModal=False | 1. PERFECCIONAMIENTO
6 | 10.MÍNIMA CUANTIA | MIC-0015-DRSU-2026 | N/A | N/A | SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES | N/A | N/A | N/A | 0% | $ | $ | No aplica | $ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10406156&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10. PROCESO EN TRAMITE
7 | 11. GRANDES SUPERFICIES /GRANDES ALMACENES | Solicitud 264016 | Orden de compra 165489 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | ADQUISICION DE RECIPIENTES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS PARA LAS SEDES DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 3746953 | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 0% | $ | 3746953 | No aplica | $ | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/165489 | 8. TERMINADO
8 | 11. GRANDES SUPERFICIES /GRANDES ALMACENES | Solicitud 264581 | Orden de compra 165490 | FIELD FOOD S.A.S. | ADQUISICION DE RECIPIENTES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS PARA LAS SEDES DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 8244500 | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 0% | $ | 8244500 | No aplica | $ | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/165490 | 8. TERMINADO

## 8.SIC
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LEY 1712 DE 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN No.39 DE 2020)
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - MES JUNIO
| SEDE | SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
| Elaboró | Johana Osorio Gil
| Revisó y aprobó | Juan Pablo Alzate Granados
| Cargo | Subdiretor de Investigac
| Fecha | 2026-07-10
ITEM | MODALIDAD CONTRACTUAL | NÚMERO DEL PROCESO | NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | VALOR TOTAL (sumadas las adiciones o reducciones) | FECHA DE INICIO ( fecha inicial dd-mm-aaaa) | PLAZO FINAL (suma de todas las prórrogas/suspensiones) (fecha final dd-mm-aaaa) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROSÍES Y ADICIONES REALIZADAS | MONTO DEL OTROSÍ / ADICIÓN REALIZADA | ENLACE DEL PROCESO | ÚLTIMA ACTUACIÓN
1 | 8. CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-029-SG-2025 | 065-SG-2026 | JOHN PAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL ANÁLISIS DE DATOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS REGISTROS DE VIOLENCIA, LESIONES Y DEMÁS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES Y LA GENERACIÓN DE INSUMOS QUE CONTRIBUYAN AL MODELAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | $ 79.733.343 | 2026-02-05 | 2026-11-30 | 38.13% | 30400008 | 49333335 | No aplica | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9901132&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12. EN EJECUCIÓN