## 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ÍTEM | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | 1.1 | Actualizar la política de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público y socializarla a nivel nacional. | Política de Gestión de Riesgos Actualizada y registro(s) de socialización. | Oficina de Planeación | 2026-08-31
|  | 1.2 | Actualizar el procedimiento de Gestión de Riesgos, acorde a los lineamientos dados en la Norma NTC-ISO 31000:2018 y la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas vigente del DAFP y socializarlo a nivel nacional. | Procedimiento de Gestión de Riesgos actualizado y registro(s) de socialización. | Oficina de Planeación | 2026-08-31
|  | 1.3 | Actualizar los riesgos para la integridad pública (corrupción, conficto de interes, soborno, fraude) y riesgos fiscales de manera conjunta con los líderes responsables de los procesos institucionales y publicarlos. | Riesgos actualizados y publicados en la página web, sección de transparencia. | Oficina de Planeación | 2026-08-30 2026-12-31
|  | 1.4 | Implementar el plan de mejoramiento de los hallazgos obtenidos del diagnóstico realizado para la identificación, gestión y resolución de conflictos de interés. | Plan de mejoramiento implementado relacionado con la identificación, gestión y resolución de conflictos de interés. | Secretaria General y Oficina Jurídica | 2026-11-30
|  | 1.5 | Realizar monitoreo al tiempo de respuesta de las peticiones y definir cuáles son posibles hechos de corrupción. | Informe de evaluación a los tiempos de respuestas y planes de mejoramiento. | Oficina Jurídica | 2026-06-30 2026-12-31
2 | Gestión de Riesgos de LA/FT/FPDM | 2.1 | Elaborar y publicar en la página web del instituto, infografía de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) dirigida a usuarios. | Publicación de infografía en la página web del instituto | Oficina de Planeación | 2026-12-31
|  | 2.2 | Identificar y establecer mecanismos de prevención que mitiguen las tipologías y conductas asociadas posibles riesgos para la integridad pública (corrupción, conflicto de interés, soborno, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas) y riesgos fiscales. | Mecanismos de prevención aplicados para mitigar las tipologías y conductas asociadas a los hechos posibles riesgos para la integridad pública y riesgos fiscales | Oficina Jurídica, Secretaria General y Oficina de Planeación | 2026-12-31
|  | 2.3 | Realizar divulgación a los servidores públicos y contratistas sobre estrategias para la prevención de riesgos para la integridad pública (corrupción, conficto de interes, soborno, fraude, lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y proliferación de armas (FA)) y riesgos fiscales. | Informe de estrategias para la prevención de los riesgos para la integridad pública y riesgos fiscales. | Oficina de Planeación | 2026-08-30
|  | 2.4 | Realizar seguimiento semestral a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II, de los servidores públicos y contratistas. | Informes de seguimiento a la plataforma SIGEP II. | Oficina de Personal y Grupo Nacional de Gestión Contractual | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 2.5 | Realizar un informe de seguimiento y verificación de controles a nivel nacional relacionado con los temas de: (i) Ausentismo laboral Resolución 000189 de 2023) y (ii) Actualización de información y datos en SIGEP (Declaración de Bienes y Rentas) de los servidores públicos. | Informe de seguimiento y verificación de los controles establecidos. | Oficina de Personal y Directores Regionales | 2026-12-31
|  | 2.6 | Hacer seguimiento del cumplimiento de la obligación legal de los servidores públicos de realizar la declaración de bienes y rentas, conforme a la normatividad vigente. | Informe de seguimiento sobre cumplimiento de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores del Instituto de acuerdo al año anterior. | Secretaria General y Oficina de Personal | 2026-06-30 2026-12-31
3 | Canales de denuncia | 3.1 | Divulgar los canales de denuncias institucionales para que los ciudadanos y servidores públicos puedan reportar actividades sospechosas o ilícitas de manera segura y confidencial. | Instrumentos de divulgación de canales de denuncia implementados. | Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional | 2026-12-31
|  | 3.2 | Informar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) los posibles riesgos materializados en el Instituto. | Informe presentado de riesgos materializados | Oficina de Planeación | 2026-04-30 2026-08-31 2026-12-31
4 | Debida diligencia | 4.1 | Implementar el protocolo de debida diligencia en el instituto, socializarlo y dar acompañamiento para su aplicación. | Protocolo de debida diligencia, implementado y socializado | Oficina Jurídica, Secretaría General, Oficina de Planeación, Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 4.2 | Identificar servidores públicos y vinculación de terceros identificados como personas expuestas políticamente (Decreto 830 de 2021). | Reporte de servidores identificados como políticamente expuestos | Oficina de Personal y Secretaria General | 2026-12-31
|  | 4.3 | Realizar seguimiento a la política de daño antijurídico | Informe de seguimiento a la política de daño antijurídico | Oficina Jurídica | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 4.4 | Evaluar los riesgos para la integridad pública (corrupción, conficto de interes, soborno, fraude)y riesgos fiscales, que incluya la verificación del funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe de evaluación y publicación de los riesgos de corrupción y fraude | Oficina de Control Interno | 2026-06-01 2026-10-02 2027-02-26

## 2. REDES Y ARTICULACIÓN
2. REDES Y ARTICULACIÓN
ÍTEM | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Redes Internas | 1.1 | Gestionar con los responsables de las unidades organizacionales la oportunidad en los tiempos de respuesta de las PQRSD | Actividades desarrolladas con las unidades organizacionales para el seguimiento y oportuna respuesta a las PQRSD | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 1.2 | Desarrollar actividades de apoyo a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas conforme a los lineamientos sobre la materia, desde las direcciones regionales | Informe de actividades de apoyo a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas desarrolladas desde las direcciones regionales | Direcciones Regionales, Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano, Oficina de Planeación | 2026-12-31
|  | 1.3 | Socializar a los Directores Regionales y Seccionales los mecanismos establecidos para mejorar la atención de usuarios y grupos de valor en los servicios de clínica y patología. | Acta(s) de socialización de la Caracterización de usuarios establecida por la SSF- Grupo Nacional de Clínica. | Subdirección de Servicios Forenses | 2026-03-31
|  | 1.4 | Socializar a nivel país los protocolos elaborados para la atención diferencial en comunidades indígenas y sector social LGBTIQ+/OSIGD. | Registros de socialización de los protocolos y memorias empleadas. | Subdirección de Servicios Forenses | 2026-05-11
2 | Redes Externas | 2.1 | Realizar mapa de redes y articulación con entidades externas en las que participa por mandato legal o disposición normativa, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF y publicarlo en la página web del instituto para su consulta. | Mapa de Redes y Articulación del Instituto que contenga; Red o instancia, Norma que ordena participación, Rol y funciones, Estado (Activa / inactiva), Cargo o responsable, Plan de trabajo / Tarea asignada, Fecha última reunión, Asistentes, Observaciones y publicación en página web del instituto. | Subdirecciones, Secretaria General y Oficina Jurídica | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 2.2 | Identificar y ubicar geográficamente a nivel Nacional las partes interesadas y grupos de valor (Campesinos, Pueblos y Comunidades étnicas (Población Indígenas, Población ROM, Población LGBTIQ+, Población Afrodescendientes, Población Raizal, entre otras) que requieren servicios medico legales. | Identificación y ubicación geográfica a nivel nacional de partes interesadas y Grupos de Valor. | Subdirección de Servicios Forenses | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 2.3 | Desarrollar espacios de diálogo en doble vía o mesas de rendición de cuentas, participación ciudadana con grupos de especial atención diferencial (etnias, comunidad LGBTI, discapacidad, adultos mayores, Niñas, Niños y Adolescentes, comunidades negras, raizales y afrodescendientes, mujeres) y autoridades (hospitales, alcaldías, gobernaciones, policía nacional, entre otros) para dar a conocer los servicios que presta el instituto y recolectar información de mejora o nuevas necesidades y expectativas. | Cronograma de trabajo / Informe consolidado de las jornadas realizadas y plan de mejora, cuando aplique. | Subdirección de Servicios Forenses, Direcciones Regionales y Oficina de Planeación | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 2.4 | Realizar actividades de socialización a los servidores públicos del Instituto en acción del daño incluyente con enfoque de derechos para la atención de grupos de interés y mecanismos que contribuyan a la articulación de las redes de innovación pública para que los servicios ofrecidos a la sociedad sean más eficientes, accesibles y transparentes. | Informe de Espacios de socialización desarrollados | Subdirección de Investigación Científica y Subdirección de Servicios Forenses | 2026-06-30
|  | 2.5 | Realizar encuentros con las comunidades indígenas para concertar la atención con enfoque diferencial en el marco de la jurisdicción indígena. | Encuentros realizados con comunidades indígenas | Subdirección de Servicios Forenses y Direcciones Regionales | 2026-12-31
|  | 2.6 | Conformar redes de transparencia y ética pública con entidades, que estén implementando el PTEP, a fin de identificar experiencias exitosas. | Red(es) de transparencia y ética pública conformada(s) | Oficina de Planeación y demás dependencias | 2026-06-30

## 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
ÍTEM | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Acceso a la información pública y transparencia | 1.1 | Publicar y actualizar el Registro de Activos de Información (RAI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente. | Publicación en la página web y actualización de los activos de información en la sección de transparencia del portal institucional. | Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Oficial de la Seguridad de la Información. | 2026-12-31
|  | 1.2 | Publicar y actualizar la matriz de índice de información clasificada y reservada en la sección de transparencia de la página web institucional. | Publicación en la página web y actualización de la matriz de índice de información clasificada y reservada en la sección de transparencia del portal institucional. | Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Oficial de la Seguridad de la Información. | 2026-12-31
|  | 1.3 | Actualizar el Esquema de Publicación de Información (EPI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente. | Publicación y actualización del esquema de publicación en la sección de transparencia del portal institucional. | Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Oficial de la Seguridad de la Información. | 2026-12-31
|  | 1.4 | Documentar el proceso de Preservación Digital con seguimiento y control de los riesgos asociado | Proceso de Preservación Digital documentado | Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Oficial de la Seguridad de la Información. | 2026-12-31
|  | 1.5 | Implementar la estrategia o el documento de lenguaje claro que sea guía para todas las gestiones institucional y documentos que lo requieran. | Documento guía de lenguaje claro implementado | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-11-30
|  | 1.6 | Sensibilizar a nivel nacional en atención a personas con discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva), uso de herramientas como Centro de Relevo, Sistemas de Interpretación -SIEL u otros. | Acciones de Sensibilización para la atención de personas con discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva). | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-06-30 2026-12-31
2 | Integridad pública y cultura de la legalidad | 2.1 | Continuar con el desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del código de integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad. | Estrategia de comunicación diseñada e implementada para el fortalecimiento de la cultura de la integridad | Secretaría General y Oficina de Personal | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 2.2 | Elaborar el informe de gestión anual y publicarlo en la página web, sección de Transparencia del Instituto. | Informe de Gestión anual (2024 y 2025) publicado en la sección de Transparencia de la página web | Oficina de Planeación | 2027-01-29
|  | 2.3 | Elaborar el informe trimestral del avance de la ejecución de los proyectos de inversión y publicarlo en la página web, sección de Transparencia del Instituto. | Informe trimestral de ejecución de los proyectos de inversión publicado | Oficina de Planeación | 2026-01-31 2026-04-30 2026-07-31 2026-10-31
|  | 2.4 | Elaborar el informe semestral de la ejecución de la Planeación Estratégica (PAAE) y publicarlo en la página web, sección de Transparencia del Instituto. | Informes Semestrales de ejecución de la Planeación Estratégica y publicación. | Oficina de Planeación | 2026-01-31 2026-07-31
|  | 2.5 | Informar al Director General y a las unidades organizacionales pertinentes sobre los proyectos de ley analizados que impacten al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | Informes semestrales de impactos de proyectos normativos. | Oficina Jurídica | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 2.6 | Realizar informes periódicos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas, y plan de mejoramiento. | Informes de PQRS, y plan de mejoramiento | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-12-31
3 | Diálogo y Corresponsabilidad | 3.1 | Consolidar y publicar en el página web, el calendario nacional de espacios de participación vigencia actual, con la información enviada por las Direcciones Regionales (incluyendo temas de la entidad que sean de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas). | Calendario publicado en el página web, sección rendición de cuentas. | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-01-31
|  | 3.2 | Enviar semestralmente al Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano Blogs y/o foros enviados para su consolidación y publicación en página web del instituto. | Blog y/o Foros Publicados. | Direcciones Regionales y Subdirección de Servicios Forenses | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 3.3 | Desarrollar estrategias con relación a videos o piezas comunicativas para socializar el adecuado uso de los aplicativos misionales. | Estrategias desarrolladas. | Subdirección de Servicios Forenses y Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional | 2026-12-31
|  | 3.4 | Socializar a los Directores Regionales y Seccionales la caracterización establecida para mejorar la atención de usuarios y grupos de valor en los servicios de clínica y patología. | Acta(s) de socialización de la Caracterización de usuarios establecida por la SSF- Grupo Nacional de Clínica | Subdirección de Servicios Forenses | 2026-06-30
|  | 3.5 | Consolidar el informe de mesas de participación ciudadana y/o espacios de rendición de cuentas por semestre y enviar a publicación en página web. | Informes semestrales de acuerdo al formato y parámetros establecidos institucionalmente. | Subdirección de Servicios Forenses | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 3.6 | Revisar semestralmente, si se identificaron, en el ámbito laboral o en la prestación de servicios a los grupos de valor; actos de discriminación por temas de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad u otras razones de discriminación. | Informe de reporte actos de discriminación presentados a nivel nacional. | Secretaría General / Oficina de Personal, Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 3.7 | Incluir en los informes de gestión el tema relacionado con los actos de violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral relacionados con las siguientes situaciones: Acoso laboral en razón de género, violencia sexual, acoso sexual, violencia física, violencia psicológica y otros tipos de violencia de género. | Informes de gestión que incluyan la evaluación de actos de violencia y discriminación presentados contra las mujeres a nivel nacional, en el ámbito laboral. | Oficina de Personal | 2026-12-31

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
4. INICIATIVAS ADICIONALES
ÍTEM | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano (PIC) | 1.1 | Realizar la capacitación en la Normas NTC-ISO 37000 - vigente Directrices sobre la gobernanza de las y NTC-ISO 37001 vigente - Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso, orientada a los servidores públicos que tienen bajo su cargo la administración y gestión del tema. | Listado de servidores públicos que requieren ser capacitados en la Normas NTCISO 37001. | Subdirección de Investigación Científica | 2026-12-31
|  | 1.2 | Incluir a los servidores públicos y contratistas en el curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", que aún no la han realizado, curso establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Listados de servidores y contratistas del instituto que asistieron al curso virtual. | Subdirección de Investigación Científica | 2026-12-31
|  | 1.3 | Gestionar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC las capacitaciones requeridas en el "Programa de Transparencia y Ética Pública" | Listado de Servidores Públicos capacitados de acuerdo al programa aprobado. | Subdirección de Investigación Científica | 2026-12-31
|  | 1.4 | Sensibilizar a los servidores públicos que interactúan en la atención y servicio al ciudadano, sobre el proceso de gestión de la comunicación, canales y lineamientos técnicos de los mensajes (lenguaje claro, imagen institucional y línea gráfica. | Listado de servidores públicos sensibilizados de los puntos de atención. | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano y Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional | 2026-12-31
2 | Conocimiento e innovación | 2.1 | Aplicar metodología de autodiagnóstico DAFP para la gestión del conocimiento e innovación que debe asegurarse, transferirse e implementarse en el INMLCF. | Metodología utilizada en el INMLCF para la gestión del conocimiento e innovación. | Subdirección de Investigación Científica | 2026-12-31
|  | 2.2 | Promover una cultura de gestión del conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional. | Informe de cultura promovida | Subdirección de Investigación Científica | 2026-12-31
|  | 2.3 | Generar acciones para promover y divulgar la información con fines culturales, identificando los documentos de carácter histórico. | Información divulgada | Subdirección de Investigación Científica | 2026-12-31
|  | 2.4 | Establecer el Mapa del Conocimiento (Tácito y explicito) y el fortalecimiento compartido del capital intelectual del Instituto, desarrollando actividades como: 1.Compartir lecciones y experiencias. 2. Preservar la memoria institucional. 3. Establecer espacios de difusión del conocimiento. 4. Contar con espacios de retroalimentación. 5. Promover las comunidades de práctica y redes de conocimiento. | Mapa del Conocimiento del capital intelectual del Instituto | Subdirección de Investigación Científica | 2026-12-31
|  | 2.5 | Evitar la fuga del conocimiento realizando algunas acciones como: 1. Definir estrategias con la oficina de personal para la transferencia del conocimiento resultado de retiro de los cargos. 2. Establecer repositorios de información, con el fin de transferir el conocimiento. 3. Identificar, documentar, consolidar y compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, en especial las que lleven a cabo las áreas misionales. 4. Definir espacios y estrategias para compartir el conocimiento tácito y explícito de la entidad. | Acciones implementadas para evitar la fuga del conocimiento en el INMLCF | Subdirección de Investigación Científica | 2026-12-31
3 | Monitoreo a los resultados del PTEP | 3.1 | Revisar los documentos del Sistema Integrado de Gestión del INMLCF y demás información relacionada con lineamientos de transparencia, accesibilidad, participación ciudadana, trámites, e identificar la pertinencia de ajustarlos en el marco del PTEP. | Documentación del SIG y demás información revisada y ajustada al marco del PTEP. | Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo del SIG Líderes de procesos | 2026-12-31
|  | 3.2 | Realizar mínimo dos (2) campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 específicamente su Articulo 31 "Programa de Transparencia y Ética Pública" y el Decreto 1122 de 2024. | Registros de Campañas de sensibilización. | Oficina de Planeación | 2026-12-31
|  | 3.3 | Realizar el monitoreo a las actividades programadas y evidencias registradas para el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe(s) de Monitoreos realizados. | Líderes de los procesos | 2026-06-30 2026-12-31
4 | Seguimiento a los resultados del PTEP por cada una de las acciones estratégicas | 4.1 | Realizar seguimiento a las actividades programadas y evidencias registradas para el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe(s) de Seguimientos realizados. | Oficina de Planeación | 2027-01-20
|  | 4.2 | Evaluar la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública y establecer los ajustes necesarios para la próxima vigencia. | Informe de evaluación de la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública. | Oficina de Planeación | 2026-02-15 2027-02-15
|  | 4.3 | Hacer seguimiento como tercera línea al cumplimiento del Plan Transparencia y Ética Pública | Informe de seguimiento al PTEP | Oficina de Control Interno | 2026-04-20 2026-11-06 2027-03-05