## JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES_2017
AJUSTES Y MODIFICACIONES AL PAAC 2017
COMPONENTE | Subcomponente | Actividad | Ajuste y/o Modificación | Responsable (s)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.Política de Administración de Riesgos de 2.Corrupción. 3.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. 4.Consulta y divulgación. 5Monitoreo o revisión. | Adicional al Mapa de Riesgos de corrupción, se desarrolla las actividades asociadas a este componente por cada una de sus fases. Se nombra componente 1.1 | NUEVO Se incorpora de acuerdo a lo establecido en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -2015. | Oficina de Planeación
Componente 2: Priorización de Trámites | Analizar las posibles mejoras a los Trámites y OPA vigentes identificados del INMLCF. | Listado de trámites y otros procedimientos administrativos susceptibles de mejoras | AJUSTE FECHA Se ajusta la fecha de cumplimiento al 30 de octubre de 2017, por el número de posibles trámites y otros procedimientos administrativos susceptibles de mejoras a priorizar. | Áreas Responsables y Oficina de Planeación
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. Actividad 2.2 | Actualizar la caracterización de usuarios del Instituto, en lo relacionado con conocer la percepción de las víctimas atendidas en los servicios de clínica forense, patología forense y búsqueda de personas desaparecidas | AJUSTE FECHA Se ajusta la fecha de cumplimiento al 15 de octubre de 2017, por la relación de procedencia con el Componente 4, Subcomponente 5 : Relacionamiento con el ciudadano, 5.2 "Implementar acciones para mejorar el relacionamiento con el ciudadano, a partir de los resultados de la caracterización de usuarios del Instituto". | Oficina de Planeación
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. Actividad 2.3 | Actualizar la Estrategia de Participación Ciudadana, en articulación con el componente TIC para el Gobierno Abierto. | AJUSTE FECHA Se ajusta la fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2017, siendo parte de esta estrategia, la de Rendición de Cuentas, la cual estaba programada con anterioridad hasta el 31 de diciembre de 2017 en el Plan Operativo Anual de la Oficina de Planeación. | Oficina de Planeación. Subdirección de Servicios Forenses. Grupo Nacional de Comunicaciones.
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. Actividad 3.1 | Generar una estrategia de incentivos que permita fortalecer la cultura de la rendición de cuentas entre los servidores del Instituto y la petición de cuentas por parte de los grupos de interés. | AJUSTE FECHA Se ajusta la fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2017, ya que los incentivos hacen parte de la estrategia de Rendición de Cuentas, la cual estaba programada con anterioridad hasta el 31 de diciembre de 2017, en el Plan Operativo Anual de la Oficina de Planeación. | Oficina de Planeación
Componente 4: Servicio al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico. Actividad 1.2 | Elaborar y analizar el estado actual del servicio al ciudadano que presta el Instituto, con el fin de identificar oportunidades de mejora, teniendo en cuenta el marco del CONPES 3785, que contiene la “Política de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano” y con base en los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano " Metodología para el Mejoramiento de los Sistemas de Servicio al Ciudadano" del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y requerimientos del documento Metodológico - Índice de Transparencia Nacional 2015-2016. Producto: Autodiagnóstico y Plan de trabajo | NUEVO Se incorpora esta actividad, teniendo en cuenta la creación del "Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano en el INML CF". Resolución No. 000312 del 12 de junio 2017. | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención. Actividad 2.2 | Desarrollar el proyecto una mano por el ciudadano, mediante la capacitación virtual "Diplomado virtual en Políticas públicas para las victimas y la construcción de la Paz", en el marco de la implementación de los Modelos y servicios de atención diferencial para una Colombia Diversa y en paz en el Instituto. | ELIMINA Se elimina. En oficio No. 2340-2017 de la Oficina de Personal, justifican que esta actividad se esta desarrollando con el mismo programa de capacitación en la actividad 3.1 "Proporcionar formación y capacitación a los servidores del Instituto , en temas asociados con la cultura del servicio al ciudadano, competencias para el desarrollo del servicio, ética y valores, entre otras". | Subdirección de Servicios Forenses. Subdirección de Investigación Científica. Oficina de Personal
| Subcomponente 3 Talento humano. Actividad 3.1 | Proporcionar formación y capacitación a los servidores del Instituto , en temas asociados con la cultura del servicio al ciudadano, competencias para el desarrollo del servicio, ética y valores, entre otras. | OTROS AJUSTES Las metas establecidas: 1. 250 personas certificadas a nivel nacional (competencia laboral “Atender a los Clientes de Acuerdo con las Políticas de la Organización”) 2. 100 servidores públicos sensibilizados (Taller de sensibilización y socialización del Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto). 3. 600 servidores públicos certificados ("Diplomado virtual en Políticas públicas para las victimas y la construcción de la Paz"). Se modifica a una sola meta: 350 servidores públicos formados y/o capacitados en temas relacionados con competencias para el desarrollo del servicio, ética y valores, vocación del servicio y gestión en atención a víctimas, posconflicto, entre otras. En razón, a que la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas como órgano líder en la implementación del programa manifestó que la plataforma virtual no se encuentra habilitada y no lo estará hasta nueva orden, teniendo en cuenta el proceso de Paz adelantado por la Presidencia de la Republica. Se abordará la implementación con la Subdirección de Asistencia Humanitaria. Se integra las capacitaciones, ampliando el contenido de las mismas e implementación de los diferentes programas. Oficio No. 2340-2017 de la Oficina de Personal. | Oficina de Personal Subdirección de Servicios Forenses Subdirección de Investigación Científica
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental Actividad 4.2 | Realizar monitoreo al funcionamiento del Sistema de Información de Quejas, Reclamos y Sugerencia, ajustándolo si hubiere lugar a ello. | OTROS AJUSTES Adicional a la Oficina de Control Interno, se agrega como responsable de esta acción al Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con la Resolución No. 000312 de 2017, por la cual se crea el "Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano en el INML CF". El numeral 10 del Articulo 3," Funciones del Grupo", indica: Generar informes consolidados y por unidad organizacional de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias instauradas por los usuarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses". | Oficina de Control Disciplinario Interno Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Verificar el nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 , utilizando la herramienta de auto diagnóstico | ELIMINA Se elimina. Teniendo en cuenta que la herramienta se implemento en el 2016, y actualmente es utilizada por el Grupo Nacional de Comunicaciones para el monitoreo de la Ley 1712 de 2014. | No aplica
|  | Elaborar una Política Institucional para la Protección de Datos Personales. Decreto No 1074 del 26 de Mayo de 2015. | NUEVO Por solicitud de la Oficina de Control Interno, mediante correo electronico del 05 de septiembre de 2017: la Oficina ratifica el incluir lo comentado en el email del 19 de julio de 2017, referente a la Política de Tratamiento de Protección de Datos Personal. BOG-2017-0011605-Oficio No.90-OCI-DG-2017, la Oficina de Planeación informa al Director General: " la pertinencia de agregar al quinto componente del Plan Anticorrupción al Ciudadano..." | Oficina Jurídica Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano Grupo Nacional de Desarrollo
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Monitorear el cumplimiento del procedimiento Quejas, Reclamos y Sugerencias, ajustado a los requerimientos de la Ley 1755 de 2015, Ley 1437 de 2011 y Decreto 103 de 2015 (artículo 16) y directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información. Acción que también se aborda en el Componente 4 "Servicio al Ciudadano"-Subcomponente 4 - Normativo y procedimental: 4.1 | OTROS AJUSTES Adicional a la Oficina de Control Interno, se agrega como responsable de esta acción al Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con la Resolución No. 000312 de 2017, por la cual se crea el "Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano en el INML CF". El numeral 10 del Articulo 3," Funciones del Grupo", indica: Generar informes consolidados y por unidad organizacional de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias instauradas por los usuarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses". | Oficina de Control Disciplinario Interno Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar un informe de solicitudes de acceso a información, que contenga el número de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información | OTROS AJUSTES Se modifica el responsable de esta actividad, se traslada al Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con la Resolución No. 000312 de 2017, por la cual se crea el "Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano en el INML CF". El numeral 10 del Articulo 3," Funciones del Grupo", indica: Generar informes consolidados y por unidad organizacional de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias instauradas por los usuarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses", eliminando a la Oficina de Control Disciplinario Interno. | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Actividad 1.1 | Diseñar estrategias pedagógicas, que faciliten la apropiación del Código de Ética y Buen Gobierno en los servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal a nivel nacional. | NUEVO Se incorpora de acuerdo a lo establecido en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -2015. | Grupo de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional - Oficina de Personal
| Actividad 1.2 | Implementar estrategias pedagógicas de forma lúdica para fortalecer el proceso de aprendizaje del Código de Ética y Buen Gobierno Institucional | NUEVO Se incorpora de acuerdo a lo establecido en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -2015. | Grupo de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional - Oficina de Personal

## COMPONENTE 1.1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de Gestión de riesgo. | Política actualizada | Oficina de Planeación | 2017-09-30
| 1.2 | Publicar la política actualizada de Gestión del Riesgo | Política publicada en la página web del Instituto - Intranet-Isolución | Oficina de Planeación | 2017-10-06
| 1.3 | Socializar la política actualizada de Gestión del Riesgo | Política socializada | Oficina de Planeación | 2017-12-31
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización del Procedimiento de Gestión del Riesgo | Procedimiento actualizado en Isolución | Oficina de Planeación | 2017-09-30
| 2.2 | Ajustar la matriz de riesgos de acuerdo con los requerimientos de la metodología de Transparencia | Matriz ajustada | Oficina de Planeación | 2017-08-31
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Notificación en Isolución de la actualización del Procedimiento de Gestión del Riesgo | Notificación en Isolución | Oficina de Planeación | 2017-09-30
| 3.2 | Socializar la actualización del Procedimiento de Gestión del Riesgo | Procedimiento socializado | Oficina de Planeación | 2017-12-31
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo por cuatrimestre | Monitoreo reportado | Líderes de los procesos a nivel nacional y regional – Facilitadores SIG - Oficina de Planeación | Del 24 al 28 de Abril de 2017 Del 25 al 31 de Agosto de 2017 Del 11 al 15 de Diciembre de 2017
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento por cuatrimestre | Seguimiento realizado | Oficina de Control Interno | Del 8 al 12 de Mayo de 2017 Del 7 al 13 de Septiembre de 2017 Del 9 al 15 de Enero de 2018
| 5.2 | Publicación del informe | Informe publicado | Oficina de Control Interno | Mayo 15 de 2017 Septiembre 17 de 2017 Enero 16 de 2018
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## COMPONENTE 2
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
| Sector Administrativo | Justicia y del Derecho |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Bogotá D.C |  |  |  | Año Vigencia: | 2017
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Certificado de Necropsia | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | Actualmente se entrega la certificación sobre la práctica de necropsia médico legal que se efectuó a un cadáver que ingresó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por solicitud del familiar, con el fin de reclamar el seguro, la pensión o trámite ante entidades bancarias u otros. El ciudadano se acerca a los grupos de patología de cada Regional y diligencia un formato. Si el caso está en el SIRDEC (2007 en adelante) se entrega inmediatamente, en caso contrario, la entrega se realiza en un promedio de 15 días hábiles en virtud que la búsqueda es manual en archivos físicos. | Realizar la solicitud a través de la página web institucional, descargando el certificado en línea, únicamente en los casos registrados en el SIRDEC. | Al ciudadano: Se reducirá el tiempo de respuesta al ciudadano; reducción en costos por desplazamiento y tiempo para la obtención del certificado. A la Entidad: reducción de tiempo en la expedición de certificados, reducción de procedimientos presenciales y en costos asociados a la expedición presencial del certificado. | Subdirección de Servicios Forenses (Grupo Nacional de Patología Forense) Grupo Nacional de Gestión de Desarrollo | 2017-02-01 | 2017-06-30
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on K14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on L14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar
Note on B15: Martin Emilio Sepulveda Celis: ESTE ES EL FORMATO PARA TRABAJARLO, PERO NO EL FORMATO PARA REPORTARLO EN EL PAAC

## COMPONENTE 2.1
FASE AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Identificación de trámites | Validar la información existente con las diferentes unidades organizacionales del INMLCF, con el fin de identificar y corroborar los Trámites y Otros Procedimientos administrativos - OPA. | Listado de Trámites y OPA del INMLCF | Oficina de Planeación | 2017-04-30
Priorización de Trámites | Analizar las posibles mejoras a los Trámites y OPA vigentes identificados del INMLCF. | Listado de Trámites y OPA susceptibles de mejoras | Áreas Responsables y Oficina de Planeación | 2017-10-30
Racionalizar Trámites | Realizar la mejora de los Trámites y OPA que fueron priorizados | Trámites y OPA intervenidos | Áreas Responsables | 2017-12-31

## COMPONENTE 3
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Monitorear la implementación del procedimiento de Rendición de Cuentas, en lo referente a: "Elaboración del informe de gestión y demás mecanismos de información, en un lenguaje comprensible al ciudadano incluyendo lineamientos de información de calidad, para que la información sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles". | Cumplimiento al procedimiento de "Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía" del INMLCF en lo referente a: "Elaboración del informe de gestión y demás mecanismos de información, en un lenguaje comprensible al ciudadano incluyendo lineamientos de información de calidad, para que la información sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles". | Oficina de Planeación | 31/04/2017
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la implementación de mecanismos adicionales para la rendición de cuentas (Multiplicidad de espacios), según lo estipulado en el procedimiento "Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía" del INMLCF y Manual Único de Rendición de cuentas. | Cumplimiento al procedimiento de "Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía" del INMLCF en lo referente a: "Implementar los mecanismos adicionales para la rendición de cuentas (Multiplicidad de espacios), evaluando el estado de la estrategia anual de rendición de cuentas" | Oficina de Planeación | 2017-12-31
| 2.2 | Actualizar la caracterización de usuarios del Instituto, en lo relacionado con conocer la percepción de las víctimas atendidas en los servicios de clínica forense, patología forense y búsqueda de personas desaparecidas | Caracterización de usuarios | Oficina de Planeación | 2017-10-15
| 2.3 | Actualizar la Estrategia de Participación Ciudadana, en articulación con el componente TIC para el Gobierno Abierto. | Estrategia Actualizada | Oficina de Planeación. Subdirección de Servicios Forenses. Grupo Nacional de Comunicaciones. | 2017-12-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Generar una estrategia de incentivos que permita fortalecer la cultura de la rendición de cuentas entre los servidores del Instituto y la petición de cuentas por parte de los grupos de interés. | Estrategia elaborada | Oficina de Planeación | 2017-12-31
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Verificar el cumplimiento a los mecanismos establecidos en el procedimiento de "realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía" del INMLCF, en lo referente a la evaluación interna y externa de la rendición de cuentas, en concordancia con el Manual Único de Rendición de Cuentas. | Informe escrito o electrónico del cumplimiento de los mecanismos establecidos en el procedimiento de "realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía" del INMLCF, en lo referente a la evaluación interna y externa de la rendición de cuentas, en concordancia con el Manual Único de Rendición de Cuentas. | Oficina de Control Interno | 2017-12-31

## COMPONENTE 4
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Designar las personas encargadas de generar las directrices y políticas para la Atención al Ciudadano. | Designación de personas | Dirección General Oficina Jurídica | 2017-06-30
| 1.2 | Elaborar y analizar el estado actual del servicio al ciudadano que presta el Instituto, con el fin de identificar oportunidades de mejora, teniendo en cuenta el marco del CONPES 3785, que contiene la “Política de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano” y con base en los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano " Metodología para el Mejoramiento de los Sistemas de Servicio al Ciudadano" del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y requerimientos del documento Metodológico - Índice de Transparencia Nacional 2015-2016. | Autodiagnóstico y Plan de trabajo | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano | 2017-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar un autodiagnóstico de los espacios físicos de las sedes Seccionales y Unidades Básicas (sedes propias) del INMLCF , con base en el documento "Lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para la población en situación de discapacidad" del Grupo Nacional de Arquitectura y Construcciones. | Autodiagnóstico | Grupo Nacional de Arquitectura y Construcciones. | 2017-08-31
| 2.2 | Realizar el diseño arquitectónico del proyecto de la sede Soacha del INMLYCF. | Diseño arquitectónico del proyecto de la sede Soacha del INMLYCF | Grupo Nacional de Arquitectura y Construcciones Dirección Regional Oriente | 2017-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Proporcionar formación y capacitación a los servidores del Instituto , en temas asociados con la cultura del servicio al ciudadano, competencias para el desarrollo del servicio, ética y valores, entre otras. | 350 servidores públicos formados y/o capacitados en temas relacionados con competencias para el desarrollo del servicio, ética y valores, vocación del servicio y gestión en atención a víctimas, posconflicto, entre otras. | Oficina de Personal. Subdirección de Investigación Científica. Subdirección de Servicios Forenses | 2017-12-31
| 3.2 | Incorporar en la política de incentivos del Instituto, un sistema para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Política de Incentivos del INML CF. | Oficina de Personal | 2017-12-31
| 3.3 | Desarrollar la evaluación y certificación por competencias laborales a nivel central y regional, en la norma de competencias laborales "Atender a los Clientes de Acuerdo con las Políticas de la Organización”. | 250 Servidores públicos | Oficina de Personal | 2017-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Monitorear el cumplimiento del procedimiento Quejas, Reclamos y Sugerencias, ajustado a los requerimientos de la Ley 1755 de 2015, Ley 1437 de 2011 y Decreto 103 de 2015 (artículo 16) y directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información. Acción que también se aborda en el Componente 5 "Transparencia y Acceso a la Información"-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva:2.1 | Informe de monitoreo. | Oficina de Control Disciplinario Interno Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano | 2017-12-31
| 4.2 | Realizar monitoreo al funcionamiento del Sistema de Información de Quejas, Reclamos y Sugerencia, ajustándolo si hubiere lugar a ello. | Informe de monitoreo. | Oficina de Control Disciplinario Interno Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano | 30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017
| 4.3 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 1 campaña por cuatrimestre | Oficina de Personal Oficina de Control Disciplinario Interno | 30/06/2017 31/12/2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición de la Satisfacción del Cliente, a través de la aplicación del procedimiento de Evaluación de la satisfacción del cliente. | Informe Nacional de la Satisfacción del Cliente publicado en la Web. | Oficina de Planeación | 2017-06-30
| 5.2 | Implementar acciones para mejorar el relacionamiento con el ciudadano, a partir de los resultados de la caracterización de usuarios del Instituto | Acciones implementadas | Oficina de Planeación | 2017-12-31

## COMPONENTE 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016 | [6 empty] | MONITOREO SEGUNDO CUATRIMESTRE ( MAYO - AGOSTO)
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PLANEADAS | ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | EVIDENCIAS
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Monitorear la publicación de la información mínima de la Entidad sobre su estructura, de acuerdo a los lineamientos del artículo 9° ( Ley 1712 de 2014), verificando su acceso a la ciudadanía. | 90% | (Número de Ítems que cumplen con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 * 100) /(Total de Ítems según los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014) | Grupo Nacional de Comunicaciones | 30/06/2017 31/12/2017 | Primer, segundo y tercer cuatrimestre: Realizar monitoreo segun matriz | Primer cuatrimestre: Monitoreo realizado 09 de mayo de 2017 Segundo cuatrimestre: | 94% | Primer cuatrimestre: Archivo de excel en la carpeta de componente 5/ subcomponente Segundo cuatrimestre:
| 1.2 | Monitorear la publicación de la información mínima de la Entidad de procedimientos, servicios y funcionamiento de acuerdo a los lineamientos del artículo 11° ( Ley 1712 de 2014), verificando su acceso a la ciudadanía.
| 1.3 | Monitorear la publicación de la información mínima de la Entidad sobre contratación pública de acuerdo a los lineamientos del artículo 10° ( Ley 1712 de 2014), verificando su acceso a la ciudadanía.
| 1.4 | Monitorear la publicación, actualización y divulgación de la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea, verificando su acceso a la ciudadanía. | 90% | (Número de criterios cumplidos acorde al anexo 2 - Información Mínima a Publicar - GEL* 100) / (Número de criterios que se deben cumplir de acuerdo al Anexo 2 - Información Mínima a Publicar -GEL) | Grupo Nacional de Comunicaciones | 30/06/2017 31/12/2017 | Primer cuatrimestre: Realizar premonitoreo Segundo cuatrimestre: Tercer cuatrimestre: | Primer cuatrimestre: Premonitoreo primer cuatrimestre de 2017 Segundo cuatrimestre: |  | Primer cuatrimestre: 1. Matriz demonitoreo Se esta revisando este punto con la oficina de Planeación, en la actualidad se ha hecho el primer monitoreo semestral a la página web con una matriz establecida por GEL, se realiza un premonitoreo como tarea en lo corrido del primer semestre. Segundo cuatrimestre:
| 1.5 | Elaborar una Política Institucional para la Protección de Datos Personales. Decreto No 1074 del 26 de Mayo de 2015. | Política Institucional para la Protección de Datos Personales en el INML CF | Polìtica definida | Oficina Jurídica Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano Grupo Nacional de Desarrollo | 2017-12-31 | Segundo cuatrimestre: Tercer cuatrimestre: | Segundo cuatrimestre: |  | Segundo cuatrimestre:
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Monitorear el cumplimiento del procedimiento Quejas, Reclamos y Sugerencias, ajustado a los requerimientos de la Ley 1755 de 2015, Ley 1437 de 2011 y Decreto 103 de 2015 (artículo 16) y directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información. | 90% Informe de monitoreo | (Número de requerimientos implementados en el Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias * 100) / (Número de requerimientos a cumplir respecto de la normatividad vigente) | Oficina de Control Disciplinario Interno Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano | 2017-12-31 | Primer cuatrimestre: Realizar una revisión del procedimiento conforme a la normatividad aplicable y generar un informe del aplicativo Segundo cuatrimestre: Tercer cuatrimestre: | Primer cuatrimestre: Se realizó la revisión del cumplimientoy se genero un informe arrojado por el aplicativo de QSR, Constancia Secretarial en donde consta que se cumplio con los parametros legales vigentes. Segundo cuatrimestre: |  | Primer cuatrimestre: 1 Constancia Secretarial en donde consta que se cumplio con los parametros legales vigentes. 2. Informe total de solicitudes. Segundo cuatrimestre:
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Definir la Política de Datos Abiertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | Política de Datos Abiertos | Polìtica definida | Grupo Nacional Tecnologías de Información y las Comunicaciones Subdirección de Servicios Forenses Oficina Jurídica | 2017-06-30 | Primer cuatrimestre: Reunion para la construccion de la Politica Segundo cuatrimestre: Tercer cuatrimestre: | Primer cuatrimestre: Se realizo la reunion para la construccion de la Politica Segundo cuatrimestre: |  | Primer cuatrimestre: Acta de Reunion y compromisos. Segundo cuatrimestre:
| 3.2 | Actualizar las bases de datos de inventario de activos y esquema de información del INMLCF | Bases de datos actualizadas | Bases de datos de inventarios activos y esquema de información del INMLCF actualizadas. | Oficina de Planeación | 2017-09-30 | Primer cuatrimestre: Revisar el actual inventario de activos de información Segundo cuatrimestre: | Primer cuatrimestre: Se realizó reunión entre el grupo nacional de comunicaciones y la oficina de planeación con el fin de revisar el actual inventario de información y la normatividad inherente. Segundo cuatrimestre: | 100% | Primer cuatrimestre: Acta de reunión. Segundo cuatrimestre:
| 3.3 | Revisar y ajustar si hubiere lugar, el Índice de información clasificada y Reservada. | Bases de datos revisados y ajustados | Indice de información clasificada y reservada revisada y ajustada en su totalidad | Oficina de Planeación Oficina Jurídica | 2017-06-30 | Primer cuatrimestre: Generar reunión para establecer la revisión del índice de información clasificada y reservada Segundo cuatrimestre: | Primer cuatrimestre: Se realizó reunión entre la oficina jurídica y la oficina de planeación para la revisión de la ley transparencia y el índice de información clasificada y reservada. Segundo cuatrimestre: | 100% | Primer cuatrimestre: Acta de reunión. Segundo cuatrimestre:
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Estructurar los requerimientos para la actualización de la página web del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses teniendo en cuenta lo lineamientos del Manual GEL - 2015 (Implementación de la NTC 5854 y Convertic") | Documento que contenga los requerimientos para la actualización de la página web del instituto | Documento elaborado con los requerimientos para la actualización de la página web del Instituto. | 1. Oficina de Planeación 2. Grupo Nacional de Comunicaciones 3.Grupo Nacional de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 2017-05-30 | Primer cuatrimestre: Construir borrador de estudios previos para la actualización de la página web del instituto. Segundo cuatrimestre: | Primer cuatrimestre:Se proyecta borrador y se continua con la revisión del mismo. Segundo cuatrimestre: | 100% | Primer cuatrimestre: Documento borrador estudios previos Segundo cuatrimestre:
| 4.2 | Implementar los lineamientos para la accesibilidad a espacios físicos de la población en situación de discapacidad, establecidos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Grupo Nacional de Arquitectura y Construcciones, para el proyecto de Diseño arquitectónico de la sede Soacha del INMLYCF. | lineamientos de accesibilidad del INMLCF implementados para el proyecto de Diseño arquitectónico de la sede Soacha del INMLYCF. | Documento elaborado del proyecto de Diseño arquitectónico de la sede Soacha del INMLYCF. | Grupo Nacional Arquitectura y Construcciones | 2017-12-31 | Primer cuatrimestre: volumentria y anteproyecto. Segundo cuatrimestre : proyecto para revision. Tercer cuatrimestre: proyecto ajustado - diseño de la sede con implementacion de lineamientos | Primer cuatrimestre: Se realizó el anteproyecto de la sede en el cual se contemplan los lineamientos de accesibilidad establecidos por el INMLyCF Segundo cuatrimestre: |  | Primer cuatrimestre: Plano Anteproyecto sede Regional Oriente Soacha Segundo cuatrimestre:
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de solicitudes de acceso a información, que contenga el número de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a información, que contenga el número de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información | Documento que contiene el número de solicitudes de acceso a información, que contenga el número de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información | Oficina de Control Disciplinario Interno Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano | 30/06/2017 31/12/2017 | Primer cuatrimestre: Generar informe monitoreo del aplicativo QSR de solicitudes de Información Segundo cuatrimestre: Tercer cuatrimestre: | Primer cuatrimestre:Informe generado Segundo cuatrimestre: |  | Primer cuatrimestre: Informe Primer Cuatrimestre Segundo cuatrimestre:

## COMPONENTE 6
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1.1 | Diseñar estrategias pedagógicas, que faciliten la apropiación del Código de Ética y Buen Gobierno en los servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal a nivel nacional. | Estrategia diseñada. | Grupo de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional - Oficina de Personal | 2017-07-30
1.2 | Implementar estrategias pedagógicas de forma lúdica para fortalecer el proceso de aprendizaje del Código de Ética y Buen Gobierno Institucional | Estrategia implementada. | Grupo de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional - Oficina de Personal | 2017-12-05