## Hoja1
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Vigencia | SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2017
Fecha de Públicación | Enero 15 de 2018
Componente | 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2017
Fecha de Seguimiento Enero 12 de 2018
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Primer Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente /proceso 1 - Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 3 | 2 | 66.67% | 1.1.Revisión final de la Política de Gestión de Riesgos por la Oficina de Planeación. Revisión del marco jurídico por la Oficina Jurídica y mediante Resolución No.987 de diciembre 29 de 2017 se actualizó la política de gestión del riesgo en el INMLCF, quedando pendiente por socializarla (actividad 1.3.), sin embargo, se publicó y se notificó en ISOLUCIÓN, dando cumplimiento a la actividad 1.2.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 | 1 | 50% | 2.1. No se realizó totalmente la actividad planeada, ya que esta actividad depende de la actualización de la política de Gestión de Riesgos, por lo tanto, se reprogramará para el primer cuatrimestre del próximo año 2.2. Se ajustó la Herramienta integral de riesgos, incluyendo los aspectos solicitados por el DAFP y la Secretaria de Transparencia, en el segundo cuatrimestre de 2017
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación. | 2 | 0 | 0% | 3.1. No se realizó totalmente la actividad planeada, ya que esta actividad depende de la actualización de la política de Gestión de Riesgos; se sugiere incluirla para la próxima vigencia, como una tarea dentro de la socialización del procedimiento de Gestión del Riesgo 3.2. No se realizó la actividad, dado que depende de la actualización de la política de Gestión de Riesgos, por lo tanto, se reprogramará para la vigencia 2018
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 1 | 1 | 100% | Se realizó monitoreo de los Riesgos de Corrupción a nivel nacional
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 2 | 2 | 100% | 5.1 . Se realizó seguimiento de los Riesgos de Corrupción a nivel nacional 5.2. Se publicó el informe de Seguimiento de Riesgos de Corrupción a nivel nacional
Segundo Componente : Racionalización de Trámites
Certificado de Necropsia | 1 | 0.3 | 30% | Se habilitó solicitud de certificación de necropsia por correo electrónico y envío de la misma por correo electrónico. Se está realizando el ajuste del formato y requerimientos de la página web para la solicitud y envío de certificado de necropsia. Se debe acordar con el Grupo Nacional de Atención al Ciudadano cómo se va a realizar la implementación, de acuerdo a reunión del Comité del día 19 de diciembre (Correo electrónico solicitudinformacion@medicinalegal.gov.co) (link::http://www.medicinalegal.gov.co/correo-de-contacto).
Subcomponente 2.1. Identificación de Trámites | 1 | 1 | 100% | Reunión con las unidades organizacionales, para la identificación de trámites y/o procedimientos administrativos, con la Oficina de Personal, Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, Grupo Nal de Certificación Forense, GSOSIA, Oficina de Control Interno.
Subcomponente 2.1. Priorización de Trámites | 1 | 1 | 100% | Se analizaron las mejoras a los Trámites y OPA vigentes identificados del INMLCF. Se dará continuidad en la próxima vigencia
Subcomponente 2.1. Racionalizar Trámites | 1 | 0 | 0% | No se registró avance en la priorización, debido a que los trámites, servicios, y otros procedimientos administrativos, se encuentran en procesos de concertación entre los responsables, definiendo las actividades necesarias para cumplir en la próxima vigencia.
Tercer Componente: Rendición de Cuentas
Subcomponente 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 1 | 1 | 100% | Actividades planeadas únicamente para el primer cuatrimestre: Se elaboró el informe de gestión y rendición de cuentas y generación de herramienta para participación de la ciudadanía
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizacionales | 3 | 1.83 | 61% | 2.1. Verificación de los ejercicios realizados en las Direcciones Regionales, respecto al cumplimiento de la implementación de mecanismos adicionales para la rendición de cuentas (Multiplicidad de espacios); se recibieron avances de las Regionales: Noroccidente, Nororiente, Oriente Boyacá, Oriente Meta, Sur. 2.2. Caracterización de usuarios, se definió el objetivo general, objetivos especificos de los siguientes usuarios: Personas que reportan y buscan desaparecidos y personas que reclaman cadáveres. Continúa en proceso de desarrollo para la próxima vigencia, debidSe desarrollaron las actividades contempladas en el cronograma de jornadas de participación (Blog, Foro, Chat y correo electrónico) y el respectivo informe. Sin embargo, por parte de Oficina de Planeación y Comunicaciones, se requiere dar continuidad a la elaboración de la Estrategia, la cual se encuentra en proceso de revisión de los apartes que la componen y la actualización de varios escenarios de interacción con las partes interesadas, entre ellas el lanzamiento del nuevo portal web; así mismo se requiere definir un cronograma de eventos a nivel nacional, con consulta actualizada. Adicionalmente, se contempla la inclusión de avances desde el Plan de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2018, por lo tanto, se recomienda dar continuidad a las actividades cumplidas parcialmente.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1 | 1 | 100% | Se definieron las acciones de la estrategia de incentivos en la motivación de la cultura de la rendición de cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1 | 1 | 100% | Primer cuatrimestre: La OCI realizó las actividades a cargo de conformidad con el cronograma diseñado por la Oficina de Planeación, así: recibe, clasifica, envía a las áreas las preguntas para proyectar las respectivas respuestas, entrega a los asistentes formatos de preguntas y evaluación de la audiencia, prepara las memorias, elabora conclusiones y publica acta en la página Web y realiza encuesta de Evaluación. No se tiene planeadas actividades para el segundo cuatrimestre. Se realizó auditoría al proceso de Gestión de Participación Ciudadana, en el mes de diciembre de 2017.
Cuarto Componente: Servicio al ciudadano
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 2 | 2 | 100% | 1.1. Primer cuatrimestre: Se proyectó acto administrativo para la Creación del Grupo Nacional del Servicio al Ciudadano y en el segundo cuatrimestre, se aprobó mediante Resolución Nº 000312 del 12 de junio de 2017 1.2 Se implementó la metodología de mejoramiento de sistemas de servicio al ciudadano bajo el acompañamiento del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. En primer lugar se aplicó el autodiagnóstico (dos instrumentos) en los servicios y población objeto seleccionado por el Comité Interdisciplinario de Servicio al Ciudadano. Socialización al Comité Interdiciplinario del diagnóstico presentado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Con base en el informe diagnóstico se acogieron acciones a desarrollar para la vigencia 2017-2018, por parte del Comité Interdisciplinario. Las actividades programadas para el IV trimestre de 2017, se desarrollaron según cronograma de actividades.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2 | 2 | 100% | 2.1. Se consolidan y revisan los formatos diligenciados de autodiagnóstico de sedes Seccionales y Unidades Básicas del INMLYCF, con las observaciones pertimentes. Se dio cumplimiento en el segundo cuatrimestre 2.2. Primer cuatrimestre: Se realizó el anteproyecto de la sede en el cual se contemplan los espacios requeridos. Segundo cuatrimestre: Se realizó el plano de proyecto sede Soacha para revisión y aprobación. Tercer cuatrimestre: Planos de proyecto sede Soacha aprobado
Subcomponente 3 Talento Humano | 3 | 2.77 | 92.33% | 3.1. Se realizó la certificación de 90 servidores públicos en la norma de competencia laboral "Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa" a nivel nacional. 2. Se desarrolló el curso virtual "Servicio al cliente: Un reto Personal" en el cual se contó con participación adicional de 2 servidores públicos a nivel nacional los cuales se inscribieron al curso en la plataforma del SENA y de los cuales se certificaron 3. Se realizó la socializacion del Código de Ética y Buen Gobierno mediante la herramienta ludico-pedagógica a 254 Servidores públicos a nivel nacional en las Direcciones Regionales Nororiente, Sur, Oriente y Bogotá, en las Direcciones Seccionales Tolima, Caldas, Cordoba, Cauca, Bolivar, Cundinamarca y en el nivel central Conforme a lo anterior, se cuenta con un total para el tercer cuatrimestre de 346 servidores públicos a los cuales se les dispuso los recursos para capacitarse. Para finalizar se evidencia un total de 655 servidores públicos capacitados y/o formados en los temas relacionados con competencias para el desarrollo del servicio, ética y valores, vocación del servicio y gestión en atención a víctimas, posconflicto, entre otras. 3.2. Se cumplirá en el transcurso del mes de diciembre, conforme a que se deben realizar ajustes derivados de los acuerdos en mesas sindicales. 3.3. En el tercer cuatrimestre se realizó la certificación de 111 servidores públicos en la norma de competencia laboral "Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa." a nivel nacional. El proceso de certificación en la norma de competencia laboral, se desarrolló y culminó conforme al cronograma planteado a inicios del año, proceso que contó con todos los recursos necesarios para su ejecución. Sin embargo esta certificación no es de caracter obligatorio para los servidores públicos y estos tienen la opción de retirarse voluntariamente cuando así lo requieran, es por ello que en la vigencia 2017 se contó con 268 servidores publicos inscritos en las diferentes regionales del país, de los cuales se certificaron 241 servidores. Es decir que el 10% de la población inscrito por diferentes situaciones, se presentó el retiro voluntario a la certificación de la norma. No obstante, se logró la certificación del 90% de la población inscrita, proceso que presentó una mayor acogida e importancia en comparación al año pasado.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 3 | 2.7 | 90% | 4.1 y 4.2. Tercer cuatrimestre: Debido a la actualización realizada al procedimiento de PQR (vigente desde el 20 de dic de 2017), el aplicativo requiere de ajustes, por lo que el informe ajustado saldrá posteriormente en el primer trimestre del 2018. Constancia de funcionamiento del aplicativo PQRS. 4.3. Taller de sensibilización y socialización del Código de Ética y Buen Gobierno, deberes del servidor público
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 2 | 1 | 50% | 5.1. Primer cuatrimestre: Informe Nacional de Evaluación de la Satisfacción del Cliente; cumplido al 100% en el primer cuatrimetre. 5.2. Tercer cuatrimestre: No hay avances, ya que esta actividad es posterior a la finalización de la caracterización. Se reprograma esta actividad para la próxima vigencia.
Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información
Subcomponente 1 Lineamientos de trasparencia activa | 5 | 4.94 | 98.8% | 1.1. 1.2.y 1.3. Monitoreo realizado el 22 de diciembre de 2017 1.4. El monitoreo se realizará una vez sea entregado el nuevo portal (mes de enero de 2018) 1.5. Publicación por el correo electrónico masivo institucional, la Resolución No. 000951 de 19 de diciembre de 2017, por medio de la cual se establece la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Subcomponente 2 Lineamientos de trasparencia pasiva | 1 | 0.8 | 80% | Mediante oficio No.: 1930-SSF-2017 de 6 de diciembre de 2017 se solicitó cambios en el formulario en línea de PQRS. y con el oficio No. 041-GNSC-SSF-2017 de 2 de nov de 2017 se solicitó actualización del Procedimiento: Gestión de PQRS (DG-C-P-03 V05), el cual se encuentra en flujo de revisión para su aprobación. Debido a la actualización realizada al procedimiento de PQR (vigente desde el 20 de dic de 2017), el aplicativo requiere de ajustes, por lo que el informe ajustado saldrá posteriormente, primer trimestre del 2018.
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la información | 3 | 3 | 100% | 3.1. Mediante la circular No.0019 del 28 de sept de 2017, se divulgaron los lineamientos sobre implementación de Datos abiertos en el INMLCF 3.2.Se actualizó a la versión 03 el Esquema de Publicación a cargo del Grupo Nacional de Comunicaciones. 3.3. Segundo cuatrimestre: Se actualizó a la versión 03 el Índice de información clasificada y reservada. Se cumplió el 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 2 | 2 | 100% | 4.1. Segundo cuatrimestre: Se finalizó el documento "ESTUDIOS PREVIOS PORTAL WEB" se encuentra en la SAF para seguir proceso; se cumplió el 100% 4.2. Se realizó el plano de proyecto sede Soacha con implementacion lineamientos de accesibilidad establecidos por el INMLyCF
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 1 | 1 | 100% | Informe de solicitudes allegadas al correo electrónico solicitudinformaciòn@medicinalegal.gov.co (número de solicitudes recibidas, trasladadas) correspondiente al tercer trimestre de 2017, el cual se encuentra en el link http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/5005891/anexo+of.+1781-SSF-2017.pdf/57e73c6d-4099-407e-b5e8-bae82ad16929
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales
Subcomponente 1 Diseñar estrategias pedagógicas, que faciliten la apropiación del Código de Ética y Buen Gobierno en los servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal a nivel nacional. | 1 | 1 | 100% | 1.Se desarrolló la estrategía mediante kits como herramienta ludíca para la apropiación del Código de ética y buen gobierno. 2. Se socializó al equipo directivo de INML y CF la estrategia de apropiación del Código de ética y Buen Gobierno, la cual fue de interes del equipo directivo tomando como inicitiva la elaboración de 12 kits más, con el propósito que cada una de las seccionales pueda tener su propia herramienta de código de ética. 3.Se enviará a los regionales y algunas seccionales los kits de Código de ética con el fin de que trabajen en este último cuatrimestre en la socialización y apropiación del Código de Ética y Buen Gobierno del INML y CF. Tareas desarrolladas y cumplidas en el segundo cuatrimestre
Subcomponente 2 Implementar estrategias pedagógicas de forma lúdica para fortalecer el proceso de aprendizaje del Código de Ética y Buen Gobierno Institucional | 1 | 1 | 100% | Se realizó la socializacion del Código de Ética y Buen Gobierno mediante la herramienta ludico-pedagógica a 254 Servidores públicos a nivel nacional en las Direcciones Regionales Nororiente, Sur, Oriente y Bogotá, en las Direcciones Seccionales Tolima, Caldas, Cordoba, Cauca, Bolivar, Cundinamarca y en el nivel central