## AJUSTES 16 ABR 2020
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OFICINA DE PLANEACIÓN
ACTUALIZACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 PUBLICADO EL 2020/01/31
A continuación se relacionan los ajustes realizados al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2020 publicado el 2020/01/31:
Ajustes al formato de las fechas de todo el documento, pasándolos a año/mes/día
Ajustes a las metas o productos de las actividades 3.1, 5.1, 5.2, 5.3 del componente 4
Ajustes a la redacción de las actividad 1.1 del componente 5
Inclusión de los indicadores de medición de las actividades del componente 5
Ajustes a la redacción de las actividades 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 del componente 6
Ajustes en los responsables de las actividades 1.1 y 1.2 del componente 6
NO SE ELIMINÓ O INCLUYÓ NINGUNA ACTIVIDAD

## CONTEXTO
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se desarrolló por cada uno de los siguientes componentes:

## GESTIÓN RIESGOS 1.1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar/Construir el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2020 | Mapa de riesgos actualizado en el módulo de gestión de riesgos de Isolución | Unidades organizacionales y Oficina de Planeación | 2020-02-28 | Para aplicar la Gestión del Riesgo en el Instituto, la Oficina de Planeación elaboro el Procedimiento de Gestión del Riesgo, incluido en el Sistema Integrado de Gestión, mediante código DG-E-P-22. Para apoyar su implementación la entidad cuenta con un módulo denominado “Riesgos” dentro del sistema de información llamado ISOLUCION, permitiendo que todas las etapas del procedimiento mencionado, se realicen en tiempo real y se obtenga información oportuna como herramienta para la toma de decisiones.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socialización del mapa de riesgos institucional | Mapa de riesgos institucional socializado | Oficina de Planeación Facilitadores SIG | 2020-04-15
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Revisión del cumplimiento de acciones en el aplicativo | Revisión de la ejecución de las actividades plasmadas en el aplicactivo ISOLUCION | Responsables de las actividades | 2020-11-30
| 4.2 | Realizar monitoreo por cuatrimestre | Monitoreo reportado | Responsables de los procesos definidos las caracterizaciones de los procesos. Facilitadores SIG Oficina de Planeación | 2020-04-20 al 2020-04-27 2020-08-24 al 2020-08-28 2020-12- 21 al 2020-12-29
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento por cuatrimestre | Seguimiento realizado | Oficina de Control Interno | Del 2020-05-04 al 2020-05-08 Del 2020-09-01 al 2020-09-07 Del 2021-01-04 al 2021-01-08
| 5.2 | Elaboración y Publicación del informe | Informe publicado | Oficina de Control Interno | 2020-05-15 2020-09-14 2021-01-18

## RACIONALIZA TRAMITES 2
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
| Sector Administrativo | Rama Judicial |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Bogotá D.C |  |  |  | Año Vigencia: | 2020
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN - 2020
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | Este componente define los mecanismos que facilitan al ciudadano, el acceso a los servicios que brinda el Instituto, identificando aquellos servicios que se puedan simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar.
[8 empty] | INICIO | FIN
1 | Solicitud de certificado de muestradante | Tecnológicas | Trámite en línea | Actualmente los familiares de víctimas de desaparicion entregan la muestra biologica para cotejo genetico e ingreso de la informacion al Banco de Perfiles Genéticos, pero la única opción de conocer el estado de avance de la búsqueda del desaparecido es acercándose a la entidad a consultar | A través de la página web institucional, se diligencia un formulario por parte de las víctimas para obtener certificacion de muestradante y la gestion de la muestra | Al ciudadano: Se reducirá el tiempo de respuesta al ciudadano; reducción en costos por desplazamiento y tiempo para la obtención del certificado. control de las victimas hacia la entidad sobre la gestion de las muestras tomadas A la Entidad: Reducción de procedimientos presenciales y en costos asociados a la entrega de la informacion | Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo | 2020-02-03 | 2020-11-30
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on K14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on L14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## GESTIÓN ANTÍTRAMITES 2.1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES AL INTERIOR DEL INSTITUTO 2020
Servicios / Otros Procedimientos Administrativos | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Este componente define los mecanismos que facilitan al ciudadano, el acceso a los servicios que brinda el Instituto, identificando aquellos servicios que se puedan simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar.
Trámite | Realizar campaña de divulgación de los trámites "certificación de necropsia médico legal" y "certificado de regsitro de persona desaparecida" una vez sean autorizados en la plataforma SUIT | Campaña de diviulgación realizada | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Subdirección de Servicios Forenses | 2020-06-30
Trámite | Documentar el sustento jurídico que regula el trámite "Solicitud de certificado de muestradante" | Documento con sustento jurídico | Subdirección de Servicios Forenses Oficina Jurídica Oficina de Planeación | 2020-03-30
Trámite | Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) del trámite "Solicitud de certificado de muestradante" | Manifestación de Impacto Regulatorio | Subdirección de Servicios Forenses Oficina de Planeación | 2020-05-30
Trámite | Realizar consultas ante FGN y consulta pública del acto administrativo que sustenta el trámite "Solicitud de certificado de muestradante" | Consultas realizadas | Subdirección de Servicios Forenses Oficina de Planeación | 2020-07-30
Trámite | Realizar registro del trámite en la plataforma SUIT | Trámite registrado | Oficina de Planeación | 2020-10-30
Trámite | Realizar campaña de divulgación del trámite "Solicitud de certificado de muestradante" | Campaña de diviulgación realizada | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Subdirección de Servicios Forenses | 2020-11-30

## RENDICIÓN DE CUENTAS 3
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | Este componente tiene como propósito afianzar la interacción entre el Estado, ciudadanos y actores interesados, mediante la información y explicación pública de los resultados de la gestión de la entidad, garantizando sus derechos a exigir explicaciones y a realizar control social. Así mismo, el Instituto busca la transparencia de la gestión, valor adoptado en el Código de Ética y Buen Gobierno.
ELEMENTOS | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
INFORMACIÓN | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el Blog denominado: ¿Son comprensibles los informes periciales de patología forense? | Publicación del Blog | Coordinador Regional de Patología Dirección Regional Nororiente | 2020-08-10
|  | 1.2 | Actualizar la caracterización de usuarios del Instituto: *Universidades *Estudiantes que rotan por el INMLCF | Documento con la caracterización de los usuarios Universidades y Estudiantes que rotan en el INMLCF, identificando la percepción de los servicios, identificación de canales preferidos para desarrollar espacios de diálogo y necesidades de información. | Oficina de Planeación Subdirección de Investigación Científica Escuela de Medicina Legal | 2020-06-30
|  | 1.3 | Elaborar el cronograma de trabajo para el desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas de la vigencia 2019. | Cronograma | Oficina de Planeación | 2020-02-28
|  | 1.4 | Elaborar el informe nacional de gestión 2019 | Informe de gestión elaborado con calidad y en lenguaje comprensible. | Oficina de Planeación | 2020-03-30
DIÁLOGO | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2019 | Audiencia pública realizada sobre la gestión general del Instituto | Oficina de Planeación Dirección General | 2020-04-30
|  | 2.2 | Realizar dos (2) mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional con grupos de especial protección o vulnerables en la que aborde la socialización de la gestión realizada en el marco de la atención diferencial (etnias, comunidad LGBTI, Discapacidad, adultos mayores, Niñas, Niños y Adolescentes, Comunidades negras, raizales y afrodescendientes, Mujeres) | Informe de actividades según la distribución de temas realizado por la Subdirección de Servicios Forenses | Direcciones Regionales Subdireccion de Servicios Forenses | 2020-11-30
|  | 2.3 | Actualizar el procedimiento DG-C-P-07 versión 3 "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía". | Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública | Oficina de Planeación | 2020-03-30
|  | 2.4 | Generar informe de avance de la gestion de apoyo a nueva institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz | informe semestral | Subdirector de Servicios Forenses | 2020-11-30
RESPONSABILIDAD | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte de las vigencias 2019 y primer semestre 2020. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la Estrategia. | Oficina de Planeación | 2020-06-30
|  | 4.2 | Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | Anexo al documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina de Planeación | 2020-03-30
|  | 4.3 | Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019 | Análisis de los resultados de la evaluación | Oficina de Control Interno | 2020-04-30

## SERVICIO AL CIUDADANO 4
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Publicar en la Pagina Web en Accesos Directos de Alcohosensores, la lista de entidades que se encuentran ACEPTADAS por el Instituto de Medicina Legal para realizar el curso de Medición de Alcohosensores | Publicacion en la pagina Web | Subdireccion de Investigacion Cientifica - Escuela de Medicina Legal Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional | 2020-07-31
| 2.2 | Publicar periodicamente los listados de personas que hayan tomado y aprobado el curso de Medición de Alcohosensores de la información aportada por las diferentes entidades educativas que esten ofreciendo este curso | Publicacion en la pagina Web | Subdireccion de Investigacion Cientifica - Escuela de Medicina Legal Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional | 2020-12-31
| 2.3 | Poner en funcionamiento las pantallas de información en las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos. | Pantallas en funcionamiento | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional | 2020-11-30 | Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Instituto, conforme a los principios de información completa, clara y consistente, con altos niveles de calidad y oportunidad; ajustándonos a sus necesidades, realidades y expectativas:
| 2.4 | Realizar seguimiento al plan de mejora generado en la aplicación de la estrategia de cliente incognito telefonico | informe de seguimiento | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional Subdireccion de Servicios Forenses | 2020/06/30
| 2.5 | Aplicar la estrategia de cliente incógnito presencial, para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio | Informe de la evaluación de la estrategia implementada en los puntos de atención seleccionados | Subdirección de Servicios Forenses servicio ciudadano y divulgacion | 2020-11-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Adelantar campañas de sensibilización a los funcionarios que atienden usuarios, para mejorar la atención al público | Campañas de divulgación realizadas | Dirección Regional Nororiente | 2020-11-30
| 3.2 | Realizar 3 cursos virtuales de reinducción dirigido a los servidores públicos que lleven más de 20 años en la institición, con énfasis en el Decreto 021 situaciones administrativas. | 3 cursos virtuales de reinducción | Oficina de Personal | Primer Cuatrimestre: 30 de abril 2020 Población Objeto Invitación a los servidores públicos Inscripción de los participantes en la plataforma Ejecución del curso Solicitud de certificaciones Segundo Cuatrimestre:31 de agosto de 2020 Tercer Cuatrimestre: 30 de noviembre de 2020
| 3.3 | Realizar reforzamiento del Código de Integridad. | 5 casuísticas que ejemplifiquen los valores del servidor público. | Oficina de Personal | Primer Cuatrimestre: 30 de abril 2020 Elaborar casuistica valor Campaña de expectativa Ejecución del caso Estadistica Segundo Cuatrimestre:31 de agosto de 2020 Tercer Cuatrimestre: 30 de noviembre de 2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar monitoreo al funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, y de ser necesario, realizar los ajustes que se requieran. | Informe de monitoreo | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional | 2020-04-24 2020-08-28 2020-11-27
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar sensibilización al personal de vigilancia y de aseo para mejorar la atención al ciudadano. | 4 Charlas de sensibilización del personal de vigilancia y aseo realizadas | Subdirección Adminsitrativa y Financiera - Grupo Nacional de Gestión Administrativa. | 2020-12-15
| 5.2 | Campaña masiva desde los diferentes canales de atención de los servicios que presta la Regional Nororiente, a las autoridades y usuarios en general, | Campaña realizada con alcance a autoridades y usuarios | Dirección Regional Nororiente -TIC | 2020-11-30
| 5.3 | Realizar difusión de los servicios del Instituto a través de piezas comunicativas en las pantallas de las salas de atención donde se cuente con sistema digital de turnos. | Piezas comunicativas con servicios de la entidad difundidas a través de las pantallas disponibles | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional | 2020-11-30

## TRANSPARENCIA 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Este componente enmarca las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014. Entre las actividades, relacionamos las siguientes por subcomponente:
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Monitorear la publicación de la información mínima de la Entidad dispuesta en la página Web relacionada con su estructura orgánica, de acuerdo a los lineamientos del artículo 9, 10 y 11 (Ley 1712 de 2014) | Matriz con resultados | (Número de requerimientos cumplidos * 100) / (Número de requerimientos establecidos) | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional | 2020-07-03 2020-12-04
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente. | Informes de PQRS | Informe de PQRS publicado en el portal Web del Instituto | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional | 2020-04-24 2020-08-28 2020-11-27
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar informe de solicitudes de acceso a la información pública. | Informe | Documento publicado que contiene : -El número de solicitudes de acceso a información recibidas, -El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, - El tiempo de respuesta a cada solicitud y -El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional | 2020-04-24 2020-08-28 2020-11-27

## INICIATIVAS 6
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1.1 | Realizar Espacio de participación BLOG o FORO programados por la Subdirección de Servicios Forenses | Informe de actividades de acuerdo a la programación establecida por la Subdirección de Servicios Forenses | Dirección Regional Bogotá Direcciones Regionales | 2020-11-30
| 1.2 | Jornadas de socialización de recomendaciones para la aplicación del enfoque diferencial en el servicio forense a grupos de poblaciones especificas y vulnerables y autoridades. | Dos jornadas de socialización de las recomendaciones a grupos de protección especial y autoridades de acuerdo a la programación establecida por la Subdirección de Servicios Forenses | Dirección Regional Bogotá ( Grupo de Clínica y, Psiquiatría y Psicología Forense) Direcciones Regionales | 2020-11-30
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 2.1 | Estructurar y realizar el curso virtual de "Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción" para todos los funcionarios del Instituto | 2 Cursos | Subdireccion de Investigacion Cientifica - Escuela de Medicina Legal | 2020-11-30
| 2.2 | Realizar seguimiento a los canales de comunicación institucional en los que la ciudadanía pueda radicar denuncias sobre hechos de corrupción | Informe | Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional | 2020-11-30
| 2.3 | Analizar las estadísticas de las denuncias o quejas por posible corrupción para implementar acciones de prevención | informe | Oficina de Control Disciplinario Interno Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional | 2020/03/30
| 2.4 | Realizar jornadas de sensibilizacion en las unidades organizacionales en temas relacionados con prevención de la corrupción | jornadas realizadas | Oficina de Control Disciplinario Interno Direcciones Regionales | 2020/11/30
MONITOREO A LOS RESULTADOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES | 3.1 | Realizar monitoreo por cuatrimestre | Monitoreo reportado | Responsables de los procesos definidos las caracterizaciones de los procesos. Facilitadores SIG Oficina de Planeación | Del 20 al 27 de Abril de 2020 Del 24 al 28 de Agosto de 2020 Del 21 al 29 de Diciembre de 2020
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES | 4.1 | Realizar seguimiento por cuatrimestre | Seguimiento realizado | Oficina de Control Interno | Del 4 al 8 de Mayo de 2020 Del 1 al 7 de Septiembre de 2020 Del 4 al 8 de Enero de 2021
| 4.2 | Elaboración y Publicación del informe | Informe publicado en la página web del Instituto-Sección de Transparencia | Oficina de Control Interno | Mayo 15 de 2020 Septiembre 14 de 2020 Enero 18 de 2021
Son iniciativas que permiten fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción y otras actividades que fortalecen el mejoramiento del servicio y el diálogo con la ciudadanía