## SEGUIMIENTO 3 CUATRIMESTR 2022
UBICACIÓN DEL PROCESO |  |  |  | IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  |  |  | ANALISIS DE RIESGOS |  |  |  |  | VALORACION DEL RIESGO |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL o NO CONFORMIDAD REAL | [7 empty] | MONITOREO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2022 NIVEL DE AVANCE
Num | Regional-Seccional-Unidad Básica | MACROPROCESO | PROCESO | TIPO DE RIESGO | Causa | Nombre Riesgo | Consecuencias Potenciales | Objetivo Proceso | Calificación |  |  |  | Controles | Valoración del riesgo |  |  |  | Acciones de control | Responsable | Fecha de Creación | Fecha de Cierre | Acción Eficaz | Acción Correctiva | Actividades Programadas | Actividades Ejecutadas | %Avance Plan de Acciones | % Avance Tratamientos | % Total de Avance | OBSERVACIONES OPL
[9 empty] | Posibilidad de Ocurrencia | Impacto | Evaluación | Medidas de Respuesta |  | Posibilidad de Ocurrencia | Impacto | Evaluación | Medidas de Respuesta
GA-91 | SAF | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1-P Insuficientes recursos financieros para la continuidad del proyecto. C2-H Rotación del personal encargado de la gestión archivística en las unidades organizacionales del Instituto en el nivel nacional. CAUSA RAÍZ | Afectación del Sistema de Gestión Documental | E1 Insuficiente difusión de instrumentos archivísticos en el nivel nacional. E2 Escaso avance en la organización de documentos que se producen en el Instituto | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo | Ejecutar la asesoría verificando directamente con los documentos objeto de transferencia. Registrar en el sistema de control y entregar el documento al solicitante Verificar las series de los documentos frente a los tiempos estipulados en la Tabla de Retención Documental - TRD. Revisar el requerimiento, mediante el análisis de los documentos soporte frente al cumplimiento de la normatividad archivística, para la aprobación del proceso de eliminación documental. | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #947 | ALBA JANETH HERNANDEZ GARCIA | 26/ene./2022 | 15/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento noviembre 24 de 2022.
GA-92 | SAF | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | CH - P No se realiza una adecuada Planeación para priorizar las necesidades de acuerdo con los recursos asignados. (CAUSA RAIZ) CH - V Porque no se verifica la información antes de remitirla al GNGA CH - P Por que las modalidades de contratación establecidas en los Planes de Adquisiciones iniciales constantemente cambian. CH - A Porque los rubros presupuestales establecidos en los planes de adquisiciones no se ajustan al catálogo presupuestal vigente. | Inadecuada elaboración del plan de adquisiciones | E1. Demoras en obtener el producto final, en razón a que la información viene con inconsistencias y hay que devolverla para ajustes. E2. Devoluciones de los CDPs, lo que ocasiona demoras en el inicio de los procesos contractuales. E3. Altas modificaciones en el Plan de Adquisiciones por inconsistencias en la información. | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Verificar que las solicitudes de adquisición de bienes, servicios y obra Pública se encuentren incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones Revisar los Planes Anuales de Adquisiciones y verificar que el valor total de los bienes, servicios y obra pública coincida con el presupuesto asignado por el Grupo Nacional de Gestión Presupuestal y solicitar ajustes si se requieren. Revisar las modificaciones de los Planes Anuales de Adquisiciones y Modificación por rubro presupuestal al Plan Anual de Adquisiciones, verificar que el valor total de bienes, servicios y obra pública a modificar coincida con el presupuesto asignado por el Grupo Nacional de Gestión Presupuestal y si es el caso solicitar los ajustes respectivos. Verificar que el valor y cantidades de los bienes, servicios y obra pública relacionados en los diferentes requerimientos se encuentren contempladas en el Plan de Adquisiciones. | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #949 | ALEIDA INES URREGO GONZALEZ | 26/ene./2022 | 15/dic./2022 | 1 | NO | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 13 de 2022.
GA-93 | SAF | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | Retraso en desarrollo de los procesos contractuales. CAUSA RAIZ Cambios permanentes en diseños y ajustes a los proyectos en ejecución. Cambios y ajustes a los proyectos de inversión, de acuerdo con los recursos asignados. | Inoportunidad en el desarrollo de proyectos de infraestructura | Mayores tiempos en la revisión y publicación de proyectos de pliego, en razón a la revisión de ajustes en los requerimiento. Recortes presupuestales y ejecución tardía de los recursos asignados. Reprocesas en los proyectos aprobados o en ejecución por cambio de diseños o especificaciones. | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Realizar la revisión, solicitud de ajustes y observaciones al programa arquitectónico, diseños y planos para obras nuevas y/o adecuación y/o mantenimiento y/o reparaciones locativas | 2-Improbable | 2-Menor | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #962 | GRACIELA IMELDA GUERRERO QUEVEDO | 28/ene./2022 | 15/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 15 de 2022.
GA-94 | Dirección Regional NorOriente | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1- H: Desconocimiento de los procedimientos relacionados con el manejo, uso y control de los inventarios. C2-V: Falta de verificación de los movimientos de los elementos, de quién los tiene a cargo y gestionar de forma inmediata los procesos administrativos derivados de la re-ubicación. C3-P: Falta de implementación del manejo de los inventarios como parte de la cultura de los servidores públicos al interior de la Entidad. | Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios | E1: Desorden en el manejo de los inventarios, lo cual implica que se usen de manera inadecuada y no se puedan realizar los controles pertinentes. E2: Elementos faltantes en el proceso de verificación, generando un inventario desactualizado. E3: Que los servidores no se concienticen de la responsabilidad de salvaguardar los bienes y recursos del estado | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 3-Posible | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | DG-A-P-009 INVENTARIO FÍSICO Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS MUEBLES EN SERVICIO | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #953 | JEFFERSON RODRIGO ALFONSO VEGA | 27/ene./2022 | 31/dic./2022 | 4 | NO | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 29 de 2022.
GA-95 | SAF | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1- Los Coordinadores o Jefes de Área no reportan los inventarios anuales firmados y con las novedades encontradas en la toma física dentro de los plazos establecidos. C2- Cuando hay movimiento de personal, sea por traslado, retiro, promoción, o traslado de elementos hacia otras ciudades, los servidores públicos no hacen seguimiento a la actualización de sus inventarios ante el Grupo Nacional de Gestión de Bienes e Inventarios de manera oportuna. C3- En el sistema existen dependencias creadas como (cafetería, brigada, entre otras) las cuales no corresponden a grupos internos de trabajo y que en la actualidad figuran con inventarios a cargo. C4- Existen exfuncionarios con inventarios a cargo | Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios | Posible pérdida de los bienes porque siguen apareciendo los exfuncionarios con inventarios a cargo. No se tiene conocimiento de los movimientos de personal para la actualización de los responsables de los bienes. Inventarios desactualizados | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Procedimiento vigente Gestión y Control de elementos devolutivos en Servicio, Procedimiento vigente Gestión y Control elementos en Bodega, Memorando No. 002-SAF-2022,numerales 21 y 22 del artículo 34 y la aplicación del artículo 48 "faltas gravísimas" del Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002 | 2-Improbable | 2-Menor | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #961 | LINA MARCELA BEDOYA GORDILLO | 28/ene./2022 | 15/dic./2022 | 4 | NO | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento septiembre 21 de 2022.
GA-96 | Dirección Regional Norte | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1. Desconocimiento de la disposición de la solicitud al área responsable de la respuesta por parte del personal que recibe correspondencia C2. Envío simultaneo de la solicitud a varias dependencias por parte del personal que recibe correspondencia | Inadecuada asignación de correspondencia ingresada al Instituto | E1. Incumplimiento en los términos legales e institucionales para dar trámite a las peticiones y/o solicitudes realizadas por parte de los usuarios. E2. Quejas o reclamos por parte de los usuarios. | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 4-Probable | 3-Moderado | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | Procedimiento MANEJO DE CORRESPONDENCIA | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #957 | JOAN CAMILO HERNANDEZ BERMUDEZ | 28/ene./2022 | 09/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento noviembre 28 de 2022.
GA-97 | Dirección Regional Norte | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1 H. Inexistencia de unidades de conservación (Causa raíz) C2 V. Falta de control en el seguimiento de la implementación del DG-M-I-115 (causa raíz) | Pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el Archivo | E1 Afectación de la imagen institucional E2 Reproceso E3 Posibles sanciones | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 4-Probable | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | CONTROL DE ACCESO A LAS ÁREAS RESTRINGIDAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #958 | JOAN CAMILO HERNANDEZ BERMUDEZ | 28/ene./2022 | 09/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento noviembre 29 de 2022.
GA-98 | Dirección Regional Norte | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1 V Falta de seguimiento de las solicitudes de mantenimiento realizadas. C2 P Debilidades en la disposición de recursos para los servicios de mantenimiento | Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento | E1-Insatisfacción de las unidades organizacionales en los servicios recibidos con relación a mantenimiento y /o servicios generales | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 4-Probable | 3-Moderado | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #959 | JOAN CAMILO HERNANDEZ BERMUDEZ | 28/ene./2022 | 09/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento noviembre 30 de 2022.
GA-100 | Secretaria General | Apoyo | Gestión Administrativa | Corrupción | 1.Falta de seguimiento a las Supervisiones de los contratos por parte de los Líderes de Proyecto (Inversión) y Funcionamiento. 2 Tráfico de influencias o pactar modificaciones entre el supervisor y contratista, que no se encuentren autorizadas por el ordenador del gasto o líder del proyecto, en el documento correspondiente. | Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios | Sanciones administrativas y disciplinarias Demandas para el Instituto. Afectación a la gestión presupuestal por radicación inoportuna de facturas, generando cuentas por pagar o reservas no programadas. Recepción de bienes y servicios sin cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Contrato y sus documentos anexos. Retrasos en el cumplimiento de los términos fijados en la contratación, para recibo de bienes y servicios. Detrimentos patrimoniales para la entidad. | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Verificar el cumplimiento del Procedimiento de Gestión Contractual en lo referente a las actividades/tareas de los supervisores/interventores de contratos | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #965 | PAULA ANDREA CRUZ ACHURY | 28/ene./2022 | 30/dic./2022 | 8 | NO | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 26 de 2022.
GA-101 | Secretaria General | Apoyo | Gestión Administrativa | Corrupción | 1. Intereses particulares, amiguismo y clientelismo y tráfico de influencias 2. Falta de transparencia en los procesos de contratación y en el manejo de la documentación y la información de tipo pública | Posibilidad de influenciar la etapa precontractual, para beneficiar a un tercero al momento de adjudicar el contrato | Demanda del proceso de selección por parte de proponentes. Pérdida de Imagen Institucional Pérdida de Credibilidad. Pérdida de Confianza. Demandas a la Entidad | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Verificar el cumplimiento de las actividades/tareas de los responsables en la Etapa Precontractual del procedimiento de Gestión Contractual | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #966 | PAULA ANDREA CRUZ ACHURY | 28/ene./2022 | 30/dic./2022 | 7 | NO | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 22 de 2022.
GA-102 | Secretaria General | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | 1. Incumplimiento del cronograma de ejecución de procesos contractuales establecido en el Plan Anual de Adquisiciones (por parte de los líderes de los procesos) y lineamientos establecidos por la Secretaría General 2. Los estudios previos y análisis del sector presentan inconsistencias que retrasan el proceso contractual (deben ajustarse, por parte del área requirente) 3. Retrasos en las cotizaciones que impiden realizar las modificaciones de manera oportuna 4. Ampliación de los plazos de ejecución inicialmente pactados por la pandemia 5. Durante el desarrollo del proceso contractual, se requieren (en algunas ocasiones) modificación de los estudios previos, como resultado a las respuestas de las observaciones y adendas 6. Falta de seguimiento en la ejecución del contrato, por parte del supervisor 7. Declaratoria de Desierta del proceso contractual | No proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto | 1. Se deben desarrollar mayor número de procesos por profesional designado; acumulación de procesos durante el último trimestre del año 2. Retroceso en el ejercicio del proceso contractual (modificación del cronograma afectando el inicio del plazo de ejecución del contrato) 3. Reserva presupuestal y no recibir los Bienes o Servicios en los plazos establecidos 4. Posibles incumplimientos por parte del contratista en la entrega de los bienes o servicios objeto del contrato 5. Pérdida de los recursos (si ocurre en el último trimestre del año) | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Verificar el cumplimiento de los lineamientos, procedimiento y cronograma establecido por la Secretaría General en relación con la ejecución contractual | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #967 | PAULA ANDREA CRUZ ACHURY | 28/ene./2022 | 30/dic./2022 | 8 | NO | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 26 de 2022.
GA-103 | Dirección Regional Bogotá | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1- H: Desconocimiento de los procedimientos relacionados con el manejo, uso y control de los inventarios. C2-V: Falta de verificación de los movimientos de los elementos, de quién los tiene a cargo y gestionar de forma inmediata los procesos administrativos derivados de la re-ubicación. C3-V Falta de control por parte de las coordinaciones en el manejo de inventarios.C4-V Falta de seguimiento a los inventarios individuales de los funcionarios de la Dirección Regional, por parte del Grupo de Bienes e Inventarios | Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios | E1: Desorden en los inventarios. E2: Posible perdida de elementos.E3: Posible perdida de elementos y desorden de inventarios.E4: Posible perdida de elementos y desorden de inventarios. | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 4-Probable | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | Resolución No 000009 del 11 de enero de 2001 y las que la modifiquen. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS EN BODEGA: Código: DG-A-P-019 INVENTARIO FÍSICO Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS MUEBLES EN SERVICIO: Código: DG-A-P-009 SIAF: Sistema de Información Administrativo y Financiero - WEB: para consulta desde le Dirección Regional y cada servidor público puede consultar los elementos y bienes a cargo. La Dirección Regional Bogotá socializa a los servidores y contratistas que ingresan a la Entidad en el manejo de inventarios con el fin de fortalecerlo como cultura. | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #979 | OLGA ALEXANDRA CARDENAS PINZON | 01/feb./2022 | 15/dic./2022 | 11 | NO | 14 | 14 | 79% | 79% | 79% | Abierta. De catorce (14) actividades, tres (3) actividades no fueron eficaces y se deben reformular para la vigencia 2023.
GA-104 | Dirección Regional Occidente | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1. No se programan los mantenimientos según la prioridad. C2. Ausencia de retroalimentación entre el responsable de la ejecución de los mantenimientos, la Coordinación del GRAF y las áreas solicitantes. | Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento | E1: Deterioro de la infraestructura del Instituto. E2: Posible afectación en la prestación del servicio. E3: Deterioro de la imagen institucional. | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 4-Probable | 3-Moderado | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 4-Probable | 3-Moderado | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #990 | CLARENA OSPINA YEPES | 03/feb./2022 | 16/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 22 de 2022.
GA-105 | Dirección Regional Sur | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1- H: Desconocimiento de los procedimientos relacionados con el manejo, uso y control de los inventarios. C2-V: Falta de verificación de los movimientos de los elementos, de quién los tiene a cargo y gestionar de forma inmediata los procesos administrativos derivados de la re-ubicación. C3-P: Falta de implementación del manejo de los inventarios como parte de la cultura de los servidores públicos al interior de la Entidad. | Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios | E1: Desorden en el manejo de los inventarios, lo cual implica que se usen de manera inadecuada y no se puedan realizar los controles pertinentes. E2: Elementos faltantes en el proceso de verificación, generando un inventario desactualizado. E3: Que los servidores no se concienticen de la responsabilidad de salvaguardar los bienes y recursos del estado | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | DG-A-P-009 INVENTARIO FÍSICO Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS MUEBLES EN SERVICIO | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #996 | ALBERSON CUELLAR ORTIZ | 31/ene./2022 | 30/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento agosto 31 de 2022.
GCOM-12 | Dirección General | Estratégico | Gestión de la Comunicación | Gestión | C1. Porque la información no es entregada en forma oportuna C2. Porque hay desconocimiento en el procedimiento de Comunicación Institucional (CAUSA RAÍZ) C3. Porque el cliente interno tiene desconocimiento en la búsqueda de la página WEB | No entrega del producto o servicio, relacionado con la comunicación institucional | E1: Imagen institucional afectada E2: No se logran los objetivos de los planes de comunicación | Garantizar la efectiva comunicación institucional | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Procedimiento de comunicación institucional y de imagen institucional | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #986 | ROSA YOLANDA PUENTES PULIDO | 03/feb./2022 | 30/dic./2022 | 1 | NO | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Cerrada, abril 10 de 2022.
GF-71 | SAF | Apoyo | Gestión Financiera | Gestión | POR ERROR HUMANO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS REGISTROS | Errores en la transmisión de la información registrada en Exógenas | Omitir información que debe ser reportada. Notificaciones, requerimientos del ente regulador | Facilitar el quehacer de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo mediante la administración de los recursos financieros de la entidad | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Información en los sistemas de donde se extraen los datos. Revisión periódica por parte del Coordinador del Grupo. Papeles de trabajo en hoja excel que contiene revisión y cruces con las declaraciones mensuales de retención, los reportes de tesorería y el archivo base generado por SIIF. | 2-Improbable | 2-Menor | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #954 | LUIS ALBERTO CASTRO MARCELO | 28/ene./2022 | 15/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento agosto 1 de 2022.
GF-72 | SAF | Apoyo | Gestión Financiera | Gestión | Porque las unidades organizacionales no envían la información para el registro contable o llega de manera inoportuna. Porque algunas unidades organizacionales asumen que el análisis de la información derivada de su proceso debe ser realizado por el Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos, pues este análisis debe ser realizado por quien conoce el proceso y con la orientación del Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos en caso de ser necesario. | Inadecuada emisión de información contable y tributaria para las necesidades de los usuarios y entes de control | Que los Informes Financieros y Contables Mensuales y los Estados financieros Anuales omitan información que no fue reportada por las unidades organizacionales. Registro de información no acorde al marco técnico normativo contable. | Facilitar el quehacer de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo mediante la administración de los recursos financieros de la entidad | 3-Posible | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | Verificar y/o efectuar medición posterior, registro de ajustes y reclasificaciones según controles. Verificar internamente los soportes, determinar la validez y cumplimiento de los requisitos legales. Analizar los soportes y efectuar clasificación para establecer el tipo de atributo contable, Tipo de operación, cuentas, liquidación de impuestos y contribuciones, creación de terceros y controles posteriores. Revisar la integridad y exactitud de documentos (evidencias) que se adjuntan para soportar la transacción y actualizar el archivo de gestión. | 2-Improbable | 3-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #956 | LUIS ALBERTO CASTRO MARCELO | 28/ene./2022 | 15/dic./2022 | 1 | NO | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GF-73 | SAF | Apoyo | Gestión Financiera | Gestión | C1- H Los pagos electrónicos pueden ser susceptibles de delitos informáticos. (CAUSA RAIZ) | Fraude electrónico de los saldos en banco | Sustracción de recursos de las cuentas de la Entidad. | Facilitar el quehacer de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo mediante la administración de los recursos financieros de la entidad | 3-Posible | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | Circulares y procedimientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público relacionados con pagos y cuentas bancarias | 3-Posible | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #950 | LUZ MIREYA BRICENO RINCON | 26/ene./2022 | 15/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento abril 29 de 2022.
GF-74 | SAF | Apoyo | Gestión Financiera | Corrupción | C1-H Falta de seguimiento por parte del jefe inmediato (CAUSA RAIZ). C2-H Falta de designación por parte de Directores Regionales y Coordinadores Regionales Administrativos y Financieros de un Servidor público idóneo y competente en el manejo de caja menor. C3-H Incumplimiento de los procedimientos manejo de cajas creadas por resolución. | Inadecuado manejo de la Caja Menor | Pérdida de recursos públicos. Investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal. Sanciones a funcionarios y directivas de la Institución. | Facilitar el quehacer de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo mediante la administración de los recursos financieros de la entidad | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Verificar tendencias históricas por cada caja menor teniendo en cuenta la ejecución fiscal del año anterior, para la asignación de los montos en la vigencia actual. Revisar los documentos presupuestales CDP y el registro Presupuestal de los aplicativos SIIF Nación. Verificar el valor registrado en el compromiso presupuestal SIIF Nación. Verificar el registro y rubro presupuestal en los aplicativos SIIF Nación. Revisar los documentos soportes de pago (CDP), registro y obligación. | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #955 | NAYIVE VELASCO BAUTISTA | 28/ene./2022 | 15/dic./2022 | 36 | NO | 36 | 36 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 15 de 2022.
GF-75 | SAF | Apoyo | Gestión Financiera | Gestión | Por demoras en los proceso precontractual, contractual y postcontractual de contratación. CAUSA RAIZ. Incumplimiento del cronograma de ejecución de procesos contractuales establecido en el Plan Anual de Adquisiciones (por parte de los líderes de los procesos y Direcciones Regionales) y lineamientos establecidos por la Secretaría General Que no se cumpla con el recaudo proyectado en los recursos propios de la entidad. Por demoras en la asignación del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado | Constitución de reservas presupuestales. Necesidades de bienes y servicios sin atender a nivel nacionales. No optimización del 100% de los recursos asignados. | Facilitar el quehacer de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo mediante la administración de los recursos financieros de la entidad | 4-Probable | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | 1 Emisión de directrices por parte de la Secretaría General sobre contratación. si tiene responsable. si segregación y autoridad. 2 Seguimientos trimestrales con los líderes de los proyectos de inversión. 3 Envío de informes mensuales a los líderes y ordenadores del gasto de la ejecución 4 presupuestal por parte de la SAF. 5 Reuniones periódicas de la SAF relacionadas con el seguimiento a al ejecución presupuestal de bienes y servicios. 6 Procedimiento Gestión Contractual DG-A-P-114. 7 Procedimiento Afectación Presupuestal DG-A-P-054 | 4-Probable | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #993 | GRACIELA IMELDA GUERRERO QUEVEDO | 09/feb./2022 | 15/dic./2022 | 16 | NO | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 12 de 2022.
GITS-21 | Dirección General | Apoyo | Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos | Gestión | C1: Debilidad en la toma de conciencia y apropiación de las políticas de seguridad de la información por parte de los servidores públicos y partes interesadas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. C2: Necesidad de fortalecer los controles que permiten asegurar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. | Incumplimiento de las normas de seguridad de la información | E1-C1- Incumplimiento de las políticas o directrices establecidas. E2-C2- Vulnerabilidad en los activos de información | Generar e implementar soluciones TIC que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y formular lineamientos de estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas para el manejo de la información en cumplimiento de la misión institucional. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Resolución 837 de nov 22 de 2019 por la cual se adopta el Sistema de Gestión de la Seguridad de la información –SGSI, La Política de Seguridad de la Información y se establecen lineamientos para su uso y manejo. Anexo Manual de Políticas de Seguridad de la información. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #943 | CAROLINA VELOZA CASTILLO | 24/ene./2022 | 30/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GITS-22 | Dirección General | Apoyo | Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos | Gestión | C1: Necesidad de fortalecer la adopción de los lineamientos y procedimientos asociados al proceso de gestión de infraestructura tecnológica y servicios informáticos por parte de los servidores públicos y partes interesadas del INMLCF | Manejo inadecuado del recurso informático | E1-C1-Incumplimiento de los lineamientos, políticas, procesos y procedimientos establecidos. | Generar e implementar soluciones TIC que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y formular lineamientos de estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas para el manejo de la información en cumplimiento de la misión institucional. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Documentos asociados al proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #944 | CAROLINA VELOZA CASTILLO | 24/ene./2022 | 30/dic./2022 | 1 | NO | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GITS-23 | Dirección General | Apoyo | Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos | Gestión | C1: Falla en los canales de comunicaciones o en el centro de cómputo. | Inestabilidad de la plataforma tecnológica | E1-C1- Perdida total o parcial de la disponibilidad de TI que afecte la prestación de los servicios de TI. | Generar e implementar soluciones TIC que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y formular lineamientos de estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas para el manejo de la información en cumplimiento de la misión institucional. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Documentación asociada al proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, Resolución SGSI, Manual de políticas de Seguridad de la Información, Directrices y lineamientos dados por entes de control externos (NINTIC, DAFP, etc.). | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #945 | CAROLINA VELOZA CASTILLO | 24/ene./2022 | 30/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GITS-24 | Dirección General | Apoyo | Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos | Corrupción | C1: Debido a la carencia de controles en los accesos a los sistemas de información, falta de conocimiento y/o experiencia del personal que maneja el recurso informático, presiones indebidas de personas con poder a cambio de dádivas, beneficios, pago de favores, clientelismo y/o amiguismo por parte de los servidores públicos o terceros, con privilegios sobre los sistemas de información. | Indebido uso de la información contenida en los aplicativos y sistemas de información institucionales. | E1-C1- Colocar en posición de ventaja a la persona que la posea o acceda en una determinada situación, haciendo que se presenten condiciones de posible vulneración de derechos, desigualdad y ventaja ante cualquier actuación. | Generar e implementar soluciones TIC que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y formular lineamientos de estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas para el manejo de la información en cumplimiento de la misión institucional. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Documentación asociada al proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, Resolución SGSI, Manual de políticas de Seguridad de la Información, Directrices y lineamientos dados por entes de control externos (NINTIC, DAFP, etc.). | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #946 | CAROLINA VELOZA CASTILLO | 24/ene./2022 | 30/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GITS-25 | Dirección Regional NorOriente | Apoyo | Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos | Gestión | C1: Debilidad en la toma de conciencia y apropiación de las políticas de seguridad de la información por parte de los servidores públicos y partes interesadas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. C2: Necesidad de fortalecer los controles que permiten asegurar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. | Incumplimiento de las normas de seguridad de la información | E1-C1- Incumplimiento de la políticas directrices establecidas. E2-C2- Pérdida de la integridad, disponibilidad y seguridad de la información | Generar e implementar soluciones TIC que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y formular lineamientos de estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas para el manejo de la información en cumplimiento de la misión institucional. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Anexo manual de políticas de seguridad de la información y documentos asociados al proceso de TI. | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #948 | JEFFERSON RODRIGO ALFONSO VEGA | 26/ene./2022 | 31/dic./2022 | 4 | NO | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 28 de 2022.
GPC-8 | Dirección General | Control | Gestión de Participación Ciudadana | Gestión | C1:Porque falta iniciativa de las áreas responsables para motivar a la participación ciudadana en las actividades programadas. (CAUSA RAÏZ) C2: Porque la ciudadanía desconoce el proceso de participación ciudadana | Falta de mecanismos de participación ciudadana y servicio al ciudadano. | E1: La imagen institucional no es confiable E2: La participación ciudadana es muy baja | Ofrecer a la ciudadanía espacios de atención y participación, que garanticen sus derechos fundamentales, facilitando su interacción con la entidad, promoviendo el control social, la transparencia y lucha contra la corrupción, generando acciones enfocadas al fortalecimiento de la gestión institucional | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Procedimiento de PQRSD y estrategia de participación ciudadana | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #987 | ROSA YOLANDA PUENTES PULIDO | 03/feb./2022 | 30/dic./2022 | 1 | NO | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Cerrada, mayo 20 de 2022.
GPI-10 | Oficina de Planeación | Estratégico | Gestión de la Planeación Institucional | Gestión | C1. Deficiencias en la programación de los recursos, C2. Falta de toma de decisiones oportunas respecto a la ejecución por los líderes responsables del proyecto, C3. Deficiencia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, conforme a la programación de los recursos, C4. Debilidades en procesos administrativos y contractuales. | Inoportunidad en la ejecución de los recursos de proyectos de inversión | E1. Glosas y observaciones por parte de organismos de control.,E2. Disminución del presupuesto asignado a la Entidad para futuras vigencias.,E3. Reprocesos.,E4. Aumento de reservas presupuestales.,E5. Incumplimiento en la entrega de los elementos requeridos por parte de las unidades organizacionales. | Direccionar y proyectar a la entidad hacia el logro de sus objetivos estratégicos, a través de la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, estrategias, planes generales, proyectos de inversión y así como la programación y asignación de recursos. | 4-Probable | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | C1. Realizar seguimiento mensual, bimensual y trimestral a los proyectos de inversión, C2. Realizar seguimiento en Comité Directivo. | 4-Probable | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #976 | CRISTINA ANDREA GUERRERO MOSQUERA | 31/ene./2022 | 31/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GPI-11 | Oficina de Planeación | Estratégico | Gestión de la Planeación Institucional | Gestión | C1 Falta de liderazgo en las áreas responsables de la ejecución de las iniciativas del Plan, C2. Deficiencias en la formulación del Plan Operativo Anual, C3. Deficiencia seguimiento de los Planes Operativos Anuales, C4. Desconocimiento de los Planes Operativos Anuales, por parte de los funcionarios de las Unidades Organizacionales | Incumplimiento del Plan Estratégico | E1. Incumplimiento de los objetivos estratégicos.,E2. Glosas y observaciones por parte de la Contraloría General de la República.,E3. Detección de hallazgos por incumplimiento de requisitos establecidos por la organización. | Direccionar y proyectar a la entidad hacia el logro de sus objetivos estratégicos, a través de la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, estrategias, planes generales, proyectos de inversión y así como la programación y asignación de recursos. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | C1. Realizar seguimiento trimestral a los Planea operativos anuales, C2. Realizar seguimiento a las iniciativas estratégicas | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #977 | EDITH JANNETH PEREZ CHAPARRO | 31/ene./2022 | 31/dic./2022 | 4 | NO | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 20 de 2022.
GSCF-21 | S.I.C | Misional | Gestión del Conocimiento Científico Forense | Gestión | C.1-P: el equipo de trabajo asignado para el ajuste de la evaluación de la eficacia no contaba con el acompañamiento de un profesional idóneo que orientara a mejorar la estructura del instrumento para cumplir con su objetivo. C.2-V: el procedimiento de Formación y Capacitación el cual tiene inmerso en sus actividades la aplicación de la evaluación de la eficacia para conocer el impacto de las capacitaciones del PIC no ha sido ajustado. | Incumplimiento del Procedimiento de Evaluación de la Eficacia de la Formación y Capacitación | E.1: el incumplimiento de la evaluación de la eficacia del procedimiento de Formación y Capacitación genera un atraso en la toma de decisiones para la solución de las posibles inconsistencias que presente el mismo. E.2: se dificulta la evaluación de los conocimientos adquiridos y su implementación en las unidades organizacionales. E.3: no se logra la identificación de las competencias que requieren fortalecimiento. | Gestionar el conocimiento en medicina legal y ciencias forenses para mejorar los servicios de la entidad y del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | CONTROL C1-P: complementar el equipo de trabajo con un profesional idóneo que oriente la reestructuración del instrumento de evaluación. CONTROL C2-V: realizar los ajustes al procedimiento de Formación y Capacitación. | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #985 | LAURA VALENTINA VILLAMARIN CAMELO | 03/feb./2022 | 30/dic./2022 |  | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento tercer cuatrimestre.
GSCF-22 | S.I.C | Misional | Gestión del Conocimiento Científico Forense | Gestión | C.1-V. Deficiencia en los seguimientos a los convenios de cooperación. C.2-H. El procedimiento de convenios de cooperación académica vigente se encuentra desactualizado. | Incumplimiento con lo establecido en el objeto del Convenio de Cooperación Académica | E.1.y E.2. Si no se realiza un adecuado seguimiento a los convenios de cooperación entonces no se puede optimizar el uso de los recursos provenientes de los convenios. | Gestionar el conocimiento en medicina legal y ciencias forenses para mejorar los servicios de la entidad y del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | CONTROL 1. Implementar la actividad 9 del procedimiento convenios de cooperación académica código DG-M-P-044: Realizar seguimiento a los convenios de cooperación académica. | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #997 | LAURA VALENTINA VILLAMARIN CAMELO | 02/mar./2022 | 30/dic./2022 |  | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento tercer cuatrimestre.
[18 empty] | No conformidad potencial #998 | LAURA VALENTINA VILLAMARIN CAMELO | 03/mar./2022 | 30/dic./2022 |  | NO | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento tercer cuatrimestre.
GSCF-23 | S.I.C | Misional | Gestión del Conocimiento Científico Forense | Gestión | C.1-V. La información publicada para la presentación de propuestas de investigación no se encuentra actualizada acorde con el procedimiento actual del Grupo Centro de Investigación Científica. | Incumplimiento en el desarrollo de la investigación científica | E.1: Atraso en la gestión de las propuestas de investigación. | Gestionar el conocimiento en medicina legal y ciencias forenses para mejorar los servicios de la entidad y del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Actualizar la información publicada en el portal institucional. | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #999 | LAURA VALENTINA VILLAMARIN CAMELO | 03/mar./2022 | 30/dic./2022 |  | NO | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento tercer cuatrimestre.
GSCF-24 | S.I.C | Misional | Gestión del Conocimiento Científico Forense | Gestión | C.1- V. El procedimiento de Gestión de Biblioteca está desactualizado. | Inadecuada prestación de servicio de biblioteca | E.1: Afectación de la oferta del servicio de la biblioteca como fuente de conocimiento en el área de la medicina legal y ciencias forenses. | Gestionar el conocimiento en medicina legal y ciencias forenses para mejorar los servicios de la entidad y del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Asignar un responsable que coordine la actualización del procedimiento de Gestión de Biblioteca. | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #1000 | LAURA VALENTINA VILLAMARIN CAMELO | 03/mar./2022 | 30/dic./2022 |  | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento tercer cuatrimestre.
GSEC-27 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control | Gestión del Sistema de Evaluación y Control | Gestión | C1 Práctica de pruebas y diligencias por fuera de término de comisión. | Nulidades dentro de la actuación disciplinaria | E1 Retroceso a la etapa procesal correspondiente dentro de la actuación,E2 prescripción de la acción disciplinaria.,E3 aumento de gastos presupuestales asociados al proceso | Evaluar los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, para la mejora continua, en cumplimiento de los planes, programas, políticas y las normas legales vigentes. | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | PROCEDIMIENTO ACTUACIÓN DISCIPLINARIA | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #991 | JOSE GUILLERMO MATEUS CORREDOR | 04/feb./2022 | 31/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 19 de 2022.
GSEC-28 | Oficina de Control Interno | Control | Gestión del Sistema de Evaluación y Control | Corrupción | C1: La alteración, ocultamiento e inoportuna información relacionada con el proceso y/o unidad evaluada o auditada C2: Incumplimiento del auditado/auditor a la cultura de legalidad, transparencia e integridad | Posibilidad de Afectación Reputacional por insuficiente evaluación de los Procesos del SIG | E1. Incumplimiento en la evaluación de los Procesos del SIG E2. Afectación Reputacional | Evaluar los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, para la mejora continua, en cumplimiento de los planes, programas, políticas y las normas legales vigentes. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Revisar el cumplimiento y la pertinencia del Estatuto de Auditoria Interna y el Código de Ética del Auditor del INMLCF | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #963 | TANIA MICHELLI PERDOMO MORALES | 28/ene./2022 | 30/dic./2022 | 7 | NO | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | Abierta. No se Evaluó la Eficacia Global. No se Cerró la Acción. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Ültimo seguimiento realizado en 30 de diciembre de 2022.
GSEC-29 | Oficina de Control Interno | Control | Gestión del Sistema de Evaluación y Control | Gestión | "C1: Insuficientes recursos (logísticos, económicos, de talento humano) para su realización (Causa Raíz). C2: Falta de competencias de los participantes en las evaluaciones. | Posibilidad de Afectación Reputacional por incumplimiento en las actividades de Control Interno | E1: Incumplimiento en las actividades de Control Interno E2: Afectación Reputacional | Evaluar los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, para la mejora continua, en cumplimiento de los planes, programas, políticas y las normas legales vigentes. | 3-Posible | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | Revisar el cumplimiento y la pertinencia del Procedimiento de Entrenamiento Reentrenamiento | 2-Improbable | 3-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #964 | TANIA MICHELLI PERDOMO MORALES | 28/ene./2022 | 30/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GSF-153 | Dirección Regional NorOriente | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | C1-H: No cumplir con un procedimiento existente (PERSONA) C2-H: Inexperiencia de peritos en los procesos y procedimientos a aplicar.(PERSONA) C3-H: Solicitudes por fuera del portafolio de servicios o sin cumplir con los procedimientos (PERSONA) | Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense | 1:Demandas ante el instituto 2:Aclaraciones frente a las autoridades 3:Insatisfacción del cliente respecto a los servicios 4. Demandas a la Entidad | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | Actividades y tareas en los procedimientos, procedimientos estandarizados de trabajo | 3-Posible | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #951 | JEFFERSON RODRIGO ALFONSO VEGA | 26/ene./2022 | 31/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 28 de 2022.
GSF-154 | Dirección Regional NorOriente | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | C1-H. Desconocimiento o desactualización de los procedimientos y documentos técnicos vigentes C2-V Falta de seguimiento a las revisiones, supervisión, monitoreos y demás actividades que permiten conocer el cumplimiento de los documentos técnicos de cada servicio. C3-V. Falta de control en las inconsistencias que se presentan en los diferentes sistemas de información del procesos gestión del servicio pericial C4-A. Falta de reentrenamiento y entrenamiento en estándares genéricos de clínica y patología | Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense | E1: Incumplimiento de directrices institucionales. E2: Deficiencias en la calidad científica y técnica de los informes periciales emitidos. E3: Generación de productos no conformes. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | Procedimientos institucionales. | 2-Improbable | 1-Insignificante | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #952 | JEFFERSON RODRIGO ALFONSO VEGA | 27/ene./2022 | 31/dic./2022 | 7 | NO | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento noviembre 28 de 2022.
GSF-155 | Dirección Regional Norte | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | C1 H se presenta envio inoportuno de los EMP a los laboratorios C2 H Se presenta registro inoportuno de los EMP en el SAILFO. C3 H Condiciones inadecuadas de los equipos donde se almacenan y transportan los EMP C4 V No existe registro de incidentes de EMP en el GRCF | Inadecuado manejo y entrega de Elemento Material Probatorio | E1: No se diligencian oportunamente las cadenas de custodia, durante los procesos de custodia y transferencia de los EMP. E2: Pérdida de cadena de custodia del Elemento Material Probatorio y su capacidad demostrativa. E3: Daño y Deterioro de la Cadena de custodia del Elemento Material Probatorio. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 4-Probable | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | DIRECTRICES PARA LA APLICACION DE LA CADENA DE CUSTODIA EN EL INMLCF | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #960 | JOAN CAMILO HERNANDEZ BERMUDEZ | 28/ene./2022 | 09/dic./2022 | 8 | NO | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento noviembre 22 de 2022.
GSF-158 | S.S.F | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Incumplimiento en la aplicación de la normativa relacionada con CONFLICTOS DE INTERESES, INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS Y A RIESGOS ASOCIADOS A LA IMPARCIALIDAD C2. Falta de seguimiento en las declaraciones de imparcialidad y conflictos de interés. C3.Desconocimiento de los mecanismos de control o mitigación relacionados con la imparcialidad. | Actuación indebida en la declaración de imparcialidad y/o de conflicto de interés | Perdida de credibilidad, recusación, sanciones, investigaciones disciplinarias, penales. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | 1. Instructivo DG-M-I- 071 Control de riesgos a la imparcialidad, confidencialidad y a la validez de los resultados. 2. Instructivo DG-M-I-130. “DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL GRUPO NACIONAL DE GENÉTICA - CONTRATO ICBF PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN”. 3. Sensibilización sobre los valores institucionales. 5. Resolución 000509 de septiembre 10 de 2018 6. Descripción de roles, responsabilidades y autoridades del personal clave en el marco del sistema integrado de gestión, DG-M-P-106 | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #968 | JUDITH ROJAS CLAVIJO | 30/ene./2022 | 16/dic./2022 | 27 | NO | 27 | 27 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 28 de 2022.
GSF-159 | S.S.F | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Incumplimiento a los procedimientos de cadena de custodia en el INML C2. Falta de control al cumplimiento del sistema de cadena de custodia. C3. Deficiencias en las disposiciones para el aseguramiento de los EMP en las diferentes unidades organizacionales del instituto C4 Comportamiento no ético de los servidores en el manejo de EMP. C5 Coacción. | Cambio, pérdida o alteración del Elemento Material Probatorio | Daño Antijurídico, pérdida de la credibilidad, inadecuada Aplicación de la Justicia, Investigaciones disciplinarias o penales. Demandas administrativas | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Manual del sistema de cadena de custodia, documentos institucionales (DG-M-I-010), Procedimientos estandarizados de trabajo, Procedimientos para el abordaje de casos. Control de acceso a las áreas. Procedimiento de recepción de muestras. Procedimiento de toma de muestras. Procedimiento DG-M-P-083 custodia de cadáveres. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #969 | JUDITH ROJAS CLAVIJO | 30/ene./2022 | 16/dic./2022 | 21 | NO | 21 | 21 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 29 de 2022.
GSF-160 | S.S.F | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Debilidad en la seguridad de la información y los sistemas de información. C2: Debilidades en la revisión de informes periciales. C3: Debilidades en el control para el acceso a las áreas restringidas C4. Debilidad en la custodia del informe pericial C5: Comportamiento no ético de los servidores. C6. Presión indebida por terceros | Cambio, pérdida o alteración del Informe Pericial | Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, impacto negativo a la justicia, procesos disciplinarios, penales, demandas administrativas. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | REVISIÓN DE INFORMES PERICIALES DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN. Acceso controlado a los sistemas de información con usuarios y claves personales e intransferibles. Control de acceso a áreas restringidas del Instituto. Monitoreo de informes periciales. Guía de seguridad de información. Resolución 430 de 2005. Monitoreo de información ingresada al SIRDEC. Auditoría de Sistemas de Información. DG-M-I-089, copias de la información en laboratorios GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - DG-A-P-038 | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #970 | JUDITH ROJAS CLAVIJO | 30/ene./2022 | 16/dic./2022 | 23 | NO | 23 | 23 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GSF-161 | S.S.F | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Debilidad en la seguridad de la información y los sistemas de información. C2: Fallas en la revisión de los dictámenes de estados de salud C3. Debilidad en la custodia y control del papel de seguridad C4: Comportamiento no ético de los servidores y presión indebida por terceros | Cambio, pérdida o alteración de los dictámenes de los estados de salud y uso del papel de seguridad | Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, impacto negativo a la justicia, procesos disciplinarios, penales. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | USO DE FORMATOS DE PAPEL DE SEGURIDAD EN LA IMPRESION DE INFORMES PERICIALES SOBRE LA DETERMINACION - DG-M-I-033 REVISIÓN DE INFORMES PERICIALES DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - DG-A-P-038 | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #971 | JUDITH ROJAS CLAVIJO | 30/ene./2022 | 16/dic./2022 | 5 | NO | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GSF-162 | S.S.F | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Deficiencia en el control de solicitudes y su gestión C2. Falta de documentación en los procedimiento para la gestión de las solicitudes en los servicios forenses. C3. Desconocimiento de los procedimientos para la gestión de las solicitudes en los servicios forenses. C4: Comportamiento no ético de los servidores públicos en la gestión de solicitudes. | Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos. | Perdida de credibilidad, Recusaciones, Sanción, Investigaciones disciplinarias, penales, malas conductas aprendidas. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Valores institucionales Revisión de informes periciales de los laboratorios forenses y organismos de inspección Monitoreo de informes periciales de los laboratorios y organismos de inspección del INMLCF Monitoreo de la calidad en los laboratorios de genética forense del INMLCF Monitoreo del testimonio del perito en juicios orales. Revisión del informe pericial laboratorios de genética Revisión del informe pericial de necropsia Trabajo no conforme Supervisión del personal de laboratorios / organismos de inspección del INMLCF Requisitos, entrenamiento y supervisión del personal del grupo nacional de metrología DG-M-P-054 Monitoreo de calidad en psiquiatría y psicología forenses, Control de riesgos a la imparcialidad, confidencialidad y a la validez de los resultados DG-M-I-071; procedimientos documentados para la gestión de solicitudes (en laboratorios y organismos de inspección que cuentan con ello). | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #972 | JUDITH ROJAS CLAVIJO | 30/ene./2022 | 16/dic./2022 | 22 | NO | 22 | 22 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GSF-163 | S.S.F | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1. Deficiencia en el control en los servicios forenses C2. Debilidades en la estrategia de comunicación de la gratuidad de los servicios forenses. C3. Comportamiento no ético de los servidores públicos. | Cobros Indebidos de los Servicios Forenses. | Pérdida de imagen institucional, procesos penales y disciplinarios, | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Valores institucionales de Honestidad, Justicia que son interiorizados por los servidores públicos. Código de Integridad. Artículo 13 de la ley 906 de 2004: Gratuidad. Portafolio de servicios | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #973 | JUDITH ROJAS CLAVIJO | 30/ene./2022 | 16/dic./2022 | 20 | NO | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GSF-164 | S.S.F | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Debilidad en la seguridad de la información y los sistemas de información. C.2 Intereses particulares en la entrega de la información. C.3 Deficiencias en las disposiciones para la disposición y custodia de informes, fotografías y videos de los casos forenses | Fuga de información confidencial o sujeta a reserva | Afectación de la imagen institucional y credibilidad. Afectación a la administración de justicia. Investigaciones penales y disciplinarias. Demandas | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Guía de la seguridad de la información Difundir Instrucciones para la toma de fotografías e ingreso al sistema SIRDEC DG-M-I-078 Guía de imagen institucional Gestión de acceso Política de seguridad de la información Políticas de comunicación DG-E-P-020 comunicación institucional | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #974 | JUDITH ROJAS CLAVIJO | 30/ene./2022 | 16/dic./2022 | 12 | NO | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GSF-165 | S.S.F | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1. Deficiencia en los controles para el uso de reactivos, insumos y demás elementos en los servicios forenses. C2. Falta de unificación del registro de uso de reactivos y materiales de referencia. C3. Comportamiento no ético de los servidores públicos. | Uso indebido de bienes e insumos del instituto. | Investigaciones disciplinarias, penales. Detrimento patrimonial Sanciones administrativas Hallazgos de los entes de control | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Manejo de materiales de referencia Manejo de reactivos e insumos empleados en los laboratorios y organismos de inspección forenses en el INMLCF Descripción de características técnicas de armas de fuego, accesorios y determinación de su estado de funcionamiento | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #975 | JUDITH ROJAS CLAVIJO | 30/ene./2022 | 16/dic./2022 | 10 | NO | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 27 de 2022.
GSF-166 | Dirección Regional Occidente | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | C1-H: Falta de difusión y revisión de los documentos del SIG y normatividad asociada para el desarrollo de las actividades misionales (RAIZ). C2-H: Falta de compromiso por parte de los servidores públicos para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la documentación del SIG. C3-V: Ausencia de mecanismos de control. | Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense | E1: Incumplimiento de directrices institucionales. E2: Deficiencias en la calidad científica y técnica de los informes periciales emitidos. E3: Generación de productos no conformes. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 4-Probable | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | 1. Difusión y socialización de los procedimientos e instructivos institucionales. 2. Revisión de informes periciales. Supervisión de ensayos e inspecciones en laboratorios forenses y organismos de inspección. 3. Ejecución de auditorías internas en las áreas misionales del Instituto. | 4-Probable | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #988 | CLARENA OSPINA YEPES | 03/feb./2022 | 16/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 30 de 2022.
GSF-169 | Dirección Regional Sur | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | C1-H: Falta de difusión y revisión de los documentos del SIG y normatividad asociada para el desarrollo de las actividades misionales (RAIZ). C2-H: Falta de compromiso por parte de los servidores públicos para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la documentación del SIG. C3-V: Ausencia de mecanismos de control. | Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense | E1 Incumplimiento a la gestión encomendada E2 Dificultad en la ejecución de los procesos E3 Demora en la ejecución del proceso,E1- Incumplimiento en la elaboración del informe. E2- Toma de decisiones inoportuna. E3- Hallazgos de auditoría,E1: Incumplimiento de directrices institucionales. E2: Deficiencias en la calidad científica y técnica de los informes periciales emitidos. E3: Generación de productos no conformes. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 2-Improbable | 3-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo, Asumir el riesgo | Procedimientos incluidos en solución socialización de los procedimientos | 2-Improbable | 3-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #995 | ALBERSON CUELLAR ORTIZ | 31/ene./2022 | 30/dic./2022 | 3 | NO | 6 | 6 | 50% | 50% | 50% | Abierta. De seis (6) actividades, tres (3) actividades fueron eficaces. No se realizó seguimiento último cuatrimestre. No se realizó la reprogramación de las actividades que no fueron eficaces.
GSJ-6 | Oficina Jurídica | Apoyo | Gestión y Soporte Jurídico | Gestión | C1: Falta de aplicación de MASC por parte de la entidad por falta de recursos y/o gestión inadecuada C2: Falta de unificación de criterios de las autoridades judiciales. C3: Falta de formulación de directrices de conciliación por parte del comité de conciliación y otros MASC | Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial | "• Aumento en el volumen de demandas y condenas a la entidad • Carga laboral adicional. • Afectaciones financieras adicionales." | Representar judicial y extrajudicialmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y asesorar todos los procesos institucionales en asuntos jurídicos, en procura del cumplimiento de la Constitución, la ley y demás normatividad vigente | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Política de Prevención del daño Antijurídico Procedimiento Conciliación Extrajudicial | 2-Improbable | 2-Menor | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #992 | EFRAIN MORENO ALBARAN | 04/feb./2022 | 31/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 15 de 2022.
GSST-8 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión | C1. Falta o inadecuada inducción de los servidores públicos nuevos. C2. Falta de capacitación accidentes y enfermedades laborales. | Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en los servidores públicos | E1. Lesión, enfermedad y/o muerte de un servidor público. E2. Sanciones legales para el Instituto. | Gestionar acciones que contribuyan a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y a la promoción de la salud, inherentes a las actividades desarrolladas en el Instituto por los servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica. | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Decreto 1072 de 2015 Resolución 312 de 2019 Procedimiento Desarrollo de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 2-Improbable | 3-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #940 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 14/ene./2022 | 15/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento octubre 7 de 2022.
GSST-9 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión | C1. Falta o inadecuada identificación de peligros y valoración de riesgos. C2. Incumplimiento en la aplicación del marco legal en seguridad y salud en el trabajo. | Incumplimiento en requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, para entes de control. | E1. Pérdidas económicas para el Instituto. E2. Sanciones legales para el Instituto. | Gestionar acciones que contribuyan a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y a la promoción de la salud, inherentes a las actividades desarrolladas en el Instituto por los servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica. | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Decreto 1072 de 2015 Resolución 312 de 2019 Procedimiento Desarrollo de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 2-Improbable | 3-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #941 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 14/ene./2022 | 15/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 27 de 2022.
GSST-10 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión | C1. Falta de presupuesto. C2. Inadecuada planeación. | Inadecuada ejecución del Plan Anual de Trabajo, en Seguridad y Salud en el Trabajo. | E1. Lesión, enfermedad y/o muerte de un servidor público. E2. Sanciones legales para el Instituto. | Gestionar acciones que contribuyan a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y a la promoción de la salud, inherentes a las actividades desarrolladas en el Instituto por los servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica. | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Estructurar de manera adecuada el Plan anual de trabajo Realizar reuniones de seguimiento al plan anual de trabajo Establecer acciones Correctivas, preventivas o de mejora a las que haya lugar. | 2-Improbable | 3-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #942 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 14/ene./2022 | 15/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 28 de 2022.
GTH-14 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión del Talento Humano | Gestión | C1. Desactualización del Manual de Funciones por competencias laborales C2. Servidores públicos sin certificación de normas de competencia laboral. | Personal seleccionado sin las condiciones requeridas | E1. Inadecuado desempeño laboral. E2. Nombramiento de servidores públicos sin las competencias, capacidades y habilidades para el desempeño de los cargos. E3. Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. | Gestionar el Talento Humano por competencias laborales para el desarrollo de una cultura institucional en el marco de la ética pública. | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Mantener actualizado el Manual por competencias laborales, según el marco normativo vigente. Revisar de manera periódica la fichas técnicas de empleo. Actualizar las fichas técnicas de empleo cada vez que se requiera. | 2-Improbable | 3-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #938 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 14/ene./2022 | 15/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 28 de 2022.
GTH-15 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión del Talento Humano | Gestión | C1. Inadecuada planeación. C2. Presupuesto limitado para el desarrollo de actividades de bienestar. | Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Bienestar Social y de Estímulos | E1. Clima laboral desfavorable. E2. Servidores públicos desmotivados. E3. Glosas de auditoría | Gestionar el Talento Humano por competencias laborales para el desarrollo de una cultura institucional en el marco de la ética pública. | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Seguimiento permanente a la Ejecución del Plan Nacional Anual de Bienestar Social y de Estímulos e Indicador | 2-Improbable | 3-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #939 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 14/ene./2022 | 15/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento septiembre 29 de 2022.
SIG-12 | Oficina de Planeación | Estratégicos | Administración del SIG | Gestión | C1. Desconocimiento de algunos aspectos del procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora DG-C-P-015 y su aplicabilidad en el módulo de mejora de Isolución | Inoportunidad en el seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas | E1. Formulación e implementación de acciones ineficaces, E2. Recurrencia en la detección de no conformidades. | Administrar el Sistema Integrado de Gestión con el fin de alcanzar los objetivos institucionales y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | C1. Realizar seguimiento Trimestral al estado de las acciones, C2. Seguimiento realizado en el marco de las auditorías internas, C3 Realizar seguimiento al estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora a partir del consolidado trimestral realizado por OPLA, C4. Medición y análisis trimestral de indicadores relacionados con acciones preventivas, correctivas y de mejora. | 2-Improbable | 2-Menor | Bajo | Asumir el riesgo | No conformidad potencial #978 | JULIETA MARTINEZ DELGADILLO | 31/ene./2022 | 31/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 29 de 2022.
GCPF-22 | Dirección General | Misional | Gestión de Certificación de Peritos Forenses | Corrupción | C1. Desconocimiento de las causales de impedimento, normativa. C2. No conocer la política de imparcialidad y los procedimientos relacionados en el proceso de certificación de peritos forenses. C3. No conocer las consecuencias de no declarar los conflictos de interés. | No declarar uno o varios conflictos de intereses, conforme con lo señalado en el Artículo 11 de la Ley No. 1437 de 2011. | E1. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. E2. Recusaciones. E3. Sanciones disciplinarias. | Reconocer formalmente la competencia a los peritos de las diferentes disciplinas o categorías que se presentan al proceso de certificación forense, y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo Esquema de Certificación de Peritos Forenses. | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | C1 - Procedimiento Institucional GESTIÓN DE LA IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES. C2 - Procedimiento Institucional CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSE C3 - Esquemas de Certificación. C4 - Directrices éticas del proceso de Certificación de Peritos Forenses. | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #1002 | ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ | 23/mar./2022 | 30/dic./2022 | 4 | NO | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 29 de 2022.
GCPF-23 | Dirección General | Misional | Gestión de Certificación de Peritos Forenses | Corrupción | C1. Uso del poder para que se realice un procedimiento sin cumplir requisitos. C2. Posible conflicto de Interés. | Presión o influencia indebida (interna o externa), sobre la gestión del proceso de certificación de peritos forenses | E1. Perdida de credibilidad e imagen institucional. E2. Recusaciones. E3. Sanciones. E4. Investigaciones disciplinarias, penales E5. Amenazas a la imparcialidad. E6. Cuestionamientos sobre la validez del proceso. | Reconocer formalmente la competencia a los peritos de las diferentes disciplinas o categorías que se presentan al proceso de certificación forense, y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo Esquema de Certificación de Peritos Forenses. | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | C1 - Procedimiento Institucional GESTIÓN DE LA IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES. C2 - Procedimiento Institucional CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSE C3 - Esquemas de Certificación. C4 - Directrices éticas del proceso de Certificación de Peritos Forenses. | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #1003 | ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ | 23/mar./2022 | 30/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 29 de 2022.
GCPF-24 | Dirección General | Misional | Gestión de Certificación de Peritos Forenses | Corrupción | C1. No cumplir la política de imparcialidad y los procedimientos relacionados en el proceso de certificación de peritos forenses. | Dar trato favorable a los peritos forenses del propio Instituto o a sus contratistas de prestación de servicios, que aspiren al Proceso de Certificación de Peritos Forenses. | 1. Certificar peritos forenses no competentes. 2. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. | Reconocer formalmente la competencia a los peritos de las diferentes disciplinas o categorías que se presentan al proceso de certificación forense, y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo Esquema de Certificación de Peritos Forenses. | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Procedimientos del Proceso de Gestión de Certificación de Peritos Forenses. | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #1004 | ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ | 23/mar./2022 | 30/dic./2022 | 1 | NO | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 29 de 2022.
GCPF-25 | Dirección General | Misional | Gestión de Certificación de Peritos Forenses | Corrupción | C1. No cumplir la política de imparcialidad y los procedimientos relacionados en el proceso de certificación de peritos forenses. | Dar trato favorable a cualquier otro perito forense que aspire o participe en el PCPF. | 1. Certificar peritos forenses no competentes. 2. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. | Reconocer formalmente la competencia a los peritos de las diferentes disciplinas o categorías que se presentan al proceso de certificación forense, y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo Esquema de Certificación de Peritos Forenses. | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | Procedimientos del Proceso de Gestión de Certificación de Peritos Forenses. | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #1005 | ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ | 23/mar./2022 | 30/dic./2022 | 1 | NO | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 29 de 2022.
GCPF-26 | Dirección General | Misional | Gestión de Certificación de Peritos Forenses | Corrupción | C1 - P: Indisponibilidad del talento humano por carga laboral del quehacer institucional. C2 - P: Dificultades que se presenten en el desarrollo de las actividades programadas por demoras en el proceso contractual. | Incumplimiento en el diseño y desarrollo del proceso de Certificación Peritos Forenses | E1 - C1 y C2: Retrasos en el diseño y desarrollo del proceso. E1 - C2: Afectación en la gestión y cumplimiento del POA | Reconocer formalmente la competencia a los peritos de las diferentes disciplinas o categorías que se presentan al proceso de certificación forense, y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo Esquema de Certificación de Peritos Forenses. | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | A partir de la herramienta del seguimiento de los POA se verifica el cumplimiento de las actividades en el diseño y desarrollo del Proceso de Certificación Forense | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #1006 | ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ | 23/mar./2022 | 30/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 29 de 2022.
GAM-4 | S.S.F | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión | C1. Desconocimiento de la responsabilidad del Instituto ante la normatividad vigente. C2. Normatividad emergente y diferente acorde a las regiones. C3. Insuficientes recursos para bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la normatividad C4.Falta de seguimiento al cumplimiento de las estrategias de gestión en residuos, uso eficiente de agua potable y energía eléctrica. | Incumplimiento a la normativa ambiental aplicable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 1. Sanciones y multas económicas. 2. Cierre de sedes 3. Investigaciones administrativas y disciplinarias 4. Riesgos para los funcionarios y usuarios. 5, Materialización de eventos de exposición de contaminantes al medio ambiente por no aplicación de controles para el manejo adecuado de los residuos peligrosos y vertimientos generados por los procesos. | Promover acciones de gestión ambiental que garanticen el uso racional y coeficiente de los recursos naturales, controlando los aspectos ambientales generados por los procesos del INMLCF | 3-Posible | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | DG-A-P-027 GESTION Y CONTROL AMBIENTAL DG-A-P-069 IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DG-A-P-070 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS AMBIENTAL DG-A-P-088 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL -SIGA COMUNICACIONES INTERNAS DESDE EL GRUPO NACIONAL A LAS REGIONALES CON EL SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 3-Posible | 4-Mayor | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #1007 | JUDITH ROJAS CLAVIJO | 25/mar./2022 | 16/dic./2022 | 6 | NO | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 28 de 2022.
GSF-167 | Dirección Regional Occidente | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | 1. Falta de sensibilización a funcionarios sobre deberes e incumplimientos relacionados con la seguridad de la información. 2. Falta de conocimiento e incumplimiento de las políticas de seguridad de la información. 3. Uso inadecuado de usuarios y contraseñas. 4. Ausencia de controles. | Incumplimiento de las normas de seguridad de la información | E1-C1- Incumplimiento de la políticas directrices establecidas. E2-C2- pérdida de la integridad, disponibilidad y seguridad de la información | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 4-Probable | 5-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | 1.Difundir anexo manual de políticas de seguridad de la información y documentos del SIG asociados al proceso de TI. 2.Realizar Backus de la información almacenada en los equipos informáticos. 3. Realizar control de acceso a los sistemas de información. | 4-Probable | 5-Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | No conformidad potencial #989 | CLARENA OSPINA YEPES | 03/feb./2022 | 16/dic./2022 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento diciembre 29 de 2022.
GSF-170 | S.S.F | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | C1. Bases de datos de correos electrónicos desactualizadas. C2. No está documentado el proceso de envío de informes periciales a través de correo electrónico. | Inoportunidad en entrega del producto o servicio | E1. Perdida de la privacidad de la información. E2. Aumento PQRSD por inoportunidad en la entrega de los resultados . E3. Productos no conformes. E4. Traumatismos en el sistema judicial. E5. Perdida de la acreditación. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 4-Probable | 3-Moderado | Alto | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo | Los controles no se encuentran documentados | 3-Posible | 3-Moderado | Alto | Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #1008 | DAVID LOPEZ ROMERO | 25/mar./2022 | 30/dic./2022 | 1 | NO | 3 | 3 | 33% | 33% | 33% | Abierta. De tres (3) actividades, una (1) actividad fue eficaz. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. No se realizó reformulación de las dos (2) actividades que no fueron eficaces.
GA-106 | S.S.F | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1. No se cuenta con la información idónea necesaria para la elaboración del programa de calibraciones. C2. No se cumple el programa de calibraciones vigente, debido a: * Equipos a calibrar averiados * Patrones averiados o con calibración vencida. * Falta de personal * No se pudo contratar dicho servicio (calibraciones externas) C3. No se cumple con el programa de calibraciones internas, debido a: *Se reciben más equipos de lo permitido *Se envían equipos fuera del tiempo programado | No proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto | E1. Afectación en el servicio de los laboratorios u organismos de inspección donde se utilicen los equipos sujetos a calibración. E2. Incumplimiento a requisitos normativos o legales | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo | B1. Procedimiento DG-A-P-031 Servicio de calibraciones B2. Registro del formato DG-A-P-031-F-006 “Necesidades de calibración por unidad organizacional” B3. DG-A-P-031-F-001 Programación de calibraciones internas del Grupo Nacional de Metrología B4. DG-A-P-031-F-004 “Recepción Física del equipo, Asignación de Calibración y Revisión del Certificado de Calibración”- o formato de recepción, asignación y revisión de cada procedimiento de calibración B5. DG-A-P-031-AX-003 Condiciones del Servicio Calibraciones B6. Instructivo DG-A-I-034 “Transporte y almacenamiento de equipos con destino al mantenimiento o calibración Seguimiento mensual al programa de calibraciones interno | 3-Posible | 2-Menor | Moderado | Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo | No conformidad potencial #1009 | JEISSON ANDRES MOLANO CORTES | 31/mar./2022 | 09/dic./2022 | 2 | NO | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento noviembre 9 de 2022.
GA-107 | S.S.F | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | C1. No se realiza una adecuada revisión de los certificados de calibración (tanto en su forma como en sus cálculos) previos a su emisión C2. Plantillas empleadas para la emisión de certificados no validados o con errores en su formulación. C3. No cumplir con un programa de entrenamiento, reentrenamiento y / o supervisión al personal del GNMET-SSF C4. No cumplir con un programa de aseguramiento de la validez de los resultados. | Emisión de certificados de calibración con información que no corresponda con lo requerido por el cliente y por la normatividad | E1. Perdida de la credibilidad E2. Aumento de la inoportunidad en los servicios prestados por el GNMET-SSF E3. Posible pérdida de la acreditación E4. Productos No Conformes en los procesos donde se utilicen los certificados de calibración o equipos fuera de especificaciones y que no correspondan con lo requerido por el cliente o por la normatividad (investigaciones jurídicas dado el caso) | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 4-Probable | 3-Moderado | Alto | Evitar el riesgo,Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo,Asumir el riesgo | B1. Procedimiento DG-A-P-031 Servicio de calibraciones (Control de la información - herramientas para validar las hojas) B2. Controles sobre los métodos de calibración (DG-A-I-031 VERIFICACIÓN O VALIDACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE VALIDEZ DE LOS MÉTODOS DE CALIBRACIÓN) B3. Controles sobre el personal (Seguimiento y entrenamiento) DG-A-I-048 REQUISITOS, ENTRENAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DEL GRUPO NACIONAL DE METROLOGÍA . B4. Registros con resultados de entrenamiento o reentrenamiento a los miembros del GNMET-SSF, en los procedimientos acreditados. B5. Controles sobre los riesgos en la emisión de certificados de calibración, especificados en el DG-A-I-048 | 4-Probable | 3-Moderado | Alto | Evitar el riesgo,Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo,Asumir el riesgo | No conformidad potencial #1010 | JEISSON ANDRES MOLANO CORTES | 31/mar./2022 | 09/dic./2022 | 6 | NO | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | Cerrada. Se realizó seguimiento tercer cuatrimestre. Último seguimiento agosto 22 de 2022.
ELABORÓ: JUAN PAULO GUZMAN PAVA
REVISÓ: MARTIN EMILIO SEPULVEDA CELIS