## SEGUIMIENT CORRUPCION III-2023
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | [28 empty] | Código del formato: DG-E-P-022-F-001
Versión: 08
MATRIZ DE MONITOREO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS - RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [28 empty] | Página: 1 de 1
UBICACIÓN DEL PROCESO |  |  |  | IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  |  |  | ANALISIS DE RIESGOS |  |  |  |  | VALORACION DEL RIESGO |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL o NO CONFORMIDAD REAL | [7 empty] | MONITOREO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023
Num | Regional-Seccional-Unidad Básica | MACROPROCESO | PROCESO | TIPO DE RIESGO | Causa | Nombre Riesgo | Consecuencias Potenciales | Objetivo Proceso | Calificación |  |  |  | Controles | Valoración del riesgo |  |  |  | Acciones de control | Responsable | Fecha de Creación | Fecha de Cierre | Acción Eficaz | Acción Correctiva | Actividades Programadas | Actividades Ejecutadas | NIVEL DE AVANCE |  |  | OBSERVACIONES OPL
[9 empty] | Posibilidad de Ocurrencia | Impacto | Evaluación | Medidas de Respuesta |  | Posibilidad de Ocurrencia | Impacto | Evaluación | Medidas de Respuesta | [8 empty] | %Avance Plan de Acciones | % Avance Tratamientos | % Total de Avance
GA-108 | Secretaria General | Apoyo | Gestión Administrativa | Corrupción | 1.Falta de seguimiento a las Supervisiones de los contratos por parte de los Líderes de Proyecto (Inversión) y Funcionamiento. 2 Tráfico de influencias o pactar modificaciones entre el supervisor y contratista, que no se encuentren autorizadas por el ordenador del gasto o líder del proyecto, en el documento correspondiente. | RC-Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios, para beneficio propio o favorecimiento de un tercero | E1 Sanciones administrativas y disciplinarias Demandas para el Instituto. E2 Afectación a la gestión presupuestal por radicación inoportuna de facturas, generando cuentas por pagar o reservas no programadas. E3 Recepción de bienes y servicios sin cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Contrato y sus documentos anexos E4 Retrasos en el cumplimiento de los términos fijados en la contratación, para recibo de bienes y servicios E5 Detrimentos patrimoniales para la entidad | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Verificar el cumplimiento del Procedimiento de Gestión Contractual en lo referente a las actividades/tareas de los supervisores/interventores de contratos | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Acción No. 1023 | PAULA ANDREA CRUZ ACHURY | 2023-01-30 | 2023-12-31 | 3 | No | 7 | 6 | 42.8% | 42.8% | 42.8% | De 7 actividades, no se realizó seguimiento de cinco (5) actividades. Las actividades tienen cobertura de ejecución, cuatrimestral, sin embargo, se evaluó la eficacia, sin haber sido ejecutadas en el último cuatrimeste, en tres (3) actividades. No se evaluó la eficacia en cuatro (4) Actividades. No se evaluó la eficacia global, ni se cerró la Acción. No se realizó la autoevaluación del Riesgo.
GA-109 | Secretaria General | Apoyo | Gestión Administrativa | Corrupción | 1. Intereses particulares, amiguismo y clientelismo y tráfico de influencias 2. Falta de transparencia en los procesos de contratación y en el manejo de la documentación y la información de tipo pública | RC-Posibilidad de influenciar la etapa precontractual, para beneficiar a un tercero al momento de adjudicar el contrato | 1. Demanda del proceso de selección por parte de proponentes. 2. Pérdida de Imagen Institucional 3. Pérdida de Credibilidad. 4. Pérdida de Confianza. Demandas a la Entidad | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | 1. Asegurar el cumplimiento de los lineamientos internos y externos en la etapa precontractual 2. Selección y conformación del Comité de Evaluación de las propuestas 3. Revisar que los documentos previos del proceso cumplan los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Acción No. 1074 | PAULA ANDREA CRUZ ACHURY | 2023-02-13 | 2023-12-30 | 1 | No | 7 | 6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | De 7 actividades, no se realizó seguimiento de cuatro (4) actividades. Las actividades tienen cobertura de ejecución, cuatrimestral, sin embargo, se evaluó la eficacia, sin haber sido ejecutada en el último cuatrimeste, en una (1) actividades. No se evaluó la eficacia en cuatro (6) Actividades. No se evaluó la eficacia global, ni se cerró la Acción. No se realizó la autoevaluación del Riesgo.
GA-110 | Subdirección Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión Administrativa | Corrupción | Deficiencia en el sistema de seguridad de la bodega y del control de inventarios | Posibilidad de que se pierdan elementos bajo custodia del Grupo Nacional de Gestión de Bienes e Inventarios, para beneficio propio o de un tercero. | 1. Posible detrimento patrimonial. 2. Pérdida de los elementos que se encuentran bajo custodia del almacenista. 3. Afectación al normal funcionamiento de las operaciones de los procesos de la entidad. | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | 1-Raro | 5-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Revisión periódica por parte del personal de vigilancia al sistema de seguridad de la bodega. | 1-Raro | 5-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Acción No. 1077 | MARIA CONSTANZA LOZANO PALMA | 2023-02-15 | 2023-12-15 | 1 | No | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se realizó Evaluación de eficacia Global y se cerró la Acción. No se realizó autevaluación del riesgo.
[13 empty] | Revisión selectiva a las existencias de inventarios en la bodega. |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
GCOM-13 | Dirección General | Estratégico | Gestión de la Comunicación | Corrupción | Debilidades en la ejecución de los controles existentes | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la pérdida de la integridad de la información publicada a través de los canales de comunicación | 1. Pérdida de credibilidad 2. Investigaciones disciplinaria y penales 3. Afectación de la imagen institucional | Garantizar la efectiva comunicación institucional | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | El coordinador del Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional, revisa las noticias, boletines y comunicados de prensa que proyecte el servidor público asignado, para verificar que la información a publicar sea veraz, conservando evidencia en el documento corregido o aprobado y en el correo electrónico enviado a los responsables de la publicación en página web. En caso de detectar inconsistencias, el coordinador realiza los ajustes que correspondan. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Acción No. 1028 | ANGELICA MARIA CHICA BADEL | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 2 | No | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | El coordinador del Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional, realiza seguimiento a los temas del proceso para verificar que las actividades se ejecuten de acuerdo con lo programado, dejando evidencia en la parrilla de publicaciones redes sociales. Si se detecta incumplimiento en algún aspecto se toman las correcciones pertinentes |  |  |  |  | Acción No. 1029 | ANGELICA MARIA CHICA BADEL | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 1 | No | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GCPF-27 | Dirección General | Misional | Gestión de Certificación de Peritos Forenses | Corrupción | C1. Desconocimiento de las causales de impedimento (Artículo 11 Ley 1437), e las consecuencias de no declarar los conflictos de interés, de la política de imparcialidad y los procedimientos relacionados en el proceso de certificación de peritos forenses. | Posibilidad de que por acción u omisión no se declaren uno o varios conflictos de interés para beneficio propio o de un tercero, conforme a lo señalado en el Artículo 11 de la Ley No. 1437 de 2011. | E1. Pérdida de credibilidad en el proceso de Certificación de Peritos Forenses o en la Institución. E2. Recusaciones. E3. Investigaciones y sanciones. E4. Nulidad de los resultados (reprocesos). E5. Favorecer o influir en la certificación de uno o varios peritos, conociendo la existencia del conflicto de interés (Dar trato favorable a cualquier otro perito forense (del INMLCF o externo) que aspire o participe en el PCPF) | Reconocer formalmente la competencia a los peritos de las diferentes disciplinas o categorías que se presentan al proceso de certificación forense, y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo Esquema de Certificación de Peritos Forenses. | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | C1 - C1. Diligenciar el formato ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, IMPARCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS, DG-M-I-131-F-001 versión vigente. C2 - C1. Diligenciar el formato DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS O RECUSACIONES, DG-M-I-131-F-002 versión vigente. C3 - C1. Diligenciar el formato DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS EXAMINADORES, DG-M-I-131-F-003 versión vigente. C4 - C1. Socializar el instructivo GESTIÓN DE LA IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES al personal involucrado en la Selección, Evaluación y Decisión. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Acción No. 1020 | ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 3 | No | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GCPF-29 | Dirección General | Misional | Gestión de Certificación de Peritos Forenses | Corrupción | C1. No contar con un área privada para la gestión y seguridad de los exámenes (causa interna). C2. Falta de conocimiento e incumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales (causa interna). C3. Ataques de piratas informáticos (causa externa). | Posible fuga de información confidencial del Proceso de Certificación de Peritos Forenses, para beneficio propio o de un tercero | E1 - Cuestionamientos sobre la validez del proceso - Pérdida de credibilidad en el proceso de Certificación de Peritos Forenses o en la Institución. E2 - Investigaciones y sanciones. E3 - Certificación no valida de un perito. | Reconocer formalmente la competencia a los peritos de las diferentes disciplinas o categorías que se presentan al proceso de certificación forense, y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo Esquema de Certificación de Peritos Forenses. | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | C1 - C2. Socializar las políticas institucionales de seguridad de la información. C1 - C3. Contar con controles criptográficos para proteger la confidencialidad, la autenticidad y/o la integridad de la información (Sistema de Certificación de Peritos Forense (aplicativo web)). C2 - C3. Contar con certificado SSL para mantener la seguridad de los datos del usuario, verificar la propiedad del sitio web, evitar que los atacantes creen una versión falsa del sitio y para transmitir confianza a los usuarios. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Acción No. 1021 | ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ | 2023-01-27 | 2023-03-10 | 1 | No | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GCPF-30 | Dirección General | Misional | Gestión de Certificación de Peritos Forenses | Corrupción | C1. Uso del poder para que se realice un procedimiento sin cumplir requisitos. C2. Conflicto de Interés no declarado. C3. Vulnerabilidad del proceso frente a externos con poder. | Posibilidad de que por presión o influencia indebida (interna o externa) se favorezca a uno o varios peritos que aspiren o participen en el proceso de certificación de peritos forenses, para beneficio propio o de un tercero | E1. Cuestionamientos sobre la validez del proceso - Pérdida de credibilidad en el proceso de Certificación de Peritos Forenses o en la Institución. E2. Recusaciones. E3. Investigaciones y sanciones. E4. Amenazas a la imparcialidad. E5. Favorecer o influir en la certificación de uno o varios peritos (Dar trato favorable a cualquier otro perito forense (del INMLCF o externo) que aspire o participe en el PCPF) | Reconocer formalmente la competencia a los peritos de las diferentes disciplinas o categorías que se presentan al proceso de certificación forense, y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo Esquema de Certificación de Peritos Forenses. | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | C1 - C1. Diligenciar el formato INFORME INDIVIDUAL PARA LA TOMA DE DECISIÓN, DG-M-P-007-F-009 versión vigente. C1 - C2. Asignar a cada candidato dos (2) examinadores. C1 - C3. Revisar el cumplimiento de los prerrequisitos, por dos (2) servidores públicos. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Acción No. 1022 | ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ | 2023-01-27 | 2023-12-31 | 3 | No | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. No se evaluó la eficacia global y no se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GITS-27 | Subdirección Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos | Corrupción | C1: Deficiencia en la separación de funciones y competencias de los funcionarios que manejan altos privilegios en el acceso a los Sistemas de Información, permitiendo que se ejerzan presiones indebidas de personas con poder que buscan obtener beneficios personales a cambio de dádivas, pago de favores, clientelismo y/o amiguismo por parte de los servidores públicos o terceros, con privilegios sobre los sistemas de información. | Posibilidad de entregar, manipular o alterar la información contenida en los sistemas de información el cual puede ser utilizado para beneficio propio o a un tercero. | Colocar en posición de ventaja a la persona que la posea o acceda a la información en una determinada situación, haciendo que se presenten condiciones de posible vulneración de derechos, desigualdad y ventaja ante cualquier actuación. Investigaciones disciplinarias y penales, deterioro de la imagen de la entidad, pérdida de la confianza de la institución y demandas contra el estado. | Generar e implementar soluciones TIC que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y formular lineamientos de estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas para el manejo de la información en cumplimiento de la misión institucional. | 3-Posible | 10-Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Registrar, tamizar y/o asignar las solicitudes asociadas a la información contenida en los sistemas de información | 2-Improbable | 10-Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Acción No. 1071 | CAROLINA VELOZA CASTILLO | 2023-01-30 | 2023-12-31 | 5 | No | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[18 empty] | Acción No. 1072 | CAROLINA VELOZA CASTILLO | 2023-02-09 | 2023-12-31 | 3 | No | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.
[18 empty] | Acción No. 1073 | CAROLINA VELOZA CASTILLO | 2023-02-09 | 2023-12-31 | 1 | No | 3 | 1 | 33% | 33% | 33% | De 3 actividades, no se realizó seguimiento de dos (2) actividades. No se evaluó la eficacia global.
GSCF-25 | Subdirección Investigación Científica | Misional | Gestión del Conocimiento Científico Forense | Corrupción | Incumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias conjuntas con universidades para financiar proyectos de investigación relacionado principalmente con sesgo en la selección o conflicto de intereses | Posibilidad de asignar recursos a proyectos de investigación científica para beneficio propio o de un tercero en el marco de los convenios de cooperación | 1. Dejar de asignar recursos a proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo de las ciencias forenses 2. Afectación de la imagen y/o credibilidad institucional | Gestionar el conocimiento en medicina legal y ciencias forenses para mejorar los servicios de la entidad y del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 1-Raro | 10-Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Verificar que los requisitos contemplados en el procedimiento Convenios de cooperación académica y lo normado en los términos de las convocatorias de investigación se cumplan | 1-Raro | 10-Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Acción No. 1078 | SOL ANGEL ARDILA PARRA | 2023-02-15 | 2023-12-29 | 4 | No | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GSEC-30 | Oficina Control Interno Disciplinario | Evaluación y Control | Gestión del Sistema de Evaluación y Control | Corrupción | Debilidades en la ejecución de los controles existentes | RC-Posibilidad de recibir o solicitar durante las actuaciones disciplinarias beneficios a nombre propio o de terceros. | 1. Pérdida de credibilidad 2. Fallos en contra de la entidad 3. Investigaciones penales y disciplinarias | Evaluar los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, para la mejora continua, en cumplimiento de los planes, programas, políticas y las normas legales vigentes. | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Cada vez que se recibe una noticia disciplinaria, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno la evalúa para verificar que se tiene la competencia para atenderla y luego la asigna por reparto a los abogados con funciones jurídicas, conservando evidencia en el registro de control de procesos disciplinarios de la oficina. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno revisa que todos los autos y documentos generados en cada etapa procesal por el abogado asignado se ajusten a la legalidad, luego aprueba y autoriza su remisión. |  |  |  |  | Acción No. 1034 | ANGELICA MARIA CHICA BADEL | 2023-01-21 | 2023-12-31 | 3 | No | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GSEC-31 | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | Gestión del Sistema de Evaluación y Control | Corrupción | C1: Conflicto de intereses no declarado por auditado y por parte de los profesionales de la OFCI y/o equipo auditor. | Posibilidad de afectación reputacional a la entidad por evaluaciones de la OFCI sin la efectividad requerida debido al ocultamiento de información y/o alteración de resultados | E1. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza de la OFCI y de la Entidad. E2. Investigaciones disciplinarias para los profesionales de la OFCI y/o el equipo auditor. | Evaluar los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, para la mejora continua, en cumplimiento de los planes, programas, políticas y las normas legales vigentes. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | CO1= Verificar el adecuado diligenciamiento de los siguientes documentos: a) Formato código DG-C-P-015-F-011 "Compromiso Ético del Auditor Interno" b) formato código DG-C-P-015-F-001 " Programa Único Nacional de Auditorías PUNAS". c) Formato código DG-C-P-015-AX-003 " Perfil del auditores y expertos) Formato código DG-C-P-015-F-002 "Plan de auditoria Interna" e) Formato código DG-C-P-015-F-003 "lista de verificación". f) Formato código DG-C-P-015-F-005 "Informe de auditoría". | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | No requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[5 empty] | C2: Falta de aplicación del código de ética. | [7 empty] | CO1= Verificar el adecuado diligenciamiento de los siguientes documentos: a) Formato código DG-C-P-015-F-011 "Compromiso Ético del Auditor Interno" b) formato código DG-C-P-015-F-001 " Programa Único Nacional de Auditorías PUNAS". c) Formato código DG-C-P-015-AX-003 " Perfil del auditores y expertos) Formato código DG-C-P-015-F-002 "Plan de auditoria Interna" e) Formato código DG-C-P-015-F-003 "lista de verificación". f) Formato código DG-C-P-015-F-005 "Informe de auditoría". |  |  |  |  | No requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[5 empty] | C3: Ocultamiento de información y/o alteración de resultados por parte de los profesionales de la OFCI y/o equipo auditor.( Causa Raíz). | [7 empty] | CO1= Verificar el adecuado diligenciamiento de los siguientes documentos: a) Formato código DG-C-P-015-F-011 "Compromiso Ético del Auditor Interno" b) formato código DG-C-P-015-F-001 " Programa Único Nacional de Auditorías PUNAS". c) Formato código DG-C-P-015-AX-003 " Perfil del auditores y expertos) Formato código DG-C-P-015-F-002 "Plan de auditoria Interna" e) Formato código DG-C-P-015-F-003 "lista de verificación". f) Formato código DG-C-P-015-F-005 "Informe de auditoría". |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[5 empty] | C4: Evaluaciones de la OFCI sin la efectividad requerida. ( Causa Inmediata). | [7 empty] | C02=Revisar los informes de las evaluaciones realizadas en la OFCI de acuerdo a lo establecido en el anexo 2 DG-C-P-015-AX002 “Pautas para la ejecución de auditorías” numeral 3.2 Revisar el informe de auditoría, del procedimiento de Auditoras. de su entrega y publicación. |  |  |  |  | Acción No. 1070 | TANIA MICHELLI PERDOMO MORALES | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1 | No | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GSF-171 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Incumplimiento en la aplicación de la normativa relacionada con el artículo 11 de la ley No 1437 de 2011. C2. Falta de seguimiento en las declaraciones de imparcialidad y conflictos de interés. C3.Desconocimiento de los mecanismos de control o mitigación relacionados con la imparcialidad. | Omisión en la declaración de los conflictos de interés, conforme con lo señalado en el Artículo 11 de la Ley No. 1437 de 2011 o normatividad vigente para beneficio propio o de un tercero | Perdida de credibilidad institucional, recusaciones, investigaciones disciplinarias y/o penales, sanciones. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Declarar la imparcialidad y conflictos de interés mediante el formato DG-M-I-071-F-001. | 1-Raro | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Acción No. 1026 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 5 | No | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar el diligenciamiento del acta de Confidencialidad, Conflicto de intereses e imparcialidad mediante el DG-M-I-130-F-001 por parte de todos los contratistas. |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Definir y comunicar las responsabilidades, autoridades y obligaciones de los roles, establecidas en el DG-M-P-106-AX-001, DG-M-I-130 (Para convenio) y para el caso de personal administrativo, los manuales de funciones. |  |  |  |  | Acción No. 1027 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 4 | No | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GSF-172 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Incumplimiento al procedimiento de cadena de custodia C2. Falta de control al cumplimiento de las disposiciones para el aseguramiento de los EMP. C3. Deficiente documentación de los controles establecidos dentro de los documentos técnicos del SIG. C4 Comportamiento no ético de los servidores en el manejo de EMP. C5 Coacción. | Posibilidad de abuso del poder para el cambio, pérdida o alteración de un EMP para beneficio propio o de un tercero. | Pérdida de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, impacto negativo en la administración de la justicia, procesos disciplinarios y/o penales, demandas administrativas. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Registrar el EMP en formato de cadena de custodia y garantizar los requisitos de validez del sistema de cadena de custodia.- Manual del sistema de cadena de custodia. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Controlar el ingreso de personal externo mediante DG-M-I-115-V03-F02 y formato de personal autorizado a las áreas restringidas DG-M-I-115-V03-F01. (Control de Accesos). |  |  |  |  | Acción No. 1031 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 16 | No | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Crear los repositorios o almacenamiento de cadáveres en el sistema de información, para la disposición de cadáveres y administración del almacenamiento Código DG-M-P-083, Anexo F |  |  |  |  | Acción No. 1032 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 3 | No | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar el registro de ingreso de cuerpos DG-M-P-83-V01-F01 |  |  |  |  | Acción No. 1033 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 1 | No | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar el registro de entrega de cuerpos DG-M-P-83-V01-F02 |  |  |  |  | Acción No. 1035 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 1 | No | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Implantar microchips y manillas en los cuerpos y registrar el formato DG-M-P-83-V01-F04 |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Realizar la verificación de cuerpos para inhumación estatal Código DG-M-P-083-F-005 |  |  |  |  | Acción No. 1036 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 8 | No | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar el diligenciamiento del formato DG-M-P-083-F-005 registrando la disposición posterior del cuerpo durante la inhumación estatal en los campos de "Datos Inhumación". |  |  |  |  | Acción No. 1037 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 1 | No | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar registro fotográfico de los EMP como soporte de lo que se recibió conforme al DG-M-I-059 Instructivo de toma de muestras y DG-M-P-146 Administración de casos. |  |  |  |  | Acción No. 1038 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 2 | No | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Generar código de barras de las muestras que requieren análisis de filiación (Contrato - ICBF) en tarjetas FTA, conforme al DG-M-I-059 Instructivo de toma de muestras y DG-M-P-146 Administración de casos. |  |  |  |  | Acción No. 1039 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 2 | No | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Diligenciar el formato acta de entrega personal DG-M-P-085-F-005 para EMP de Balística. |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Directrices sobre lugares de disposición de los EMP |  |  |  |  | Acción No. 1040 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 17 | No | 17 | 17 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Registro de los EMP en los sistemas de información misionales |  |  |  |  | Acción No. 1041 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 9 | No | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GSF-173 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Debilidad en la seguridad de los informes periciales y los sistemas de información. C2. Debilidades en la aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad (Revisión, Monitoreo y supervisión) C3: Debilidades en el control para el acceso a las áreas restringidas. C4. Falta de seguimiento a la implementación de los controles. C5: Comportamiento no ético de los servidores. C6. Coacción | Posibilidad de abuso del poder para la retención, pérdida o alteración de un informe o dictamen pericial para beneficio propio o de un tercero. | Pérdida de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, impacto negativo en la administración de la justicia, procesos disciplinarios y/o penales, demandas administrativas. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Controlar la creación de cuentas de usuarios mediante el formato DG-A-I-057-F-002 | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Registrar en los informes periciales el Código QR |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Gestionar el manejo incidentes de seguridad de la información mediante anexo A. del documento: DG-A-P-038 |  |  |  |  | Acción No. 1046 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 9 | No | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Control copias de seguridad de la información en laboratorios forenses Anexo A.DG-M-I-89-V04-F01 |  |  |  |  | Acción No. 1047 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 15 | No | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Controlar el ingreso de personal externo mediante DG-M-I-115-V03-F02 y formato de personal autorizado a las áreas restringidas DG-M-I-115-V03-F01. (Control de Accesos). |  |  |  |  | Acción No. 1048 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 16 | No | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar la revisión de informes periciales mediante el registro electrónico en los sistemas de información de los Laboratorios / Organismo de inspección. (SIRDEC, SAILFO, SIFMELCO, SICLICO.) y para el caso de genética mediante el formato DG-M-P-099-F-002 |  |  |  |  | Acción No. 1049 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 11 | No | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar monitoreos anuales a informes periciales según DG-M-P-015 para todas las disciplinas y Programa de monitoreo de calidad en psiquiatría y psicología forense mediante formatos DG-M-P-54-V01-F01, DG-M-P-54-V01-F02 y DG-M-P-54-V01-F03 |  |  |  |  | Acción No. 1050 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 6 | No | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar el monitoreo de información ingresada a SIRDEC DG-M-P-029. |  |  |  |  | Acción No. 1051 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 3 | No | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar supervisión del personal mediante DG-M-P-109 a través de los formatos: Programa de supervisión DG-M-P-109-F-001. Supervisión de personal que realiza ensayos o inspecciones DG-M-P-109-F-002 Supervisión al personal de apoyo DG-M-P-109-F-003 |  |  |  |  | Acción No. 1052 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 8 | No | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GSF-174 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1. Debilidad en la custodia y control del papel de seguridad. C2. Falta de seguimiento al inventario de papel . C3: Comportamiento no ético de los servidores C4. Presión indebida por terceros | Posibilidad de pérdida o uso inadecuado del papel de seguridad empleado en los dictámenes de estado grave por enfermedad para beneficio propio o de un tercero | Pérdida de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, impacto negativo en la administración de la justicia, procesos disciplinarios y/o penales, demandas administrativas. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Controlar el uso del papel de seguridad a través de los formatos: Inventario papel seguridad.DG-M-I-033-F-001. Registro de utilización papel de seguridad DG-M-I-033-F-002. Acta de destrucción papel de seguridad DG-M-I-033-F-003 | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Realizar la revisión de informes periciales mediante el registro electrónico en los sistemas de información de los Laboratorios / Organismo de inspección. DG-M-P-099-F-002 |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Gestionar el manejo incidentes de seguridad de la información mediante anexo A. del documento: DG-A-P-038 |  |  |  |  | Acción No. 1042 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 8 | No | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar monitoreos anuales a informes periciales según DG-M-P-015 y Programa de monitoreo de calidad en psiquiatría y psicología forense mediante formatos DG-M-P-54-V01-F01, DG-M-P-54-V01-F02 y DG-M-P-54-V01-F03 |  |  |  |  | Acción No. 1043 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 2 | No | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GSF-175 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1. Deficiencia en el control de solicitudes C2. Incumplimiento de los procedimientos institucionales establecidos (Incluyendo al derecho al turno). C3: Falta de documentación o estandarización de la gestión de las solicitudes en la totalidad de los servicios (Patología) C4:Comportamiento no ético de los servidores en la gestión de solicitudes. | Posibilidad de presión o influencia (interna y/o externa) indebida para alterar la gestión de las solicitudes, para beneficio propio o de un tercero. | Pérdida de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, impacto negativo en la administración de la justicia, procesos disciplinarios y/o penales, demandas administrativas. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 10-Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Realizar la revisión de informes periciales mediante el registro electrónico en los sistemas de información de los Laboratorios / Organismo de inspección. (SIRDEC, SAILFO, SIFMELCO, SICLICO.) y para el caso de genética mediante el formato DG-M-P-099-F-002 | 2-Improbable | 10-Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Acción No. 1053 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 11 | No | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar monitoreos anuales a informes periciales según DG-M-P-015 para todas las disciplinas y Programa de monitoreo de calidad en psiquiatría y psicología forense mediante formatos DG-M-P-54-V01-F01, DG-M-P-54-V01-F02 y DG-M-P-54-V01-F03 |  |  |  |  | Acción No. 1054 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 6 | No | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar supervisión del personal mediante DG-M-P-109 a través de los formatos: Programa de supervisión DG-M-P-109-F-001. Supervisión de personal que realiza ensayos o inspecciones DG-M-P-109-F-002 Supervisión al personal de apoyo DG-M-P-109-F-003 |  |  |  |  | Acción No. 1055 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 8 | No | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Declarar la imparcialidad y conflictos de interés mediante el formato DG-M-I-071-F-001. |  |  |  |  | Acción No. 1056 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 5 | No | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Gestionar las solicitudes de PQRs por parte de los usuarios y en general clientes externos, asociadas a la alteración de la gestión de las solicitudes, para beneficio propio o de un tercero. |  |  |  |  | Acción No. 1057 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 1 | No | 2 | 1 | 50% | 50% | 50% | De 2 actividades, no se realizó seguimiento de una (1) actividad. No se reformuló la acción.
GSF-176 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1. Deficiencia en los controles al servicio pericial. C2: Debilidades en la estrategia de comunicación de los costos o gratuidad de los servicios forenses y mecanismos de recaudo cuando aplique. C3: Comportamiento no ético de los servidores. | Posibilidad de recibir dinero o dádivas para beneficio propio o de un tercero por trámite de alguno de los servicios misionales prestados por el INMLCF. | Afectación a la imagen institucional, procesos penales y disciplinarios. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Publicación en la página web del INMLCF banner de gratuitad de los servicios y portafolio de servicios. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Publicación física en las sedes de atención a la ciudadanía con información sobre la gratuitad de los servicios |  |  |  |  | Acción No. 1044 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 15 | No | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Notas para la ciudadanía en formatos del INMLCF que indican la gratuidad de los servicios |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Disposición de las PQRS para la ciudadanía |  |  |  |  | Acción No. 1045 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 1 | No | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GSF-177 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Debilidad en las directrices de la seguridad de la información y los sistemas de información y en las disposiciones y custodia de informes, fotografías y videos de los casos forenses C2 Intereses particulares en la entrega de la información. C3: Debilidades en el acceso a las áreas restringidas. C4: Desconocimiento de las políticas internas de la seguridad de la información. | Posibilidad de entrega de información confidencial o sujeta a reserva, para beneficio propio o de un tercero | Afectación de la imagen institucional y credibilidad / afectación a la administración de justicia / Investigaciones penales y/o disciplinarias / demandas | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Realizar el diligenciamiento del acta de Confidencialidad, Conflicto de intereses e imparcialidad mediante el DG-M-I-130-F-001 por parte de todos los contratistas. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Recomendaciones para los usuarios de los sistemas de información, mediante el documento DG-A-I-057 Gestión de Accesos. |  |  |  |  | Acción No. 1058 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 2 | No | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Controlar la creación de cuentas de usuarios mediante el formato DG-A-I-057-F-002 |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Gestionar el manejo incidentes de seguridad de la información mediante anexo A. del documento: DG-A-P-038 |  |  |  |  | Acción No. 1059 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 8 | No | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Controlar el ingreso de personal externo mediante DG-M-I-115-V03-F02 y formato de personal autorizado a las áreas restringidas DG-M-I-115-V03-F01. (Control de Accesos). |  |  |  |  | Acción No. 1060 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 16 | No | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GSF-178 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1. Deficiencia en los controles para el uso de reactivos, insumos y demás elementos en los servicios forenses. C2. Falta de unificación del registro de uso de reactivos y materiales de referencia. C3. Comportamiento no ético de los servidores públicos. | Posibilidad de uso indebido o apropiación de bienes e insumos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para beneficio propio o de un tercero | Investigaciones disciplinarias, penales. Detrimento patrimonial hallazgos de los entes de control | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Controlar el inventario de materiales de referencia mediante el DG-M-I-113-F-001, ejecutar seguimiento y control para garantizar la utilidad de los materiales de referencia certificados o con fecha de expiración vencida, mediante DG-M-I-113-F-002 y trazabilidad de materiales de referencia DG-M-I-113-F-003. | 2-Improbable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Controlar el inventario de reactivos y de insumos mediante el registro en el DG-M-I-087-F-001 y DG-M-I-087-F-002. |  |  |  |  | Acción No. 1061 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 14 | No | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Controlar el ingreso de personal externo mediante DG-M-I-115-V03-F02 y formato de personal autorizado a las áreas restringidas DG-M-I-115-V03-F01. (Control de Accesos). |  |  |  |  | Acción No. 1062 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 22 | No | 22 | 22 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Ingresar el inventario de reactivos en SIFMELCO para disciplina de Genética (Convenio ICBF) |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Realizar la verificación de las solicitudes de insumos para la toma de muestras biológicas de casos de filiación |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Llevar el registro del manejo de munición mediante DG-M-PET-075-F-002 |  |  |  |  | Acción No. 1063 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 8 | No | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GSF-179 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Comportamiento no ético de los servidores. C2: Presión o influencia de un tercero. C3: Modificación de especificaciones técnicas de los estudios previos para beneficio propio o de un tercero. | Posibilidad de abuso del poder para beneficio propio o de un tercero con relación al direccionamiento de procesos contractuales con pluralidad de oferentes en los proyectos de inversión de la SSF. | Investigaciones disciplinarias y/o penales. Detrimento patrimonial. Demandas administrativas. Hallazgos de los entes de control. Afectación a la imagen institucional. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 1-Raro | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Estructurar y revisar las especificaciones técnicas que permitan la pluralidad de oferentes (Estudio previo por cada área técnica) | 1-Raro | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Revisar los requerimientos en materia de cantidad, necesidad y uso por parte de la Subdirección de Servicios Forenses |  |  |  |  | Acción No. 1064 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-01 | 2 | No | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Revisar el documento de estudio previo por parte del Coordinador del Grupo Nacional |  |  |  |  | Acción No. 1065 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-01 | 1 | No | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Revisar los documentos en etapa precontractual por parte del grupo nacional de gestión contractual y Secretaria General |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Publicar el proceso pre-contractual en la plataforma SECOP II |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
GSF-180 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Corrupción | C1: Falta de control a la actividad pericial C2. Falta de implementación de matriz de autorizaciones en los servicios de clínica y patología C3. Presión o influencia de un tercero. | Posibilidad de abuso del poder para beneficio propio o de un tercero en la generación del informe o dictamen pericial no autorizado. | Pérdida de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, impacto negativo en la administración de la justicia, procesos disciplinarios y/o penales, demandas administrativas. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Realizar la revisión de informes periciales mediante el registro electrónico en los sistemas de información de los Laboratorios / Organismo de inspección. (SIRDEC, SAILFO, SIFMELCO, SICLICO.) y para el caso de genética mediante el formato DG-M-P-099-F-002 | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Acción No. 1066 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-01 | 11 | No | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Realizar monitoreos anuales a informes periciales según DG-M-P-015 y Programa de monitoreo de calidad en psiquiatría y psicología forense mediante formatos DG-M-P-54-V01-F01, DG-M-P-54-V01-F02 y DG-M-P-54-V01-F03 |  |  |  |  | Acción No. 1067 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-01 | 6 | No | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Diligenciar la matriz de autorizaciones formato DG-M-P-106 F-002 |  |  |  |  | Acción No. 1068 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-01 | 11 | No | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
[13 empty] | Revisar de manera permanente en los sistemas de información la asignación de los casos en clínica y patología forense |  |  |  |  | Acción No. 1069 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-01-31 | 2023-12-01 | 0 | No | 9 | 8 | 0% | 0% | 0% | De 9 actividades, no se realizó seguimiento de una (1) actividades. No se evaluó la eficacia por actividad, ni eficacia global. No se reformuló la acción.
GSJ-7 | Oficina Jurídica | Apoyo | Gestión y Soporte Jurídico | Corrupción | Debilidades en la ejecución de los controles existentes | RC-Posibilidad de recibir o solicitar durante las actuaciones beneficios a nombre propio o de terceros. | 1. Pérdida de credibilidad 2. Fallos en contra de la entidad 3. Investigaciones penales y disciplinarias | Representar judicial y extrajudicialmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y asesorar todos los procesos institucionales en asuntos jurídicos, en procura del cumplimiento de la Constitución, la ley y demás normatividad vigente | 4-Probable | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Los abogados con funciones jurídicas, cada vez que ejerzan su profesión, deben conocer, promover y respetar las normas consagradas en el código disciplinario del abogado, evidenciándose esto en actuaciones ajustadas en derecho. En caso de incumplimiento incurrirá en falta disciplinaria. | 3-Posible | 20-Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | El jefe de la Oficina Jurídica revisa que las acciones de tutelas, demandas, recursos y otros, se contesten en derecho por el abogado asignado, luego aprueba y autoriza su remisión al despacho judicial o autoridades administrativas |  |  |  |  | No Requiere |  | NO REQUIERE SEGUIMIENTO
[13 empty] | Los abogados con funciones jurídicas registran, actualizan, modifican y/o editan oportunamente las actuaciones de cada proceso a su cargo en el e-kogui, adjuntan las providencias y poder de representación |  |  |  |  | Acción No. 1030 | ANGELICA MARIA CHICA BADEL | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 2 | No | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.
GTH-16 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión del Talento Humano | Corrupción | C1. Inadecuado préstamo de historias laborales activas y/o archivo central. C2. Intereses personales o políticos. C3. Tráfico de Influencias. | Posibilidad de utilización indebida de la información y registros contenidos en las historias laborales de los servidores públicos del INMLCF, para beneficio propio o de terceros | E1. Pérdida de imagen institucional. E2. Fraude y corrupción. E3. Sobornos | Gestionar el ciclo del servidor público, en su ingreso, desarrollo y retiro, fortaleciendo las competencias laborales, garantizando la calidad de vida laboral y bienestar de los servidores en la entidad. | 1-Raro | 5-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Verificar la documentación del expediente de la historia laboral. | 1-Raro | 5-Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Acción No. 1076 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 2023-02-14 | 2023-12-15 | 2 | No | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.
Verificar los criterios de clasificación, organización, descripción y acceso a las historias laborales.
Verificar la información de las historias laborales conforme a su Hoja de control historia laboral.
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2024
ELABORADO POR: JUAN PAULO GUZMAN PAVA
Note on U12: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U22: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U24: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U25: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U26: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U29: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U31: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U36: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U41: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U44: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U45: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U53: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U54: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U62: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U64: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U66: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U68: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U71: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U74: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U75: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U77: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U80: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U81: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U86: Juan Paulo Guzman Pava:
Note on U87: Juan Paulo Guzman Pava: