## SEGUIMIENT. GESTION II - 2023
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | [29 empty] | Código del formato: DG-E-P-022-F-001
Versión: 08
MATRIZ DE MONITOREO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS - RIESGOS DE GESTI+ON | [29 empty] | Página: 1 de 1
UBICACIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  |  |  | ANALISIS DE RIESGOS |  |  |  |  | VALORACION DEL RIESGO |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL o NO CONFORMIDAD REAL | [7 empty] | MONITOREO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023
Num |  | Regional-Seccional-Unidad Básica | MACROPROCESO | PROCESO | TIPO DE RIESGO | Causa | Nombre Riesgo | Consecuencias Potenciales | Objetivo Proceso | Calificación |  |  |  | Controles | Valoración del riesgo |  |  |  | Acciones de control | Responsable | Fecha de Creación | Fecha de Cierre | Acción Eficaz | Acción Correctiva | Actividades Programadas | Actividades Ejecutadas | NIVEL DE AVANCE |  |  | OBSERVACIONES OPL
Sigla | Consecutivo | [8 empty] | Posibilidad de Ocurrencia | Impacto | Evaluación | Medidas de Respuesta |  | Posibilidad de Ocurrencia | Impacto | Evaluación | Medidas de Respuesta | [8 empty] | %Avance Plan de Acciones | % Avance Tratamientos | % Total de Avance
GTH | 18 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión del Talento Humano | Gestión | Por el nombramiento de servidores públicos sin las condiciones requeridas debido al nombramiento sin las competencias, capacidades y habilidades | Posibilidad de pérdida de imagen por vinculación de servidores públicos sin las condiciones requeridas debido al nombramiento sin las competencias, capacidades y habilidades para el desempeño de los cargos. | Pérdida de imagen | Gestionar el ciclo del servidor público, en su ingreso, desarrollo y retiro, fortaleciendo las competencias laborales, garantizando la calidad de vida laboral y bienestar de los servidores en la entidad. | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | Verificar los requisitos de educación, (Directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial, secretario, conductor). | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1083 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 2023-05-18 | 2023-12-15 | 1 | NO | 2 | 1 | 50% | 50% | 50% | De 2 actividades, no se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre, de 1 actividad.
GTH | 19 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión del Talento Humano | Gestión | Debido a la falta de conocimiento. | Posibilidad de pérdida de imagen por incumplimiento a la Ejecución del Plan Nacional Anual de Bienestar Social y de Estímulos debido a la falta de conocimiento del efecto positivo que genera una actividad de bienestar en el servidor público. | Perdida de imagen | Gestionar el ciclo del servidor público, en su ingreso, desarrollo y retiro, fortaleciendo las competencias laborales, garantizando la calidad de vida laboral y bienestar de los servidores en la entidad. | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | PROCEDIMIENTO GESTIÓN SISTEMA DE ESTÍMULOS - Código: DG-A-P-003 | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1084 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 2023-05-19 | 2023-12-15 | 2 | NO | 3 | 3 | 66% | 66% | 66% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre, de 1 actividad que no ha sido eficaz.
GSST | 11 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión | Insuficiente capacitación en prevención de accidentes y enfermedades laborales y autocuidado de la salud | Posibilidad de pérdida económica, en relación con días de ausentismo por ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en los servidores públicos, debido a la insuficiente capacitación en prevención de accidentes y enfermedades laborales y autocuidado de la salud. | Pérdida económica | Gestionar acciones que contribuyan a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y a la promoción de la salud, inherentes a las actividades desarrolladas en el Instituto por los servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica. | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | PROCEDIMIENTOS Ausentismo Laboral - DG-A-P-115 Investigación y seguimiento de los accidentes e incidentes de trabajo, código DG-A-P-055 Investigación y seguimiento de enfermedad laboral, código DG-A-P-099 | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1085 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 2023-05-18 | 2023-12-15 | 1 | NO | 3 | 1 | 33% | 33% | 33% | De 3 actividades, no se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre, de 2 actividades.
GSJ | 8 | Oficina Jurídica | Apoyo | Gestión y Soporte Jurídico | Gestión | Incumplimiento de los deberes del abogado con funciones jurídicas. | Posibilidad de pérdida reputacional por no actuar dentro del término debido al incumplimiento de los deberes del abogado con funciones jurídicas. | Reputacional | Representar judicial y extrajudicialmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y asesorar todos los procesos institucionales en asuntos jurídicos, en procura del cumplimiento de la Constitución, la ley y demás normatividad vigente | Media | Catastrófico | Extremo | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | Los abogados con funciones jurídicas registran y actualizan en el e-kogui todas las actuaciones judiciales realizadas en los diferentes procesos donde actúan como apoderados de la entidad. | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | Acción para abordar riesgos-1092 | ANGELICA MARIA CHICA BADEL | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 0 | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre.
El Jefe de la Oficina Jurídica revisa los proyectos de contestación de demanda y recursos que elabore el abogado para garantizar que se encuentren ajustado a derecho.
GA | 111 | Dirección Regional Norte | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | Debido a inadecuada asignación de correspondencia ingresada al Instituto | Posibilidad de afectación reputacional por quejas o acciones constitucionales por insatisfacción de la ciudadanía debido a inadecuada asignación de correspondencia ingresada al Instituto | Reputacional | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | El personal responsable de la recepción de correspondencia realiza revisión de la correspondencia constatando que este dirigida al Instituto, contenga los anexos, destino, datos de origen, dirección a donde enviar respuesta, asunto y nombre | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | No conformidad potencial-1087 | ALEXANDRA ROA CAICEDO | 2023-05-24 | 2023-12-15 | 2 | NO | 3 | 3 | 66% | 66% | 66% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre. Dos actividades fueron eficaces.
El coordinador del área establece un programa de entrenamiento para el personal que realizará funciones de correspondencia
Las unidades organizacionales receptoras revisan la correspondencia antes de recibirla verificando que se direcciona adecuadamente
GSF | 182 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | -No conocer las necesidades de acreditación (ampliaciones, vigilancias, reevaluaciones). -No realizar el proceso de contratación para servicios de acreditación. -No entregar la documentación requerida en el tiempo establecido para iniciar con la evaluación. -No participar de la evaluación insitu ya contratada para una o varias sedes -No formular o no entregar el plan de correcciones y acciones correctivas para las no conformidades detectadas. -Modificar el alcance flexible de acreditación sin cumplir con los controles establecidos para dicha actividad. -Desconocimiento de requisitos definidos en los criterios adicionales (RACs, políticas, etc.) de acreditación -Obtener mas de 2 resultados no satisfactorios seguidos por laboratorio en el programa de ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratoriales. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida o suspensión de acreditación de ensayos en los laboratorios y organismos de inspección, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo de acreditación. | Posibilidad de afectación económica y reputacional | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | El GNCIF realiza la detección y validación de necesidades de acreditación | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1086 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-24 | 2023-12-10 | 0 | NO | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre.
El GNCIF tiene la responsabilidad de gestionar la contratación del servicio durante cada vigencia
El GNCIF consolida, revisa y entrega la documentación al organismo de acreditación
El GNCIF remite las notificaciones de evaluación y gestiona la logística transversal de las evaluaciones con las sedes correspondientes
El GNCIF y los Directores Regionales tienen la responsabilidad de garantizar la formulación del plan de acción en los tiempos establecidos
Los Coordinadores Regionales y Coordinador del GNCIF planifican la actividad relacionada con la modificación y enviar a revisión del grupo nacional para posteriormente solicitar la aprobación del GNCIF, quien además consolida los alcances y las modificaciones a los mismos conforme al procedimiento DG-A-P-086.
El GNCIF, los Facilitadores SIG y Responsables de Operaciones Técnicas (ROT) tienen la responsabilidad de hacer la difusión de los criterios adicionales de acreditación cada semestre o cuando se presenten actualizaciones.
El Coordinador Regional de Ciencias Forenses o Responsable de Operaciones Técnicas genera las acciones correctivas relacionadas conforme al procedimiento DG-M-P-004
GSF | 183 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | -Las desviaciones al procedimiento no están documentadas. -No se tiene documentado los criterios para aceptar casos con condición. | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de tiempos en el servicio de genética ICBF, debido a la recepción inadecuada de Elementos Materiales Probatorios que no cumplen con los requisitos de aceptación en materia documental. | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de tiempos en el servicio de genética ICBF | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | El administrador de casos del GNCGI detecta las inconsistencias documentales de los EMP recibidos y registra la inconsistencia en el formato de administración de casos y en SIFMELCO | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1088 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-24 | 2023-12-10 | 0 | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre.
El administrador de casos del GNCGI realiza solicitud de correcciones por medio de oficio y/o correo electrónico a la autoridad o funcionarios que toman muestras.
GSEC | 32 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Evaluación y Control | Gestión del Sistema de Evaluación y Control | Gestión | Incursión del abogado con funciones jurídicas en las causales establecidas en la ley disciplinaria | Posibilidad de afectación reputacional por nulidades procesales debido a la incursión en cualquiera de las causales establecidas en la ley disciplinaria. | Reputacional | Evaluar los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, para la mejora continua, en cumplimiento de los planes, programas, políticas y las normas legales vigentes. | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno Revisar que los autos y documentos generados en cada etapa procesal por el abogado asignado se ajusten a la legalidad para luego aprobar y autorizar su remisión. | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1089 | ANGELICA MARIA CHICA BADEL | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 0 | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
GA | 112 | Dirección Regional Norte | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | Debido a pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el archivo central | Posibilidad de afectación reputacional por quejas o acciones constitucionales por insatisfacción de la ciudadanía debido a pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el archivo central | Reputacional | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Muy Alta | Catastrófico | Extremo | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | Se realiza control de préstamo de documentos según el procedimiento DG-A-P-012 | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | No conformidad potencial-1094 | ALEXANDRA ROA CAICEDO | 2023-05-24 | 2023-12-15 | 0 | NO | 3 | 2 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre.
El personal responsable del archivo central realiza seguimiento del tiempo transcurrido entre la fecha de entrega del documento en préstamo hasta la fecha actual, verificando que no haya excedido los 10 días de tiempo de entrega y en casos especiales 20 días adicionales.
CONTROL DE ACCESO A LAS ÁREAS RESTRINGIDAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
GA | 113 | Subdirección de Servicios Forenses | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | -No contar con el inventario de los equipos que requieren control metrológico. -Desconocimiento del control metrológico requerido según el tipo de equipo.. -Falta de seguimiento y actualización del inventario de los equipos que requieren control metrológico. -Ausencia de seguimiento a la ejecución del programa de calibraciones. | Posibilidad de afectación reputacional por no proveer oportunamente los bienes y servicios metrológicos requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto, debido a la ausencia de control del inventario y seguimiento de los equipos que requieren control metrológico | Posibilidad de afectación reputacional por no proveer oportunamente los bienes y servicios metrológicos requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Media | Leve | Moderado | Aceptar | El GNMET consolida una base de datos donde se encuentra los equipos sujetos a control control metrológico a nivel nacional | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1090 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-24 | 2023-12-10 | 0 | NO | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
El GNMET detalla las actividades asociadas a los equipos que requieren control metrológico, según la base de datos consolidada
El GNMET establece un programa de reuniones semestrales en las que se revisa la adquisición de nuevos equipos, equipos dados de baja, y demás, con el fin de mantener actualizada una base de datos de equipos que se calibrarán el año próximo.
El GNMET realiza seguimiento sobre equipos enviados (estado de ellos y cantidad) por los clientes y retroalimenta en reuniones al Responsable de Control Metrológico a nivel nacional.
GA | 114 | Subdirección de Servicios Forenses | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | -No revisión de los certificados previo el envío al cliente. -Errores humanos en la generación de la información que requiere los certificados de calibración debido a la ausencia de una ayuda tecnológica apropiada. -Falta de entrenamiento y conciencia del personal asignado para la ejecución de las calibraciones. | Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de certificados de control metrológico con información que no corresponda con lo requerido por el cliente y por la normatividad, debido a errores humanos en el registro de la información | Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de certificados de control metrológico con información que no corresponda con lo requerido por el cliente y por la normatividad | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Alta | Leve | Moderado | Aceptar | El GNMET realiza revisiones de certificados emitidos periódicamente al azar con el fin de corroborar que no se ha materializado el riesgo o presentado desviaciones en el proceso. | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1091 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-24 | 2023-12-10 | 0 | NO | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
El GNMET valida y socializa las plantillas de certificados de calibración y la importancia del buen uso de estas.
El GNMET realiza supervisión al personal del grupo con el fin de verificar sus competencias.
El GNMET realiza el entrenamiento y reentrenamiento permanente del personal que participa en el proceso de metrología.
GSF | 184 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | -Incumplimiento de los controles de recepción y custodia de cadáveres en el INMLCF. -Inadecuada identificación de cadáveres. -Desconocimiento de la ubicación de cadáveres del GNASV en SIRDEC y trazabilidad del mismo. | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de cadáveres post-estudiados, debido a la falta de implementación de los controles asociados al almacenamiento y custodia de EMP en el GNASV | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de cadáveres post-estudiados | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | Media | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | El profesional asignado, realiza el registro de ingreso de cuerpos DG-M-P-83-V01-F01 y entrega de cuerpos DG-M-P-83-V01-F02 | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Acción para abordar riesgos-1093 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-24 | 2023-12-10 | 0 | NO | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | De 3 actividades, no se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre, de 1 actividad.
El profesional asignado para abordar el caso realiza implantación de microchips en los cuerpos y registra el formato DG-M-P-83-V01-F04
El GNASV hace uso de los repositorios o almacenamiento de cadáveres en el sistema de información, para la disposición de cadáveres y administración del almacenamiento conforme al documento DG-M-P-083
GCOM | 14 | Grupo Nacional de Divulgación y Comuncación | Estratégico | Gestión de la Comunicación | Gestión | Incumplimiento de requisitos de diseño, estructura, estética y lenguaje claro. | Posibilidad de pérdida reputacional por uso incorrecto de piezas de comunicación, debido al incumplimiento de requisitos de diseño, estructura, estética y lenguaje claro. | Reputacional | Garantizar la efectiva comunicación institucional | Media | Catastrófico | Extremo | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | El coordinador del Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional, monitorea que las publicaciones en redes sociales, elaboración de notas de prensa y piezas graficas cumplan con lo establecido, dejando evidencia en correos electrónicos u otros registros. Si se detecta incumplimiento en algún aspecto se toman las correcciones pertinentes. | Media | Catastrófico | Extremo | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | Acción para abordar riesgos-1096 | ANGELICA MARIA CHICA BADEL | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 0 | NO | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
GSF | 185 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | -Registro inadecuado de la información requerida en los sistemas de información misionales. -Ausencia de seguimiento a la calidad de la información registrada en los sistemas de información misionales. -Desconocimiento de las variables y su significado por parte del personal que ingresa la información a los aplicativos. | Posibilidad de afectación reputacional debido a la indisponibilidad, inoportunidad, incompletitud e imprecisión de la información estadística que genera el INMLCF, debido a errores humanos en el registro de los datos en los sistemas de información | Posibilidad de afectación reputacional debido a la indisponibilidad, inoportunidad, incompletitud e imprecisión de la información estadística que genera el INMLCF | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | Alta | Catastrófico | Extremo | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | El Coordinador del Centro de Referencia Nacional sobre la violencia realizan la identificación de las inconsistencias en los reportes administrativos de SIRDEC y SICLICO según DG-M-P-096. | Baja | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Acción para abordar riesgos-1095 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-24 | 2023-12-10 | 0 | NO | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | De 3 actividades, no se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre, de 1 actividad.
Los Coordinadores de los grupos nacionales de Clínica y Patología realizan monitoreo de la información de SIRDEC y SICLICO, con el fin de identificar inconsistencias o casos abiertos con tiempos extendidos.
Los Coordinadores de los grupos nacionales de Clínica, Patología y Centro de Referencia Nacional sobre la violencia realizan retroalimentación a las regionales a través de las reuniones de calidad del dato para que se realice la revisión y ajuste de las novedades en los sistemas
Los Coordinadores de los grupos nacionales de Clínica, Patología y Centro de Referencia Nacional sobre la violencia realizan la documentación y actualización de los diccionarios de datos con el fin de orientar a los peritos en el registro de la información en el sistema
GAM | 5 | Subdirección de Servicios Forenses | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión | -Desconocimiento de la responsabilidad del Instituto ante la normatividad vigente. -Normatividad emergente y diferente acorde a las regiones. -Resultados con parámetros fuera de los valores permitidos por la normatividad en la caracterización de aguas residuales -Ausencia de recursos para dar cobertura a la totalidad de las sedes en controles para el cumplimiento de norma de vertimientos | Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al INMLCF, debido a ausencia de recursos para implementar controles operaciones para mitigar los impactos ambientales o desconocimiento de la normatividad. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al INMLCF | Promover acciones de gestión ambiental que garanticen el uso racional y ecoeficiente de los recursos naturales, controlando los aspectos ambientales generados por los procesos del INMLCF | Baja | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Los Directores Regionales realizan la identificación, evaluación y seguimiento del nivel de cumplimiento legal y otros requisitos en la matriz legal correspondiente DG-A-P-070-F-001, con base al normograma del INMLCF. | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Acción para abordar riesgos-1097 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-24 | 2023-12-10 | 0 | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | De 2 actividades, no se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre, de 1 actividad.
El equipo del proceso de Gestión Ambiental, realiza seguimiento a la identificación y cumplimiento de las matriz legales de carácter ambiental construidas en cada regional.
El equipo del proceso de Gestión Ambiental, realiza seguimiento a los resultados de las caracterizaciones de agua en las sedes donde hay con el fin de conceptuar el nivel de cumplimiento y establecer posibles mejora en donde se requiere.
Las Direcciones Regionales con el apoyo técnico del proceso de Gestión Ambiental y de Infraestructura, establece la necesidad y gestiona los recursos para la implementación de controles para el cumplimiento de norma de vertimientos, priorizando las solicitudes por oficio de las autoridades ambientales.
GAM | 6 | Subdirección de Servicios Forenses | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión | Falta de seguimiento al cumplimiento de las estrategias de gestión ambiental diseñadas para mitigar y reducir los aspectos e impactos ambientales del INMLCF | Posibilidad de incumplimiento o no desarrollo de las estrategias de gestión ambiental diseñadas para mitigar y reducir los aspectos e impactos ambientales del INMLCF, debido a ausencia de seguimiento a la ejecución de los programas y estrategias ambientales. | Posibilidad de incumplimiento o no desarrollo de las estrategias de gestión ambiental diseñadas para mitigar y reducir los aspectos e impactos ambientales del INMLCF | Promover acciones de gestión ambiental que garanticen el uso racional y ecoeficiente de los recursos naturales, controlando los aspectos ambientales generados por los procesos del INMLCF | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | El proceso de Gestión Ambiental realiza seguimiento al cumplimiento de las estrategias por medio de los indicadores de gestión de los programas y estrategias para uso y ahorro eficiente de agua, energía y gestión integral de residuos. | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1098 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-24 | 2023-12-10 | 0 | NO | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre.
GSF | 186 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | -Ausencia de control y trazabilidad en los tiempos de respuesta de las PQRs. -Reprocesos en las respuestas debido a inconsistencias o imprecisión de las mismas por parte de los responsables asignados para dar respuesta | Posibilidad de afectación reputacional por inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes realizadas por las partes interesadas. | Posibilidad de afectación reputacional por inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes realizadas por las partes interesadas. | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | Alta | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | El software de PQRSD del INMLCF ilustra los tiempos límite para dar respuesta a los usuarios con un sistema de color semáforo | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Acción para abordar riesgos-1099 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-24 | 2023-12-10 | 0 | NO | 2 | 1 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre.
El Profesional Especializado de la SSF asignado para la gestión de las PQRS, realiza la asignación a los Coordinadores de los Grupos Nacionales y seguimiento de las solicitudes mediante herramienta Excel de control.
Los Coordinadores de los Grupos Nacionales cuentan con herramienta Excel de control de respuesta a las PQRs asignadas.
El Profesional Especializado de la SSF asignado para la gestión de las PQRS, realiza la verificación de las respuestas generadas por los Coordinadores de los Grupos Nacionales con el fin de filtrar la información emitida y garantizar respuestas adecuadas a los usuarios
GA | 115 | Dirección Regional Norte | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | inoportunidad en la prestación del servicio de mantenimiento | Posibilidad de afectación reputacional por quejas relacionadas con insatisfacción de la ciudadanía debido a inoportunidad en la prestación del servicio de mantenimiento | Inoportunidad en la prestación del servicio de mantenimiento | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Programación de mantenimientos preventivos en cada sede y seccional donde se tiene personal de mantenimiento | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | No conformidad potencial-1106 | ALEXANDRA ROA CAICEDO | 2023-05-26 | 2023-12-15 | 0 | NO | 3 | 2 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
Reportes trimestrales de las solicitudes de mantenimiento atendidas en la Regional
GSF | 187 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | Incumplimiento del Manual de Cadena de Custodia | Posibilidad de afectación económica y reputacional por acciones constitucionales de la ciudadanía debido al inadecuado manejo y entrega de Elemento Material Probatorio por incumplimiento del Manual de Cadena de Custodia | Económico y Reputacional | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | Muy Alta | Catastrófico | Extremo | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | Registrar el EMP en formato de cadena de custodia y garantizar los requisitos de validez del sistema de cadena de custodia.- Manual del sistema de cadena de custodia. | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | No conformidad potencial-1102 | ALEXANDRA ROA CAICEDO | 2023-05-24 | 2023-12-15 | 0 | NO | 13 | 11 | 0% | 0% | 0% | De 13 actividades, no se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre, a 4 actividades.
Diligenciar el formato acta de entrega personal DG-M-P-085-F-005 para EMP de Balística.
Seguimiento de los casos con respecto a los EMP en SIRDEC para fines de identificación
Registro de los EMP en los sistemas de información misionales
Realizar registro fotográfico de los EMP como soporte de lo que se recibió conforme al DG-M-I-059 Instructivo de toma de muestras
Realizar el registro de ingreso de cuerpos DG-M-P-83-V01-F01 Realizar el registro de entrega de cuerpos DG-M-P-83-V01-F02 Implantar microchips y manillas en los cuerpos y registrar el formato DG-M-P-83-V01-F04 Realizar la verificación de cuerpos para inhumación estatal Código DG-M-P-083-F-005
GCPF | 31 | Grupo Nacional de Certificación Forense | Misional | Gestión de Certificación de Peritos Forenses | Gestión | C1 - Indisponibilidad del talento humano por carga laboral del quehacer institucional. | Incumplimiento en el diseño y desarrollo del proceso de Certificación Peritos Forenses. | E1 - C1 y C2: Retrasos en el diseño y desarrollo del proceso. E1 - C2: Afectación en la gestión y cumplimiento del POA. | Reconocer formalmente la competencia a los peritos de las diferentes disciplinas o categorías que se presentan al proceso de certificación forense, y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo Esquema de Certificación de Peritos Forenses. | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Verificar el cumplimiento de las actividades en el diseño y desarrollo del Proceso de Certificación Forense, a partir de la herramienta de seguimiento del POA. | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1100 | ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ | 2023-05-24 | 2023-12-15 | 0 | NO | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre.
Verificar el cumplimiento del Programa Anual de Certificación.
GCPF | 32 | Grupo Nacional de Certificación Forense | Misional | Gestión de Certificación de Peritos Forenses | Gestión | C1 - Indisponibilidad o inestabilidad de la red o la energía eléctrica. C2 - Falla en el despliegue del aplicativo. C3 - Sobrecarga del sistema (concurrencia) | Falla en el Sistema de Información de Certificación de Peritos Forenses (SICPF) en la aplicación de los instrumentos de evaluación teóricos. | Perdida de oportunidad en la aplicación y retraso o incumplimiento del cronograma establecido. | Reconocer formalmente la competencia a los peritos de las diferentes disciplinas o categorías que se presentan al proceso de certificación forense, y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo Esquema de Certificación de Peritos Forenses. | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Disponer de un plan B con los instrumentos cifrados con contraseña para ser aplicados en forma impresa. | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1101 | ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ | 2023-05-24 | 2023-12-15 | 0 | NO | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
GA | 116 | Subdirección de Servicios Forenses | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | -Dependencia del proceso de contratación para la ejecución de los mantenimientos de manera oportuna. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por inoportunidad en la contratación de mantenimiento de los equipos, debido a la tercerización de los mantenimientos que genera procesos administrativos demandante de tiempo | Posibilidad de afectación económica y reputacional por inoportunidad en la contratación de mantenimiento de los equipos | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | El GNGST inicia procesos de contratación desde el primer mes de inicio de la vigencia con el fin de que los procesos se publiquen en el primer trimestre del año. | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1104 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-25 | 2023-12-10 | 0 | NO | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
GA | 117 | Subdirección de Servicios Forenses | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | -Desconocimiento y ausencia de control en los equipos fuera de uso por parte del GNGST (Que requieren mantenimiento correctivo) -Ausencia de criterios para determinar la priorización de la renovación de los equipos | Posibilidad de afectación económica y reputacional por cumplimiento de la obsolescencia de los equipos, debido a la ausencia de un plan de renovación. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por cumplimiento de la obsolescencia de los equipos | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | El GNGST cuenta con la responsabilidad de recibir y gestionar las solicitudes de mantenimiento correctivo emitidas por los laboratorios y organismos de inspección a nivel nacional. | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1105 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-25 | 2023-12-10 | 0 | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
El Coordinador Grupo Regional de Ciencias Forenses, el Coordinador de Laboratorio y Organismos de Inspección, realiza la solicitud de reposición de equipos de alta tecnología mediante el formato DG-A-P-021-F-001 y lo remite a Servicios Técnicos Especializados para revisión y visto bueno
El GNCIF y el equipo administrativo de la SSF consolida las solicitudes a nivel nacional y prioriza las necesidades de adquisición de los equipos
GA | 118 | Subdirección de Servicios Forenses | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | - No ejecución del presupuesto asignado por la SSF a las regionales. -Presencia de sobrantes en los procesos contractuales ejecutados con los recursos asignados. | Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en la ejecución presupuestal en procesos contractuales y asignaciones a nivel nacional para la Subdirección de Servicios Forenses, debido a la falta de seguimiento en la ejecución presupuestal | Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en la ejecución presupuestal en procesos contractuales y asignaciones a nivel nacional para la Subdirección de Servicios Forenses | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | El GAPAP realiza reuniones mensuales a nivel nacional de seguimiento a la ejecución presupuestal | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1103 | KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN | 2023-05-25 | 2023-12-10 | 0 | NO | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
El GAPAP elabora un Informe trimestral de ejecución por proyecto con el que se evidencian recursos pendientes de ejecución y se toman acciones y seguimiento en casos que presenten dificultad
GSST | 12 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión | Debido a la inadecuada e insuficiente identificación de peligros y valoración de riesgos. | Posibilidad de pérdida económica por incumplimiento de los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, para entes de control, debido a la inadecuada e insuficiente identificación de peligros y valoración de riesgos. Que pudieran desencadenar en multas o sanciones para la entidad. | Por incumplimiento de los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, para entes de control. | Gestionar acciones que contribuyan a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y a la promoción de la salud, inherentes a las actividades desarrolladas en el Instituto por los servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica. | Media | Leve | Moderado | Aceptar | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DG-A-P-081 DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DG-A-P-082 | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1107 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 2023-05-26 | 2023-12-15 | 2 | NO | 3 | 2 | 66% | 66% | 66% | De 3 actividades, no se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre, a 1 actividad.
GSST | 13 | Oficina de Personal | Apoyo | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión | Debido a una inadecuada planeación. Que pudieran desencadenar en multas o sanciones para la entidad. | Posibilidad de pérdida de imagen por una incorrecta ejecución del Plan Anual de Trabajo, en Seguridad y Salud en el Trabajo debido a una inadecuada planeación. Que pudieran desencadenar en multas o sanciones para la entidad. | Por una incorrecta ejecución del Plan Anual de Trabajo, en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Gestionar acciones que contribuyan a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y a la promoción de la salud, inherentes a las actividades desarrolladas en el Instituto por los servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica. | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DG-A-P-081 DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DG-A-P-082 | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1108 | MARTHA LUCIA AYALA MORA | 2023-05-18 | 2023-12-15 | 3 | NO | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre.. Falta hacer el cierre de la Acción.
GSF | 188 | Subdirección de Servicios Forenses | Misional | Gestión del Servicio Pericial | Gestión | Falta de difusión y uso de mecanismos de control que permitan verificar la implementación de los mismos | Posibilidad de incumplimiento de los requisitos institucionales por falta de aplicación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión durante la ejecución de los procesos misionales en la Regional Occidente, debido a la falta de difusión y uso de mecanismos de control que permitan verificar la implementación de los mismos. | Incumplimiento de los requisitos institucionales | Prestar servicios de medicina legal y ciencias forenses, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Difusión y socialización de los procedimientos e instructivos institucionales. 2. Revisión de informes periciales. Supervisión de ensayos e inspecciones en laboratorios forenses y organismos de inspección. 3. Ejecución de auditorías internas en las áreas misionales del Instituto. | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | No conformidad potencial-1111 | CLARENA OSPINA YEPES | 2023-06-23 | 2023-12-29 | 0 | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
GESTION DE PROCESOS DE ACREDITACION EN EL INMLCF DG-A-P-086. ENSAYOS DE APTITUD Y CONMPARACION INTERLABORATORIOS DG-M-P-004. DCE-442 REGLAS DEL SERVICIO DE ACRTEDITACION RAC-3-0-01 V8. DCE-443 . ONAC RECLAMENTO DE USO DE LOS SIMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO RAC-3-03-V5 442.DOCUMENTOS EXTERNOS
GA | 120 | Dirección Regional Bogotá | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | Desconocimiento de actividades a realizar | Posibilidad de perdida de imagen por un inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios debido al desconocimiento en la gestión a realizar. | Reputacional | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Muy Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | GESTIÓN Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS EN SERVICIO | Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Acción para abordar riesgos-979 | OLGA ALEXANDRA CARDENAS PINZON | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 0 | NO | 21 | 12 | 0% | 0% | 0% | De 21 actividades, no se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre, a 12 actividades.
GSCF | 26 | Subdirección de Investigación Científica | Misional | Gestión del Conocimiento Científico Forense | Gestión | Autorización de rotación de estudiantes con póliza de responsabilidad civil extracontractual no vigente | Posibilidad de afectación económica por vencimiento de la póliza de responsabilidad civil extracontractual en caso de presentarse una situación que genere daño a personas o bienes materiales | Económico | Gestionar el conocimiento en medicina legal y ciencias forenses para mejorar los servicios de la entidad y del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | 1. El profesional asignado de la Escuela recibe de la Secretaría General el acta de aprobación de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual anual o semestralmente antes de iniciar las actividades académicas 2, Las regionales autorizan la rotación semestral con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de Convenios de Cooperación Académica | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Acción para abordar riesgos-1110 | SOL ANGEL ARDILA PARRA | 2023-06-16 | 2023-12-29 | 0 | NO | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre.
GITS | 29 | Grupo Nacional de Tecnologias de la Información | Apoyo | Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos | Gestión | 1. Incumplimiento en la política de seguridad de la información 1.1. Debilidad en el conocimiento y apropiación de las políticas de seguridad de la información por parte de los servidores públicos y partes interesadas del INMLCF | Posibilidad de afectación reputacional por vulnerar los activos de información debido a el incumplimiento en la política de seguridad de la información | Reputacional | Generar e implementar soluciones TIC que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y formular lineamientos de estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas para el manejo de la información en cumplimiento de la misión institucional. | Muy Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Garantizar el acceso de los funcionarios y/o terceros del INMLCF, a los sistemas de información, recursos y servicios tecnológicos para los que hayan sido autorizados específicamente, por los dueños del proceso. | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1112 | CAROLINA VELOZA CASTILLO | 2023-06-26 | 2023-12-31 | 0 | NO | 2 | 1 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre.
GITS | 30 | Grupo Nacional de Tecnologias de la Información | Apoyo | Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos | Gestión | 1. Incumplimiento de los lineamientos, políticas, procesos y procedimientos establecidos. 1.1. Necesidad de fortalecer la adopción de los lineamientos y procedimientos asociados al proceso de gestión de infraestructura tecnológica y servicios informáticos por parte de los servidores públicos y partes interesadas del INMLCF | Posibilidad de afectación reputacional por el manejo inadecuado del recurso informático debido al incumplimiento de los lineamientos, políticas, procesos y procedimientos establecidos | Reputacional | Generar e implementar soluciones TIC que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y formular lineamientos de estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas para el manejo de la información en cumplimiento de la misión institucional. | Muy Alta | Leve | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Controlar los dispositivos móviles mediante el antivirus | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | Se está ajustando en Isolución. | CAROLINA VELOZA CASTILLO | [9 empty] | No se ajustó la Acción en Isolución.
Impedir la ejecución de programas ajenos a la operación, mediante el controlador de dominio.
GSEC | 33 | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | Gestión del Sistema de Evaluación y Control | Gestión | Insuficientes recursos (logísticos, económicos, de talento humano) para su realización | Posibilidad de Afectación Reputacional por inoportunidad en las actividades de Control Interno debido a los Insuficientes recursos (logísticos, económicos, de talento humano) para su realización | Afectación Reputacional | Evaluar los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, para la mejora continua, en cumplimiento de los planes, programas, políticas y las normas legales vigentes. | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1.Procedimiento de Auditorías Internas del INMLCF, DG-C-P-015. 2.Procedimiento “Asesoría Control Interno”, código DG-C-P-016 versión vigente. 3.Procedimiento de entrenamiento y reentrenamiento en temas de control interno y auditorías, DG-C-P-019. | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | No conformidad potencial-1114 | TANIA MICHELLI PERDOMO MORALES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
GF | 76 | Subdirección Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión Financiera | Gestión | Falta de verificación del registro financiero contra el soporte | Posibilidad de realizar pagos o transacciones financieras a cuentas que no corresponden al beneficiario del pago. | Económico | Facilitar el quehacer de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo mediante la administración de los recursos financieros de la entidad | Alta | Menor | Moderado | Aceptar | Verificación del reporte SIIF (Compromiso, Obligación y Orden de Pago) contra los documentos soportes. | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1116 | MARIA CONSTANZA LOZANO PALMA | 2023-07-18 | 2023-12-31 | 0 | NO | 11 | 7 | 0% | 0% | 0% | De 11 actividades, no se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre, a 7 actividades.
Verificación de solicitudes para evitar duplicidad en el pago
GA | 121 | Dirección Regional NorOriente | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | Debido al embargo de la caja menor | Posibilidad de Afectación económica y pérdida de imagen institucional por falta de recursos para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura y equipos, que puedan afectar la calidad del servicio, debido al embargo de la caja menor | Afectación económica y perdida de imagen institucional | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Marco legal de la contratación pública en Colombia 2. SECOP II 3. Guía o Manual de Contratación 4. Lineamientos dados por la Secretaría General | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1125 | JEFFERSON RODRIGO ALFONSO VEGA | 2023-08-23 | 2023-12-31 | 0 | NO | 7 | 2 | 0% | 0% | 0% | De las 7 actividades, 5 actividades, se ejecutarán en el último cuatrimestre 2023
ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS- ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INMLY- DG-A-P-021
GA | 122 | Subdirección Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | No existe verificación del rearchivo de los documentos en préstamo. | Posibilidad de presentarse un inadecuado rearchivo de los documentos devueltos en condición de préstamo. | Reputacional | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Hoja de préstamo o ficha afuera en lugar de almacenamiento del documento prestado. | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1117 | MARIA CONSTANZA LOZANO PALMA | 2023-07-19 | 2023-12-31 | 0 | NO | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
GA | 123 | Subdirección Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | Registro errado al sistema de manera involuntaria. Equivocación humana durante el alistamiento y conteo físico. Falta de verificación en alistamiento de las ordenes de pedido. | Posibilidad de que se presenten diferencias entre la cantidad generada en el reporte del sistema SIAF versus la verificación física de los elementos en bodega. | Económico | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Verificación física de los elementos en bodega. | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1118 | MARIA CONSTANZA LOZANO PALMA | 2023-07-19 | 2023-12-31 | 0 | NO | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
GA | 124 | Subdirección Administrativa y financiera | Apoyo | Gestión Administrativa | Gestión | Retraso en el desarrollo de los procesos contractuales. | Posibilidad de atraso en el desarrollo de los proyectos de infraestructura por incremento en los tiempos en la estructuración de procesos y estudios previos para adelantar la etapa contractual. | Económico | Administrar de manera eficiente y eficaz la infraestructura física, bienes y servicios de apoyo del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Cronograma con actividades y fechas para los procesos contractaules que se rerqueriran en la vigencia. | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1119 | MARIA CONSTANZA LOZANO PALMA | 2023-07-19 | 2023-12-31 | 0 | NO | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
Revisión conjunta con el Juridico de la SAF previa a la radicación de los requerimientos de contratación a la radicación.
GSEC | 34 | Oficina de Planeación | Evaluación y Control | Gestión del Sistema de Evaluación y Control | Gestión | Debido a una deficiente formulación, seguimiento, y evaluación de su eficacia | Posibilidad de Pérdida de Imagen, por una inadecuada Gestión de las Acciones, debido a una deficiente formulación, seguimiento, y evaluación de su eficacia. | Pérdida de Imagen | Evaluar los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, para la mejora continua, en cumplimiento de los planes, programas, políticas y las normas legales vigentes. | Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Realizar seguimiento Trimestral al estado de las acciones | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1120 | SHARON ALENA CASTAÑEDA BOTERO | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 0 | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | Se realizó seguimiento en segundo cuatrimestre
Seguimiento realizado en el marco de las auditorías internas
Realizar seguimiento al estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora a partir del consolidado trimestral realizado por OPLA
Medición y análisis trimestral de indicadores relacionados con acciones preventivas, correctivas y de mejora.
SIG | 14 | Oficina de Planeación | Estratégico | Administración del SIG | Gestión | Debido a la inapropiada formulación, medición y análisis de indicadores. | Posibilidad de Pérdida de Imagen, por la inadecuada toma de decisiones, debido a la inapropiada formulación, medición y análisis de indicadores. | Pérdida de Imagen | Administrar el Sistema Integrado de Gestión con el fin de alcanzar los objetivos institucionales y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. | Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Revisar metodológicamente la ficha técnica de los indicadores. | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1121 | SHARON ALENA CASTAÑEDA BOTERO | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 0 | NO | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | Actividades programadas para tercer cuatrimestre. Se realizó seguimiento del segundo cuatrimestre.
Verificar el registro de la medición y análisis de los indicadores de gestión a través del aplicativo Isolución.
Revisar los resultados obtenidos y el comportamiento de la medición de los indicadores de los procesos de acuerdo con la meta establecida.
Informar a la alta dirección el desempeño de los procesos.
GPI | 12 | Oficina de Planeación | Estratégico | Gestión de la Planeación Institucional | Gestión | Debido al incumplimiento legal establecido para la constitución de reserva presupuestal | Posibilidad de afectación económica por disminución en la asignación presupuestal de recursos de inversión, debido al incumplimiento legal establecido para la constitución de reserva presupuestal. | Afectación Económica | Direccionar y proyectar a la entidad hacia el logro de sus objetivos estratégicos, a través de la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, estrategias, planes generales, proyectos de inversión y así como la programación y asignación de recursos. | Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Realizar seguimiento mensual y trimestral a los proyectos de inversión | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1122 | CRISTINA ANDREA GUERRERO MOSQUERA | 2023-08-14 | 2023-12-29 | 0 | NO | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | Actividades programadas para tercer cuatrimestre.
Realizar reunión trimestral con los líderes de los proyectos de inversión
Elaborar informe trimestral de ejecución financiera, física y de gestión de la ejecución de la reserva presupuestal
Realizar reuniones de seguimiento en el marco del Comité Directivo para analizar avance en la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión
GPI | 13 | Oficina de Planeación | Estratégico | Gestión de la Planeación Institucional | Gestión | Debido a la inadecuada formulación, conocimiento, ejecución y seguimiento de los Planes Operativos Anuales e indicadores estratégicos | Posibilidad de Pérdida de Imagen, por incumplimiento de los objetivos estratégicos, debido a la inadecuada formulación, conocimiento, ejecución y seguimiento de los Planes Operativos Anuales e indicadores estratégicos. | Pérdida de Imagen | Direccionar y proyectar a la entidad hacia el logro de sus objetivos estratégicos, a través de la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, estrategias, planes generales, proyectos de inversión y así como la programación y asignación de recursos. | Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Revisar y proponer ajustes y mejoras para incorporarlas en los planes operativos anuales (POA) | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1123 | HELVER ANTHONY OCAMPO ORTIZ | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | NO | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | Actividades programadas para tercer cuatrimestre.
Realizar reunión de difusión para presentar e informar el plan operativo anual (POA) de la siguiente vigencia a los funcionarios que integran la Unidad Organizacional
Realizar reunión de seguimiento trimestral para analizar avance en la ejecución del plan operativo anual (POA)
Revisar las mediciones de los indicadores de acuerdo con las metas definidas, para determinar incumplimientos y tendencias
GRC | 9 | Oficina de Planeación | Evaluación y Control | Gestión del Relacionamiento con la Ciudadana | Gestión | Debido a la inoportunidad en la gestión del requerimiento, por parte de las distintas Unidades Organizacionales. | Posibilidad de Pérdida de Imagen, por incumplimiento en los tiempos de respuestas de las PQRSD, debido a la inoportunidad en la gestión del requerimiento, por parte de las distintas Unidades Organizacionales. | Pérdida de Imagen | Ofrecer a la ciudadanía espacios de atención y participación, que garanticen sus derechos fundamentales, facilitando su interacción con la entidad, promoviendo el control social, la transparencia y lucha contra la corrupción, generando acciones enfocadas al fortalecimiento de la gestión institucional | Alta | Moderado | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir | Verificar las PQRSD que están pendientes de cerrar | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Acción para abordar riesgos-1124 | ROSA YOLANDA PUENTES PULIDO | 2023-08-23 | 2023-12-29 | 0 | NO | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | Actividades programadas para tercer cuatrimestre.
Validad los Planes de Mejoramiento, de PQRSD.
Verificar los informes trimestral, semestral y anual de PQRSD.
FECHA DE ELABORACIÓN: 04/09/2023
ELABORADO POR: JUAN PAULO GUZMAN PAVA