## CONTEXTO
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se elaboró teniendo en cuenta los siguientes componentes:
COMPONENTE |  | DEFINICIÓN
1 | COMPONENTE Gestión del Riesgo: | Para aplicar la Gestión del Riesgo en el Instituto, se cuenta con el Procedimiento de Gestión del Riesgo, incluido en el Sistema Integrado de Gestión, mediante código DG-E-P-22, versión vigente. Para apoyar su implementación la entidad cuenta con el módulo “Riesgos” dentro del sistema de información ISOLUCION, permitiendo que todas las etapas del procedimiento mencionado, se realicen en tiempo real y se obtenga información oportuna como herramienta para la toma de decisiones. En el PAAC se incluyen LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN que vayan a ser tratados en la vigencia y su diligenciamiento, monitoreo y seguimiento se realiza en ISOLUCION
2 | COMPONENTE Racionalización de Trámites: | Este componente define los mecanismos que facilitan al ciudadano, el acceso a los servicios que brinda el Instituto, identificando aquellos servicios que se puedan simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar.
3 | COMPONENTE Rendición de Cuentas: | Este componente tiene como propósito afianzar la interacción entre el Estado, ciudadanos y actores interesados, mediante la información y explicación pública de los resultados de la gestión de la entidad, garantizando sus derechos a exigir explicaciones y a realizar control social. Este componente implica Identificar/conocer los grupos de valor y realizar diálogos focalizados; también identificar canales alternativos para mantener y acercar al ciudadano.
4 | COMPONENTE Servicio al Ciudadano: | Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Instituto, conforme a los principios de información completa, clara y consistente, con altos niveles de calidad y oportunidad; ajustándonos a sus necesidades, realidades y expectativas Incluye aspectos de fortalecimiento de infraestructura física, Protocolos de atención, Análisis de PQRS, entre otros aspectos
5 | COMPONENTE Transparencia: | Este componente enmarca las acciones para la implementación de la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional Pretende fortalecer canales de acceso a la información y generar espacios de participación
6 | COMPONENTE Otras Iniciativas: | Son iniciativas que permiten fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción y otras actividades que fortalecen el mejoramiento del servicio y el diálogo con la ciudadanía Incluyen aspectos de fomento a la cultura de la integridad

## 1. GESTIÓN DEL RIESGO
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | Para aplicación del Componente Gestión del Riesgo el Instituto cuenta con el Procedimiento de Gestión del Riesgo, incluido en el Sistema Integrado de Gestión mediante código DG-E-P-22, permitiendo que todas las etapas del procedimiento mencionado, se realicen en tiempo real y se obtenga información oportuna como herramienta para la toma de decisiones
ITEMS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE REALIZAR LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
2 | Elaboración del Mapa de Riesgos | 2.1 | Revisar y/o actualizar los riesgos de corrupción en los procesos institucionales. | Riesgos de corrupción actualizados | Lideres de los procesos, Facilitadores SIG y Oficina de Planeación | 2024-01-31
3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos por cada uno de los procesos de la actual vigencia. | Acta de socialización de los riesgos asociados al proceso | Líderes de proceso Directores Regionales Facilitador SIG | 2024-04-30
4 | Monitoreo o revisión | 4.1 | Revisar cuatrimestralmente, el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora asociadas a los riesgos y evaluar la eficacia de los controles. | Acta de revisión con registro de seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora y su estado (abierta, cerrada, venciada, reformulada). Incluir la evaluación de la eficacia de los controles | Lideres de los procesos Oficina de Planeación Facilitadores SIG | 2024-04-30 2024-08-30 2024-12-23
|  | 4.2 | Realizar el monitoreo al tiempo de respuesta de Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. | Comunicaciones mensuales remitidas a las Unidades Organizacionales | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-04-30 2024-08-30 2024-12-23
|  | 4.3 | Identificar y realizar seguimiento a la tipologias y conductas asociadas a posibles hechos de corrupción. | Informe de identificación y seguimiento de gestión de posibles hechos de corrupción | Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina de Planeación | 2024-05-15 2024-09-15 2024-12-05
|  | 4.4 | Reportar cuatrimestralmente en el Comité de Coordinación de Control Interno los riesgos materializados en el Instituto, con el fin de que se determinen las acciones a implementar. | Riesgos de corrupción materializados informados al CICCI | Oficina de Planeación | 2024-05-31 2024-09-30 2024-12-15
5 | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento por cuatrimestre a las actividades propuestas relacionadas con los riesgos materializados en el Instituto, con el fin de evitar el vencimiento de las acciones implementadas. | Informe de seguimiento del estado a las acciones propuestas. | Lideres de los procesos Oficina de Planeación Facilitadores SIG | 2024-06-30 2024-10-30 2024-12-20
|  | 5.2 | Elaborar y Publicar el Informe. | Informe publicado | Oficina de Control Interno | 2024-05-30 2024-09-30 2025-01-30

## 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  | Este componente define los mecanismos que facilitan al ciudadano el acceso a los servicios que brinda el Instituto, identificando aquellos servicios que se puedan simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar.
ITEMS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE REALIZAR LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Consultas de acceso a información pública | 1.1 | Iniciar el proceso de registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT. | Consultas de acceso de información pública registradas en el SUIT | Oficina de Planeación | 2024-04-30
|  | 1.2 | Establecer los lineamientos para que el Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional elabore las cápsulas informativas acerca de cómo realizar las consultas públicas. | Cápsulas Informativas | Oficina de Planeación | 2024-06-28
|  | 1.3 | Publicar en el portal web y redes del Instituto, las cápsulas informativas dirigidas a la ciudadanía en general, acerca de cómo realizar las consultas públicas. | Material publicado en el portal web y redes del Instituto | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional | 2024-08-30
2 | Consultas de acceso a información pública - Consultas de personas capacitadas en el manejo de alcohosensores | 2.1 | Registro de las consultas de acceso de información pública en el SUIT- Alcohosensores. | Consultas de acceso de información pública registradas en el SUIT Alcohosensores | Oficina de Planeación | 2024-08-28

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  | Este componente tiene como propósito afianzar la interacción entre el Estado, ciudadanos y actores interesados, mediante la información y explicación pública de los resultados de la gestión de la entidad, garantizando sus derechos a exigir explicaciones y a realizar control social.
ITEMS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE REALIZAR LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Aplicar la metodología de laboratorio de simplicidad en una de las rutas de atención que se encuentra publicada actualmente en la página web institucional. | Ruta adaptada al lenguaje claro (1) | Oficina de Planeación Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-11-30
|  | 1.2 | Actualizar y socializar el procedimiento "PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA" | Procedimiento actualizado y socializado | Oficina de Planeación Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-04-30
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar el informe de gestión 2023 y socializarlo a los servidores del Instituto. | Informe de Gestión 2023 y correo masivo de socialización | Oficina de Planeación | 2024-02-29
|  | 2.2 | Mejorar la presentación de los datos estadísticos del Instituto, a través de reportes dinámicos que permitan al usuario interactuar en la página Web. | Reportes dinámicos que permitan al usuario interactuar en la página Web | Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo | 2024-11-29
|  | 2.3 | Consolidar y publicar el Calendario Nacional de Espacios de Participación 2024, con la información enviada por las Direcciones Regionales (incluyendo la programación de las Direcciones Seccionales y Unidades Básicas que correspondan). | Calendario publicado en página web | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-04-30
|  | 2.4 | Realizar 2 mesas de participación ciudadana o espacio de rendición de cuentas por cada Dirección Regional con grupos de especial protección o vulnerables en el marco de la atención diferencial. | Convocatorias (16) Listados de asistencia (16) | Directores Regionales | 2024-11-29
|  | 2.5 | Publicar cifras de lesiones fatales, no fatales y desaparecidos en el Observatorio de Violencia (Tableros de cifras disponibles). | Cifras publicadas | Subdirección de Servicios Forenses CRNV | 2024/06/28 2024/12/16
|  | 2.6 | Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2023. | Audiencia Pública realizada | Oficina de Planeación Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional | 2024-04-30
3 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.1 | Consolidar el informe de mesas de participación ciudadana y/o espacios de rendición de cuentas primero y segundo semestre de 2024. | Informes semestrales de acuerdo al formato y parámetros establecidos institucionalmente. | Direcciones Regionales | 2024-07-15 2024-11-30
|  | 3.2 | Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas General vigencia 2023. | informe de evaluación | Oficina de Control Interno | 2024-06-28
|  | 3.3 | Publicar el informe consolidado de audencias públicas y demás espacios de participación realizados de acuerdo al Calendario Nacional de Espacios de Participación publicado para la vigencia. | Publicación de la información consolidada enviada por las Direcciones Regionales | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano y el apoyo de la Subdirección de Servicios Forenses | 2024-07-30 2024-12-15

## 4. SERVICIO AL CIUDADANO
COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO |  |  | Dentro de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano están: La Planeación estratégica al ciudadano, con la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, el fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano, el relacionamiento con los ciudadano, el conocimiento del servicio al ciudadano y la evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadania.
ITEMS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE REALIZAR LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Identificar las experiencias exitosas de los espacios de diálogo y jornadas de acercamiento con la ciudadanía de vigencias anteriores, con el fin de socializarlas al interior de la entidad y darlas a conocer y así evaluar los lineamientos establecidos. | Informe espacio(s) de diálogo(s) realizado(s) y/o soporte de experiencias exitosas difundidas | Oficina de Planeación Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-10-31
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Continuar con la aplicación de la estrategia de cliente incógnito para detectar aspectos que puedan mejorarse en la prestación del servicio. | Informe de evaluación de la estrategia en los puntos de atención seleccionados. | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano y el apoyo de la Subdirección de Servicios Forenses | 2024-11-29
|  | 2.2 | Realizar 2 jornadas de socialización del portafolio de servicios de clínica, patología y ciencias forenses a los servidores de las Direcciones Regionales y Seccionales que están en los puntos de atención | 2 jornadas de socialización del portafolio de servicios de clínica, patología y ciencias forenses realizadas | Grupo Nacional de Clínica Forense Grupo Nacional de Patología Forense Grupo Nacional de Ciencias Forenses | 2024-11-29
|  | 2.3 | Realizar 1 campaña directa de comunicación en los puntos de atención (OFICINAS DE RECEPCIÓN) para que se dé a conocer de manera verbal o escrita a la ciudadanía (USUARIOS) cuáles son los procedimientos que se van a aplicar con motivo de la atención, los canales de atención disponibles y la posibilidad de radicar una PQRSD, cuando exista alguna inquietud o comentario. | Listado de asistencia de las charlas (8) | Direcciones Regionales | 2024-11-29
3 | Talento humano | 3.1 | Realizar 2 cursos virtuales de inducción o reinducción Primer Cuatrimestre: 28 de abril de 2024 Población Objeto Invitación a los servidores públicos Inscripción de los participantes en la plataforma Ejecución del curso Solicitud de certificaciones Segundo Cuatrimestre: 31 de agosto de 2024 Población Objeto Invitación a los servidores públicos Inscripción de los participantes en la plataforma Ejecución del curso Solicitud de certificaciones Tercer Cuatrimestre: 15 de diciembre de 2023 Realizar consolidado de informes desarrollo cursos virtuales (inducción y Reinducciön) | Realizar (2) cursos virtuales de (inducción o reinducción) dirigido a los servidores públicos, con énfasis en el Decreto 021 situaciones administrativas. | Oficina de Personal | Primer Cuatrimestre: 28 de abril de 2024 Segundo Cuatrimestre: 31 de agosto de 2024 Tercer Cuatrimestre: 15 de diciembre de 2023
|  | 3.2 | Realizar campaña de socializacion del código de integridad y valores institucionales. Primer Cuatrimestre: 28 de abril de 2024 Población Objeto Invitación a los servidores públicos Segundo Cuatrimestre:31 de agosto de 2024 Inscripción de los participantes en la plataforma Ejecución de la campaña Solicitud de certificaciones Tercer Cuatrimestre: 15 de diciembre de 2024 Realizar consolidado de informe desarrollo de la campaña código de integridad | Realizar (1) campaña de socializacion del código de integridad y valores institucionales. | Oficina de Personal | Primer Cuatrimestre: 28 de abril de 2024 Segundo Cuatrimestre: 31 de agosto de 2024 Tercer Cuatrimestre: 15 de diciembre de 2024
|  | 3.3 | Continuar con la capacitación de los servidores públicos en temas como lenguaje claro y atención y servicio al cliente. | Listados y/o certificados de los Cursos | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-11-29
4 | Normativo y procedimental | 4.1 | Socializar la Política Institucional de Servicio al Ciudadano | Política socializada | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-04-30
|  | 4.2 | Verificar en los estudios y diseños de nuevas obras que se contraten, la inclusión de los requisitos de accesibilidad establecidos en la norma vigente. | Requisitos de accesibilidad incluidos en los estudios y diseños | Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura | 2024-11-30
|  | 4.3 | Realizar seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento formulados por los procesos y las unidades organizaciones para las Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas, a partir del reporte de acciones generado por el Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo del SIG. | Reporte de acciones asociadas con quejas, reclamos y sugerencias Informe de seguimiento a la implementación de las acciones asociadas con quejas, reclamos y sugerencias | Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo del SIG Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-04-30 2024-08-30 2024-12-20
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar Infografía para socializar los temas relacionados con atención y servicio al cidadano. | Acta(s) de socialización de Infografias a las Direcciones Regionales | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-06-28 2024-12-06
|  | 5.2 | Socializar a los Directores Regionales y Seccionales la caracterización establecida para mejorar la atención de usuarios y grupos de valor en los servicios de clínica y patología. | Acta(s) de socialización de la Caracterización de usuarios establecida por la SSF- Grupo Nacional de Clínica | Subdirección de Servicios Forenses y Grupos Nacionales de Clínica y Patología Forense | 2024-06-28
|  | 5.3 | Realizar encuentros con las comunidades indigenas para concertar la atención con enfoque diferencial en el marco de la jurisdicción indígena. | Encuentro con comunidades indígenas | Grupo Nacional de Clínica. Psiquiatría y Psicología Forenses Directores Regionales | 2024-06-28 2024-12-06

## 5. TRANSPARENCIA
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA |  |  | Este componente enmarca las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014.
ITEMS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE REALIZAR LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Lineamientos de Transparencia Activa (disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos) | 1.1 | Realizar dos revisiones a la publicación de la información mínima de la Entidad sobre su estructura, de acuerdo a los lineamientos del artículo 9, 10 y 11 (Ley 1712 de 2014): Acumulado. | Matriz de resultados | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-06-28 2024-11-29
|  | 1.2 | Seguimiento a las actividades del informe ITA el cual debe ser presentado y registrado en la Procuraduría General de la Nación acorde a Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014. | Seguimiento realizado actividades ITA | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-10-31
|  | 1.3 | Realizar informe ITA acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014. | Realizar informe de ITA | Oficina de Control Interno | 2024-12-27
|  | 1.4 | Mantener actualizado el normograma del INMLCF en la pagina web. | 1 (un) Normograma Actualizado | Oficina Jurídica | 2024-12-22
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva (obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos) | 2.1 | Realizar informes periódicos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas. | Informes de PQRS | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-03-29 2024-06-28 2024-09-30
3 | Criterios Diferenciales de Accesibilidad (al servicio y a la información pública) | 3.1 | Realizar campaña de sensibilización a nivel nacional en temas relacionados con: atención a personas con discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva), uso de herramientas como Centro de Relevo, Sistemas de Interpretación -SIEL u otros. | Presentación y listado de asistencia | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-11-29
4 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Generar informe de solicitudes de acceso a la información pública. | Informe | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-03-29 2024-06-28 2024-09-30

## 6. OTRAS INICIATIVAS
COMPONENTE 6. OTRAS INICIATIVAS |  |  | Son iniciativas que permiten fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción y otras actividades que fortalecen el mejoramiento del servicio y el diálogo con la ciudadanía
ITEMS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE REALIZAR LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Estrategia de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | Incluir en el Calendario Nacional de Espacios de Participación un blog y/o foro de diferentes temas de la entidad que sean de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas. | Blog y/o Foros incluido en el calendario | Direcciones Regionales | 2024-02-09
|  | 1.2 | Realizar el blog y/o foro programado en el calendario | Blogs y Foros realizados | Direcciones Regionales Subdirección de Servicios Forenses | De acuerdo a lo programado en el calendario
|  | 1.3 | Publicar Blogs y/o foros | Blog y/o Foros Publicados | Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano | De acuerdo a lo programado en el calendario
2 | Lucha contra la corrupción | 2.1 | Realizar campañas sobre la gratuidad de los servicios, a través de los diferentes canales de comunicación disponibles | Campañas sobre la gratuidad de los servicios realizadas (8) | Directores Regionales | 2024-11-30
|  | 2.2 | Realizar campañas comunicativas (publicaciones de frases, píldoras informativas, otras) para evitar hechos de corrupción en la entidad | 2 campañas comunicativas realizadas | Secretaría General | 2024-06-30 2024-11-30
|  | 2.3 | Realizar socializaciones que permitan entender a los servidores cuando se puede presentar un conflictos de interés | 2 socializaciones realizadas | Oficina Jurídica y Subdirección de Servicios Forenses | 2024-06-30 2024-11-30
3 | Monitoreo a los resultados del PAAC | 3.1 | Realizar el Monitoreo cuatrimestral Acumulado del resultado del PAAC. | Tres Monitoreos realizados | Oficina de Planeación | 2024-05-10 2024-09-09 2024-12-10
4 | Seguimiento a los resultados del PAAC por cada uno de los componentes | 4.1 | Realizar Seguimiento cuatrimestral a los resultados del PAAC. | Tres Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | 2024-05-15 2024-09-16 2024-01-17
|  | 4.2 | Elaborar y Publicar el informe de seguimiento a los resultados del PAAC. | Informe de seguimiento y publicacion en porta web institucional | Oficina de Control Interno | 2024-05-22 2024-09-23 2024-01-24
5 | Cultura de Integridad | 5.1 | Dar directriz sobre los valores a reforzar en la entidad a partir del análisis de la información de PQRSD. | Informe de evaluación de los valores institucionales | Secretaria General, Oficina de Personal | 2024-10-31